**Ghidul indicatorilor**

**cu fișe/tabele ale indicatorilor**

[**Programul Operațional Regional**](http://www.slideshare.net/edezvoltare/pezentare-por-05mai2015finalrefacut) **2014-2020**

# Cuprins

[Cuprins 2](#_Toc458673649)

[Introducere 3](#_Toc458673650)

[1. Context 5](#_Toc458673651)

[2. Proiectarea și monitorizarea indicatorilor 7](#_Toc458673652)

[3. Fișele indicatorilor 13](#_Toc458673653)

# Introducere

Acest Ghid al indicatorilor face parte din procesul de monitorizare care va fi aplicat de către Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional (AM POR) 2014-2020, împreună cu fișele/ și tabelele indicatorilor.

Scopul acestui Ghid este:

* Să ofere informații cu privire la indicatorii care vor face parte din sistemul de indicatori al POR 2014-2020 în România;
* Să faciliteze o înțelegere comună a indicatorilor și a datelor care urmează să fie colectate, prelucrate și diseminate în rândul tuturor părților interesate;
* Să faciliteze asigurarea calității datelor prin informațiile detaliate prezentate în metodologia de colectare a datelor, de prelucrare, validare și securitate;
* Să faciliteze evaluarea sistemului de indicatori și îmbunătățirea ulterioară a lor.

Ghidul este elaborat în conformitate cu cerințele actelor normative, liniilor directoare și abordărilor cu privire la managementul și implementarea programului operațional, prevăzute în Regulamentul privind dispozițiile comune[[1]](#footnote-1) (RDC) și reglementările ulterioare ale Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI), inclusiv informații referitoare la Condiționalitățile ex-ante relevante, cadrul de performanță, cerințele CE și importanța indicatorilor pentru asigurarea unei monitorizări, evaluări și a unui management eficace[[2]](#footnote-2).

Acest ghid are următoarele secțiuni:

1. Context – utilizatorii acestui Ghid, principalele linii directoare
2. Proiectarea și monitorizarea indicatorilor – principalele întrebări legate de indicatori și link-uri către fișele indicatorilor
3. Modificarea ghidului – mecanisme pentru a face modificări la acest ghid
4. Fișe ale indicatorilor – format și fișele indicatorilor completate pentru toți indicatorii (fișiere separate)
5. Tabele ale indicatorilor – format și tabele completate pentru toți indicatorii (fișier separat)

Fișele indicatorilor au rolul de a asigura o înțelegere comună pentru toți parametrii indicatorilor, în timp ce tabelele indicatorilor reprezintă un rezumat al acestora și vor fi utilizate pentru monitorizarea indicatorilor.

# Context

Acest ghid a fost elaborat ca parte a evaluării ex-ante a Programului Operațional Regional 2014-2020, prin colaborarea dintre Consultant[[3]](#footnote-3) (consorțiul ECORYS și LIDEEA), Ministerul Fondurilor Europene (MFE) și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).

Ghidul este prevăzut pentru a fi utilizat în principal ca un document intern de către angajații AM POR însă diseminarea unor părți ale acestui ghid către beneficiari, în mod special anexele pot fi utile în ceea ce privește colectarea și raportarea datelor. Ghidul sau după caz, informațiile care au la baza ghidului pot fi furnizate și altor părți interesate precum:

* Comisia Europeană;
* beneficiarii programului;
* alte instituții din România implicate în gestionarea fondurilor UE sau în dezvoltarea regională.

Acest ghid are la bază următoarele documente îndrumătoare ale CE:

* Documentul de îndrumare privind monitorizarea și evaluarea[[4]](#footnote-4)
* Documentul de îndrumare privind evaluarea ex-ante[[5]](#footnote-5).

# Proiectarea și monitorizarea indicatorilor

**Tipuri de indicatori**

Indicatorii sunt de obicei considerați ca fiind principalul instrument de monitorizare. Conform art. 27 din Regulamentul privind dispozițiile comune, fiecare axă prioritară stabilește indicatori și ținte, cu scopul de a evalua progresul înregistrat în implementarea programului, urmărind atingerea obiectivelor, ca bază pentru monitorizarea, evaluarea și revizuirea performanțelor. Există trei tipuri principale de indicatori:

* Indicatorii **financiari** se referă la cheltuielile alocate - Ei se referă la valoarea totală a cheltuielilor eligibile introduse în sistemul contabil al Autorității de Certificare și certificate de către acea autoritate în conformitate cu litera (c) din articolul 126 din Regulamentul (UE). Prezentul ghid nu acoperă și această categorie de indicatori.
* Indicatorii de **realizare -** produsele directe ale programelor, care sunt destinate să contribuie la rezultate. Indicatorii de realizare trebuie să acopere toate prioritățile de investiții ale unui program (art. 27.4 (b), 96,2 (b) RDC). Aceștia ar trebui să derive din logica intervenției programului, exprimând acțiunile sale. Indicatorii de realizare din lista de indicatori comuni sunt insuficienți pentru a reflecta acțiunile POR, motiv pentru care programul identifică indicatori specifici de program. Ca urmare a cerinţelor POR se stabilesc ținte cumulative pentru indicatorii de realizare pentru anul 2023 (art. 6, regulament FEDR). Valorile inițiale, de referință pentru indicatorii de realizare sunt stabilite la nivelul zero, care de asemenea este o cerință a art.6 din Regulamentul FEDR.
  + Un exemplu de indicator de realizare din lista de indicatori comuni din regulamentul FEDR, care de asemenea este utilizat în POR: Numărul de gospodării cu o clasificare îmbunătățită a consumului de energie;
  + Un exemplu de indicator de rezultat utilizat în POR, care nu face parte din lista de indicatori comuni: Spitale regionale construite.

Ghidul de monitorizare și evaluare furnizează definiții pentru indicatorii de realizare comuni, care de asemenea sunt utilizate în fișele indicatorilor.

* Schimbarea intenționată prin fiecare obiectiv specific al POR este exprimată în unul sau mai multe cazuri prin câțiva indicatori de rezultat. Prin definiție[[6]](#footnote-6), acești indicatori ar trebui să descrie un aspect specific al unui rezultat, o trăsătură care poate fi măsurată. Sursele de date obișnuite pentru indicatorii de rezultat FEDR sunt Institutul Național de Statistică (INS) și/ sau Eurostat. Acest lucru se reflectă și în indicatorii de rezultat POR, INS fiind principala sursă pentru cei mai mulți indicatori. După cum s-a menționat în documentul de îndrumare DG REGIO privind monitorizarea și evaluarea, schimbările în ceea ce privește indicatorul de rezultat se datorează acțiunilor cofinanțate din intervenția publică, de exemplu din fonduri, precum și datorită altor factori. Prin urmare, diferențierea efectelor intervenției de contribuția altor factori și înțelegerea modului de funcționare a unui program este sarcina evaluărilor de impact, care vor fi efectuate în timpul sau după implementarea programului. Spre deosebire de indicatorii de realizare, indicatorii de rezultat ar trebui să aibă valori de referință (art. 6, regulament FEDR).
  + Exemplu de indicator de rezultat, care este inclus în Documentul de îndrumare DG REGIO privind monitorizarea și evaluarea, și utilizat în POR: productivitatea muncii în IMM-uri;
  + Exemplu de indicator de rezultat POR: Rata brută de cuprindere în învățământul preșcolar (3-5 ani).

Principalele cerințe ale indicatori de rezultat sunt prezentate în RDC (Anexa XI):

* + robustețea – indicatorii ar trebui să fie validați statistic;
  + claritatea interpretării normative - și anume ar trebui să fie clar dacă creșterea sau descreșterea valorii indicatorilor poate fi considerată favorabilă (de exemplu: creșterea productivității muncii poate fi considerată favorabilă);
  + reacţia la politică - indicatorii de rezultat ar trebui să aibă legătură cu intervențiile POR sprijinite;
  + actualitatea colectării de date - ar trebui să existe date disponibile pentru a determina atingerea valorilor țintă, dar de asemenea, date suficiente în scopul monitorizării și evaluării;

Etapele cheie de implementare reprezintă instrumente complementare pentru monitorizarea progreselor corespunzătoare cadrului de performanță. Ele reprezintă etape importante în implementarea operațiunilor care sunt esențiale pentru atingerea de ansamblu a obiectivelor PO. Etapele cheie de implementare nu sunt indicatorii standard de realizare şi nici nu îi înlocuiesc pe cei din urmă. Mai degrabă, ele surprind evenimente importante, printre altele: semnarea contractelor, aprobarea proiectelor, selectarea strategiilor, care mai târziu au dus la atingerea țintelor indicatorilor de realizare. În general, etapele cheie de implementare se folosesc în cazul în care nu se așteaptă ca țintele indicatorilor de realizare să fie atinse până în 2018. Într-o astfel de situație, ele oferă un mecanism de avertizare imediată și un mijloc de a se asigura că operațiunea va fi implementată cu succes. Un exemplu de etapă cheie de implementare a POR este: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane - contractat.

**Selecția și cuantificarea indicatorilor**

Selecția indicatorilor pentru POR 2014-2020 a fost realizată pe baza înțelegerii cerințelor cu privire la sistemele de indicatori descrise în Ghidul UE. Procesul de selecție a fost început de către programatori pe baza noilor obiective POR și a experienței din perioada 2007-2013. De asemenea, indicatorii au constituit un subiect de discuție în cadrul procesului de programare cu diferitele părţi interesate, inclusiv INS, iar cele mai multe întâlniri în timpul procesului de evaluare ex-ante au fost focalizate pe tema indicatorilor.

Valorile inițiale, de referință și cele țintă ale indicatorilor POR au fost identificate în următoarele moduri:

* Pe baza experienței 2007-2013, inclusiv costurile unitare (pentru indicatorii de realizare);
* Analiză statistică a tendințelor (pentru indicatorii de rezultat);
* Discuții cu INS (pentru indicatorii de rezultat).

În ceea ce privește cuantificarea, fișele indicatorilor conțin:

* Valorile inițiale de referință și anul relevant;
* Valorile țintă și anul relevant;
* Descrierea indicatorilor – care se bazează pe definițiile furnizate de Ghidul UE, de INS, de AM POR și de evaluatorii ex-ante;
* Formule de calcul - în cea mai mare parte indicatorii sunt simpli și nu necesită formule complicate. Formulele sunt furnizate de INS, AM POR și de către evaluatorii ex-ante.
* Metoda de calcul – prin eșantionare sau prin colectare exhaustivă (cum este cazul pentru majoritatea indicatorilor POR).

**Organismele responsabile**

Organismele responsabile pentru colectarea și raportarea datelor sunt AM și beneficiarii. În plus, există o serie de alte instituții, care vor contribui prin furnizarea de informații în acest proces, cum ar fi: Institutul Național de Statistică, Eurostat, Banca Mondială, diverse ministere și anumite agenții de stat. În general, beneficiarii vor fi în mare parte responsabili pentru colectarea datelor, în timp ce AM POR va supraveghea colectarea și gestionarea datelor disponibile. În mod normal, sursa de date va varia în funcție de tipul indicatorului. De exemplu, datele pentru indicatorii de realizare și indicatorii etape cheie de implementare în cele mai multe cazuri vor fi colectate de către beneficiari, în timp ce sursele pentru indicatorii de rezultat sunt predominant baze de date gestionate de către organismele independente ale terțelor-părţi. Această variație a surselor pentru tipurile de indicatori se aplică în principal la etapa de colectare a datelor și mai puțin colectării/ managementului datelor unde AM POR va fi principalul organism responsabil.

Fișele indicatorilor furnizează informații mai detaliate privind:

* Responsabilitatea privind sursa datelor
* Organismul responsabil pentru colectarea datelor

Pe baza acestor responsabilități, există mai multe tipuri principale de indicatori:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipul de indicator** | **Acțiuni ce vor fi întreprinse de către AM** | **Exemple** |
| Indicatori de realizare | Aceștia au nevoie să fie revizuiți și însumați de către experții de monitorizare AM | Suma "numărului de entități de transfer tehnologic finanțate" |
| Indicatori de rezultat publicați de diferite organisme, de exemplu: INS și Eurostat | Experții de monitorizare AM trebuie să verifice și să actualizeze datele care se publică | IMM-uri inovatoare care colaborează cu alte persoane (Tabloul de bord privind inovarea regională 2014) |
| Indicatori de rezultat de la ministere | Experții de monitorizare AM trebuie să verifice și să actualizeze datele publicate de ministerele relevante. În cazul în care ministerele nu publică datele la timp, AM trebuie să le solicite cu cel puțin o lună înainte de termenele de raportare. | Emisiile de GES din transportul rutier |
| Indicatorii de rezultat care trebuie să fie calculați de către AM | Există cazuri în care experții de monitorizare AM vor trebui să efectueze calcule pe baza datelor din surse precum INS și / sau Banca Mondială, mai degrabă decât cu ajutorul valorilor ușor disponibile. | * Populația cu risc de sărăcie și excluziune socială din zonele marginalizate ale reședințelor de județ - municipii * Numărul mediu de angajați în stațiunile turistice |

**Raportarea indicatorilor**

Principalele obligații de raportare sunt descrise în RDC (articolele 50, 52, și 112). Principalele cerințe ale articolului 50 sunt prezentate mai jos:

(1) Începând din 2016 până la și inclusiv 2023, fiecare Stat Membru transmite Comisiei un raport anual privind punerea în aplicare a programului pentru anul financiar anterior. Fiecare Stat Membru transmite Comisiei un raport final privind punerea în aplicare a programului pentru FEDR, FSE și Fondul de coeziune și un raport anual de implementare pentru FEADR și FEPAM în termenul stabilit de regulile specifice Fondului.

(2) Rapoartele anuale de implementare definesc informații cheie privind punerea în aplicare a programului și a priorităților acestuia, făcând referire la datele financiare, indicatorii comuni și specifici programelor şi valorile-țintă cuantificate, inclusiv modificări ale valorii indicatorilor de rezultat și începând de la raportul anual de implementare care urmează să fie depus în 2017, țintele definite în cadrul de performanță. [...].

(4) Raportul anual de implementare care urmează să fie depus în 2017 stabilește și evaluează informațiile prevăzute la paragraful 2 [de mai sus] și progresele înregistrate în atingerea obiectivelor programului, inclusiv contribuția fondurilor FSI la schimbările valorilor indicatorilor de rezultat, atunci când dovezile sunt disponibile din evaluările relevante.

În acord cu cele de mai sus, fișele indicatorilor furnizează următoarele informații

* Raportul Anual de Implementare – datele de depunere la CE și termenele limită pentru toți indicatorii. Astfel de rapoarte trebuie prezentate în fiecare an începând cu 2016 cu data limită de raportare sfârșitul anului precedent anului în care se face raportarea
* Raportul final de implementare – data de transmitere la CE si data limită de raportare. Termenul pentru depunerea raportului final pentru FESI este 15 februarie 2025 cu data limită de raportare 31 decembrie 2013.
* Raportul de progres conform articolului 52 al Regulamentului UE 1303/2013 – acesta este obligația MFE. Totuși AM trebuie să furnizeze date și informații privind POR pentru acest raport.

Modelele pentru RAI și Raportul Final de Implementare sunt incluse în Regulamentul de implementare[[7]](#footnote-7) și trebuie să fie luat în considerare în colectarea și raportarea datelor pentru indicatori.

**Înregistrarea și stocarea datelor**

Art. 125 din RDC specifică faptul că fiecare AM trebuie să stabilească un sistem de înregistrare și stocare în formă computerizată a datelor pentru fiecare operațiune, necesare monitorizării, evaluării, managementului financiar, verificarea și auditul, inclusiv date privind participarea individuală la operațiuni, unde este cazul.

În termeni de înregistrare și stocare a datelor, fișele indicatorilor furnizează informații privind:

* Aranjamente privind datele personale – fișele explică faptul că datele pentru indicatori se conformează legii 677/2001 privind protecția persoanelor în ceea ce privește procesarea datelor personale și circulația liberă a acestor date, cu modificările ulterioare.
* Categorii speciale de date – fișele explică faptul că datele pentru indicatori sunt conforme cu Articolul 7 al Legii 677/2001 privind protecția persoanelor în ceea ce privește procesarea datelor personale și circulația liberă a acestor date, cu modificările ulterioare.
* Documentul în care este precizată obligația de a furniza datele, de exemplu Ghidul solicitantului, contractul de finanțare.
* Formatul datelor – toți indicatorii POR sunt cantitativi, astfel că datele trebuie să fie numerice. În plus, în cazurile indicatorilor de realizare, se așteaptă ca datele să fie atât pe format de hârtie sau cât şi electronic.
* Sistemele electronice de colectare a datelor.
* Sistemele electronice de stocare a datelor și sisteme electronice de transfer de date.
* Aranjamente pentru publicarea și agregarea datelor.

# Fișele indicatorilor

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 1Promovarea transferului tehnologic

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | IMM-uri inovative care colaborează cu alții | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | % |
| **ID** | 1S1 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[8]](#footnote-8)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[9]](#footnote-9)  indicator de rezultat pe termen lung[[10]](#footnote-10)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[11]](#footnote-11) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[12]](#footnote-12) |
| Modul de selectare a indicatorului[[13]](#footnote-13) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea OS 1.1 ”Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă”. Acest indicator măsoară şi OS 1.4. din POC, respectiv „creşterea numărului IMM-urilor care accesează rezultatele şi resursele organizaţiilor de cercetare pentru îmbunătăţirea produselor şi serviciilor”. | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2011 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 2,9 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | Nu este cazul |
| **Bărbați** | | | | | | | | | Nu este cazul |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 2,9 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 6,6 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 6,6 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[14]](#footnote-14)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR, care va prelua din Innovation Regional Scoreboard | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[15]](#footnote-15) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[16]](#footnote-16) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[17]](#footnote-17) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[18]](#footnote-18) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Acest indicator reprezintă ponderea IMM-urilor cu activități pe teme de inovare, care au acorduri de cooperare pe activităţi inovative cu alte întreprinderi sau instituţii, din numărul total de IMM-uri din România. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Tabloul de bord privind inovarea regională 2014: IMM-uri inovative care colaborează cu alții = Suma IMM-urilor cu activități pe teme de inovare / Numărul total de IMM-uri \* 100 | | | | | | | | | | |
| Date componente[[19]](#footnote-19) | | 1. IMM-uri cu activități pe teme inovare 2. Numărul total de IMM-uri | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | IMM-urile: Categoria întreprinderilor Micro, Mici şi Mijlocii (IMM) este formată din întreprinderi care angajează mai puţin de 250 de persoane şi a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 milioane EUR sau ale căror active totale anuale nu depăşesc 43 milioane EUR[[20]](#footnote-20).  Indicatorul măsoară gradul în care sunt implicate IMM-urile cu activităţile pe teme de inovare. Inovaţiile complexe, in particular TIC, de cele mai multe ori depind de capacitatea de a elabora pe diverse surse de informaţii si cunoştinţe, sau să colaboreze pentru dezvoltarea unei inovaţii. Acest indicator măsoară fluxul de cunoștințe dintre instituțiile publice de cercetare și întreprinderi și dintre întreprinderi și alte întreprinderi. Indicatorul se limitează la IMM-uri, deoarece aproape toate firmele mari sunt implicate în cooperarea inovativă. | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Comisia Europeană: Tabloul de bord privind inovarea regională | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): n/a | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Serviciul Planificare | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/regional-innovation/  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/regional-innovation/ | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specifați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 1Promovarea transferului tehnologic

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Entităţi de transfer tehnologic sprijinite | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Entităţi |
| **ID** | 1S2 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[21]](#footnote-21)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[22]](#footnote-22)  indicator de rezultat pe termen lung[[23]](#footnote-23)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[24]](#footnote-24) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[25]](#footnote-25) |
| Modul de selectare a indicatorului[[26]](#footnote-26) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea OS 1.1 ”Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 30 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | Nu este cazul |
| **Bărbați** | | | | | | | | | Nu este cazul |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 30 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[27]](#footnote-27)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 30 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 30 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | 4 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | 0 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | 4 |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | X |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[28]](#footnote-28) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[29]](#footnote-29) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[30]](#footnote-30) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[31]](#footnote-31) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Numărul de entităţi de transfer tehnologic, care au primit sprijin din AP1. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Numărul de entităţi de transfer tehnologic, care au primit sprijin din AP1. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[32]](#footnote-32) | | Entităţi de transfer tehnologic | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | Prin entități de transfer de tehnologie se înţelege: centre de transfer de tehnologie, incubatoare tehnologice şi de afaceri și centre de informare tehnologică, oficii de legătură cu industria, parcuri științifice și tehnologice, publice sau private. Acestea sunt toate acele persoane juridice care oferă activități de transfer de tehnologie, conform legislației în vigoare (OG 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică și HG 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice pentru înființarea, funcționarea, evaluarea și acreditare entităților în cadrul transferului de inovare și de tehnologie, și cum să le sprijine). | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a / tabelul 5 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru monitorizarea proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. Pentru indicatorii incluși în cadrul de performanță - ar trebui să fie numai rapoartele finale de progres | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară: AP 1 Promovarea transferului**

**Prioritatea de investiții / Măsura:**

* **Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general (pentru AP 1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Întreprinderi |
| **ID** | CO2 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[33]](#footnote-33)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[34]](#footnote-34)  indicator de rezultat pe termen lung[[35]](#footnote-35)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[36]](#footnote-36) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[37]](#footnote-37) |
| Modul de selectare a indicatorului[[38]](#footnote-38) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:  Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă (1.1) | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 270 (1.1.) | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 270 (1.1.) |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[39]](#footnote-39)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 270 (1.1.) | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 270 (1.1.) |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | 50 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | 50 |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | x |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[40]](#footnote-40) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[41]](#footnote-41) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[42]](#footnote-42) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[43]](#footnote-43) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Număr de întreprinderi care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă direct condiţionată de finalizarea proiectului(grant) | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma întreprinderi care beneficiază de grant în cadrul PI 1.1.  Pentru a evita numărarea multiplă, AM POR va număra numai în funcţie de numărul de coduri unice de identificare (CUI) ale întreprinderilor sprijinite. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[44]](#footnote-44) | | Întreprinderile care beneficiază de grant în cadrul PI 1.1.. | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | **Întreprinderea**[[45]](#footnote-45)  Întreprinderea este cea mai mică combinație de unități juridice, respectiv o unitate organizatorică producătoare de bunuri sau servicii, care beneficiază de un anumit nivel de autonomie în adoptarea deciziilor, în special în privința alocării resurselor curente. O întreprindere desfășoară una sau mai multe activități, în unul sau mai multe amplasamente. O întreprindere poate fi o singură unitate juridică. | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Beneficiari / AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru monitorizarea proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 1Promovarea transferului tehnologic

**Prioritatea de investiții / Măsura:**

* Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general (pentru AP 1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin nefinanciar | | | Unitate de măsură | | | | | | Întreprinderi | | | | |
| **ID** | CO4 | | | Fond | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | | | | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[46]](#footnote-46)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[47]](#footnote-47)  indicator de rezultat pe termen lung[[48]](#footnote-48)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | Simplu   Complex[[49]](#footnote-49) | | | | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[50]](#footnote-50) | | | | |
| Modul de selectare a indicatorului[[51]](#footnote-51) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 1500 | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | Nu este cazul |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | Nu este cazul |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | 1500 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[52]](#footnote-52)** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[53]](#footnote-53) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[54]](#footnote-54) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[55]](#footnote-55) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[56]](#footnote-56) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin ce nu implica transfer direct financiar (orientare, consultanță, incubatoare de afaceri, etc.). Capitalul de risc (venture) este considerat ca fiind un sprijin financiar. | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Numărul de întreprinderi care beneficiază de sprijin non-financiar sub AP 1.  Pentru a evita numărarea multiplă, beneficiarii programului vor raporta la AM POR numărul de întreprinderi pe care le sprijină în funcţie de numărul codului unic de identificare (CUI). | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[57]](#footnote-57) | | Întreprindere | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | **Întreprinderea**[[58]](#footnote-58)  Întreprinderea este cea mai mică combinație de unități juridice, respectiv o unitate organizatorică producătoare de bunuri sau servicii, care beneficiază de un anumit nivel de autonomie în adoptarea deciziilor, în special în privința alocării resurselor curente. O întreprindere desfășoară una sau mai multe activități, în unul sau mai multe amplasamente. O întreprindere poate fi o singură unitate juridică.  Sau  Întreprinderea activă reprezintă entitatea care, din punct de vedere economic, este activă în perioada de observare, respectiv realizează bunuri sau servicii, înregistrează cheltuieli şi întocmește bilanț contabil. in mod normal o unitate este considerată activă atunci când a început sa producă şi să încaseze venituri. Din punct de vedere statistic prezintă, însă, interes şi unitățile care, chiar dacă nu au venituri, au demarat deja o investiție şi înregistrează costuri. Deci se consideră activă orice unitate care angajează forța de muncă şi înregistrează costuri inclusiv cheltuieli de investiții legate de activitatea productivă.[[59]](#footnote-59) | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3 | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru monitorizarea proiectelor | | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/regional-innovation/ | | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Rata de supraviețuire a microîntreprinderilor la 3 ani de la înființare | | | Unitate de măsură | | | | | | % | | | | |
| **ID** | 1S3 | | | Fond | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | | | | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[60]](#footnote-60)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[61]](#footnote-61)  indicator de rezultat pe termen lung[[62]](#footnote-62)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | Simplu   Complex[[63]](#footnote-63) | | | | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[64]](#footnote-64) | | | | |
| Modul de selectare a indicatorului[[65]](#footnote-65) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea OS 2.1 “Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri” | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2011 | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 62,8% | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | Nu este cazul |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | Nu este cazul |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | 62,8% |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 72,8% | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | Nu este cazul |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | Nu este cazul |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | 72,8% |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[66]](#footnote-66)** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[67]](#footnote-67) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[68]](#footnote-68) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[69]](#footnote-69) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[70]](#footnote-70) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Supravieţuirea întreprinderilor [[71]](#footnote-71)  În contextul Demografiei Business, supravieţuirea se produce dacă o întreprindere este activă în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și / sau cifra de afaceri în anul înfiinţării și anul următor (s). Două tipuri de supraviețuire pot fi distinse:   1. întreprindere înfiinţată în anul XX este considerată supraviețuitoare în anul xx + 1 în cazul în care este activă din punct de vedere al cifrei de afaceri și / sau ocuparea forței de muncă în orice parte a anului xx + 1 (=supraviețuire fără schimbări). 2. O întreprindere este de asemenea considerată supraviețuitoare în cazul în care unitatea juridică în cauză a încetat să mai fie activă, dar activitatea acesteia este preluată de o nouă întreprindere creată în mod specific pentru a prelua factorii de producție a întreprinderii vizate (= supraviețuire prin preluare). | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Rata de supraviețuire = (Xt/ Nt-3) \* 100  Xt = numărul de întreprinderi dintr-o categorie de regiuni care au fost create în anul t-3 și au supraviețuit în anul t;  Nt-3 = numărul de întreprinderi dintr-o categorie de regiuni care au fost create în anul t-3. | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[72]](#footnote-72) | | Xt = numărul de întreprinderi dintr-o categorie de regiuni care au fost create în anul t-3 și au supraviețuit în anul t;  Nt-3 = numărul de întreprinderi dintr-o categorie de regiuni care au fost create în anul t-3. | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | **Întreprinderea**[[73]](#footnote-73)  Întreprinderea este cea mai mică combinație de unități juridice, respectiv o unitate organizatorică producătoare de bunuri sau servicii, care beneficiază de un anumit nivel de autonomie în adoptarea deciziilor, în special în privința alocării resurselor curente. O întreprindere desfășoară una sau mai multe activități, în unul sau mai multe amplasamente. O întreprindere poate fi o singură unitate juridică.  **Întreprindere înființată**  O înființare echivalează cu crearea unei combinații de factori de producție, cu restricția că alte companii nu sunt implicate în eveniment. Înființările nu includ intrări în populație, datorate fuziunilor, rupturilor, split-off sau restructurării unui set de întreprinderi. Aceasta nu include intrări într-o subpopulație, rezultate exclusiv din schimbarea activității.  O înființare are loc atunci când o întreprindere porneşte de la zero și începe efectiv activitatea. Crearea unei întreprinderi poate fi considerată o întreprindere înființată dacă factori noi de producție, în special noi locuri de muncă, sunt create. Dacă o unitate inactivă este reactivată în termen de doi ani, acest eveniment nu este considerat o înființare. | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Eurostat[[74]](#footnote-74) | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): Eurostat | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/entrepreneurship/business-demography | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/entrepreneurship/business-demography | | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

**Prioritatea de investiții / Măsura:**

* Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
* Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Întreprinderi |
| **ID** | CO1 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[75]](#footnote-75)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[76]](#footnote-76)  indicator de rezultat pe termen lung[[77]](#footnote-77)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[78]](#footnote-78) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[79]](#footnote-79) |
| Modul de selectare a indicatorului[[80]](#footnote-80) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri * Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 1115 (2.1)  435 (2.2) | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 1115 (2.1)  435(2.2) |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[81]](#footnote-81)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 1550[[82]](#footnote-82) | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 1550 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | 150 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | 150 |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | X |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[83]](#footnote-83) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[84]](#footnote-84) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[85]](#footnote-85) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[86]](#footnote-86) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Numărul de întreprinderi care au beneficiat de sprijin în cadrul priorităţii de investiții 2.1 | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma întreprinderilor sprijinite în cadrul PI 2.1.  Pentru a evita numărarea multiplă, AM POR va număra numai numărul de coduri unice de identificare (CUI) ale întreprinderilor sprijinite. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[87]](#footnote-87) | | Întreprinderile sprijinite în cadrul PI 2.1. | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | **Întreprinderea**[[88]](#footnote-88)  Întreprinderea este cea mai mică combinație de unități juridice, respectiv o unitate organizatorică producătoare de bunuri sau servicii, care beneficiază de un anumit nivel de autonomie în adoptarea deciziilor, în special în privința alocării resurselor curente. O întreprindere desfășoară una sau mai multe activități, în unul sau mai multe amplasamente. O întreprindere poate fi o singură unitate juridică. | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a / tabelul 5 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Beneficiari / AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru monitorizarea proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. Pentru indicatorii incluși în cadrul de performanță - ar trebui să fie numai rapoartele finale de progres | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

Ministerul Fondurilor Europene  
Versiune finala

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

**Prioritatea de investiții / Măsura:**

* Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri (2.1)
* Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (2.2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Întreprinderi |
| **ID** | CO2 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[89]](#footnote-89)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[90]](#footnote-90)  indicator de rezultat pe termen lung[[91]](#footnote-91)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[92]](#footnote-92) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[93]](#footnote-93) |
| Modul de selectare a indicatorului[[94]](#footnote-94) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri (2.1) * Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC (2.2) | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 975 (2.1)  100 (2.2) | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 975 (2.1)  100 (2.2) |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[95]](#footnote-95)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[96]](#footnote-96) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[97]](#footnote-97) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[98]](#footnote-98) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[99]](#footnote-99) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Număr de întreprinderi care beneficiază de grant în cadrul priorităţii de investiții 2.1 | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma întreprinderi care beneficiază de grant în cadrul PI 2.1.  Pentru a evita numărarea multiplă, AM POR va număra numai numărul de coduri unice de identificare (CUI) ale întreprinderilor sprijinite. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[100]](#footnote-100) | | Întreprinderile care beneficiază de grant în cadrul PI 2.1. | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | **Întreprinderea**[[101]](#footnote-101)  Întreprinderea este cea mai mică combinație de unități juridice, respectiv o unitate organizatorică producătoare de bunuri sau servicii, care beneficiază de un anumit nivel de autonomie în adoptarea deciziilor, în special în privința alocării resurselor curente. O întreprindere desfășoară una sau mai multe activități, în unul sau mai multe amplasamente. O întreprindere poate fi o singură unitate juridică. | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Beneficiari / AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru monitorizarea proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

**Prioritatea de investiții / Măsura:**

* Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri (AP 2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin nefinanciar | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Întreprinderi | |
| **ID** | CO4 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[102]](#footnote-102)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[103]](#footnote-103)  indicator de rezultat pe termen lung[[104]](#footnote-104)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[105]](#footnote-105) | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[106]](#footnote-106) | |
| Modul de selectare a indicatorului[[107]](#footnote-107) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * Creşterea inovării în firme prin susţinerea entităților de inovare şi transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă * Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 140 | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | 140 (AP2) |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[108]](#footnote-108)** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[109]](#footnote-109) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[110]](#footnote-110) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[111]](#footnote-111) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[112]](#footnote-112) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Număr de întreprinderi care beneficiază de sprijin non-financiar cadrul priorităţii de investiții 2.1 şi 2.2 | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma întreprinderilor care beneficiază de sprijin non-financiar în cadrul PI 2.1.  Pentru a evita numărarea multiplă, AM POR va număra numai numărul de coduri unice de identificare (CUI) ale întreprinderilor sprijinite.  Întreprinderi care beneficiază de sprijin non-financiar în cadrul PI 2.1. | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[113]](#footnote-113) | | Întreprinderile care beneficiază de grant în cadrul PI 2.1. | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | **Întreprinderea**[[114]](#footnote-114)  Întreprinderea este cea mai mică combinație de unități juridice, respectiv o unitate organizatorică producătoare de bunuri sau servicii, care beneficiază de un anumit nivel de autonomie în adoptarea deciziilor, în special în privința alocării resurselor curente. O întreprindere desfășoară una sau mai multe activități, în unul sau mai multe amplasamente. O întreprindere poate fi o singură unitate juridică. | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Beneficiari / AM POR | | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru monitorizarea proiectelor | | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

**Prioritatea de investiții / Măsura:**

* Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri (2.1)
* Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (2.2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi) | | | Unitate de măsură | | | | | | | | în EUR | | |
| **ID** | CO6 | | | Fond | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[115]](#footnote-115)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[116]](#footnote-116)  indicator de rezultat pe termen lung[[117]](#footnote-117)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | Simplu   Complex[[118]](#footnote-118) | | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[119]](#footnote-119) | | |
| Modul de selectare a indicatorului[[120]](#footnote-120) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri (2.1) * Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC (2.2) | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 50.000.000 (2.1)  200.000.000 (2.2) | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | 50.000.000 (2.1)  200.000.000 (2.2) |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[121]](#footnote-121)** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[122]](#footnote-122) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[123]](#footnote-123) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[124]](#footnote-124) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[125]](#footnote-125) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Valoarea totală a contribuției private în proiectele finanțate care se califică drept ajutor de stat în cazul în care forma de sprijin este de grant (vezi indicator comun 2 "Numărul de întreprinderi care beneficiază de granturi"), inclusiv părțile neeligibile ale proiectului. | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma contribuției private pentru sprijinirea proiectelor în cadrul PI 2.1. | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[126]](#footnote-126) | | Contribuțiile private la proiectele sprijinite. | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | **Întreprinderea**[[127]](#footnote-127)  Întreprinderea este cea mai mică combinație de unități juridice, respectiv o unitate organizatorică producătoare de bunuri sau servicii, care beneficiază de un anumit nivel de autonomie în adoptarea deciziilor, în special în privința alocării resurselor curente. O întreprindere desfășoară una sau mai multe activități, în unul sau mai multe amplasamente. O întreprindere poate fi o singură unitate juridică. | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Beneficiari / AM POR | | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru monitorizarea proiectelor | | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Productivitatea muncii în IMM-uri | | | | | | Unitate de măsură | | | | RON | | | | |
| **ID** | 1S4 | | | | | | Fond | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | | | | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[128]](#footnote-128)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[129]](#footnote-129)  indicator de rezultat pe termen lung[[130]](#footnote-130)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | | | | Tip II de Indicator | | | | Simplu   Complex[[131]](#footnote-131) | | | | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | | | | Tip IV de indicator | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[132]](#footnote-132) | | | | |
| Modul de selectare a indicatorului[[133]](#footnote-133) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea OS 2.2 “ Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC ” | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | | 2012 | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | | 216.304 | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | | **Pe Sexe** | | | | **Femei** | | | | Nu este cazul | | | | |
| **Bărbați** | | | | Nu este cazul | | | | |
| **Categoria de regiune** | | | | **Mai dezvoltată** | | | |  | | | | |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | 216304 | | | | |
| **Fond** | | | | **FC** | | | |  | | | | |
| **FEDR** | | | |  | | | | |
| **FSE** | | | |  | | | | |
| **FEADR** | | | |  | | | | |
| **FEPAM** | | | |  | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | | 316.479 | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | | **Pe sexe** | | | | **Femei** | | | | Nu este cazul | | | | |
| **Bărbați** | | | | Nu este cazul | | | | |
| **Categoria de regiune** | | | | **Mai dezvoltată** | | | |  | | | | |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | 316.479 | | | | |
| **Fond** | | | | **FC** | | | |  | | | | |
| **FEDR** | | | |  | | | | |
| **FSE** | | | |  | | | | |
| **FEADR** | | | |  | | | | |
| **FEPAM** | | | |  | | | | |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[134]](#footnote-134)** |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | | Nu este cazul | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | | **Pe sexe** | | | | **Femei** | | | |  | | | | |
| **Bărbați** | | | |  | | | | |
| **Categoria de regiune** | | | | **Mai dezvoltată** | | | |  | | | | |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | |  | | | | |
| **Fond** | | | | **FC** | | | |  | | | | |
| **FEDR** | | | |  | | | | |
| **FSE** | | | |  | | | | |
| **FEADR** | | | |  | | | | |
| **FEPAM** | | | |  | | | | |
| **Țintă 2018:** | **Total** | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | |  | | | | |
| **Mai puțin dezvoltată** | |  | | | | |
| **Fond** | | | | | | **FC** | |  | | | | |
| **FEDR** | |  | | | | |
| **FSE** | |  | | | | |
| **FEADR** | |  | | | | |
| **FEPAM** | |  | | | | |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[135]](#footnote-135) | Data transmiterii la UE | | | | 31.01 | | | | 31.07 | 31.10 | | | | |
| Data limită pentru indicator | | | | 31.12 | | | | 30.06 | 30.09 | | | | |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[136]](#footnote-136) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | | | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[137]](#footnote-137) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[138]](#footnote-138) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | | Indicatorul este compus, definit ca un raport între cifra de afaceri și numărul de salariaţi | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | | Productivitatea muncii = Cifra de afaceri / Numărul de salariaţi | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[139]](#footnote-139) | | | 1. Productivitatea muncii 2. Cifra de afaceri 3. Numărul de salariaţi | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | | * - Salariatul este persoana care-si exercita activitatea pe baza unui contract de munca intr-o unitate economica sau sociala - indiferent de forma ei de proprietate - sau la persoane particulare, in schimbul unei remunerații sub forma de salariu, plătit in bani sau natura, sub forma de comision etc. Cifra de afaceri (fără TVA), în conformitate cu INS, este suma veniturilor din vânzări de bunuri, vânzările de mărfuri, executarea de lucrări și prestări servicii, cu excepția rabaturile, remizele și alte reduceri pentru clienții. | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | | Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | | Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | | | |
| Resurse | | Instituționale | | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | | |  | | | | | | | |
| Financiare | | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

**Prioritatea de investiții / Măsura:**

* Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri
* Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Investiție productivă: Număr de societăți sprijinite | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Întreprinderi |
| **ID** | CO1 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[140]](#footnote-140)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[141]](#footnote-141)  indicator de rezultat pe termen lung[[142]](#footnote-142)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[143]](#footnote-143) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[144]](#footnote-144) |
| Modul de selectare a indicatorului[[145]](#footnote-145) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri * Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 1115 (2.1)  435 (2.2) | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 1115 (2.1)  435(2.2) |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[146]](#footnote-146)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 1550[[147]](#footnote-147) | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 1550 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | 150 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | 150 |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | X |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[148]](#footnote-148) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[149]](#footnote-149) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[150]](#footnote-150) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[151]](#footnote-151) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Numărul de întreprinderi care au beneficiat de sprijin în cadrul priorităţii de investiții 2.1 | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma întreprinderilor sprijinite în cadrul PI 2.1.  Pentru a evita numărarea multiplă, AM POR va număra numai numărul de coduri unice de identificare (CUI) ale întreprinderilor sprijinite. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[152]](#footnote-152) | | Întreprinderile sprijinite în cadrul PI 2.1. | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | **Întreprinderea**[[153]](#footnote-153)  Întreprinderea este cea mai mică combinație de unități juridice, respectiv o unitate organizatorică producătoare de bunuri sau servicii, care beneficiază de un anumit nivel de autonomie în adoptarea deciziilor, în special în privința alocării resurselor curente. O întreprindere desfășoară una sau mai multe activități, în unul sau mai multe amplasamente. O întreprindere poate fi o singură unitate juridică. | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a / tabelul 5 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Beneficiari / AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru monitorizarea proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. Pentru indicatorii incluși în cadrul de performanță - ar trebui să fie numai rapoartele finale de progres | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

**Prioritatea de investiții / Măsura:**

* Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri (2.1)
* Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (2.2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Investiție productivă: Număr de societăți care primesc granturi | | | | Unitate de măsură | | | | | | | Întreprinderi | | | | |
| **ID** | CO2 | | | | Fond | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | | | | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[154]](#footnote-154)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[155]](#footnote-155)  indicator de rezultat pe termen lung[[156]](#footnote-156)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | | Tip II de Indicator | | | | | | | Simplu   Complex[[157]](#footnote-157) | | | | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | | Tip IV de indicator | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[158]](#footnote-158) | | | | |
| Modul de selectare a indicatorului[[159]](#footnote-159) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri (2.1) * Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC (2.2) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | | 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | | 975 (2.1)  100 (2.2) | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | 975 (2.1)  100 (2.2) |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[160]](#footnote-160)** |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[161]](#footnote-161) | Data transmiterii la UE | | | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[162]](#footnote-162) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | |
| RFI[[163]](#footnote-163) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[164]](#footnote-164) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | | Număr de întreprinderi care beneficiază de grant în cadrul priorităţii de investiții 2.1 | | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | | Suma întreprinderi care beneficiază de grant în cadrul PI 2.1.  Pentru a evita numărarea multiplă, AM POR va număra numai numărul de coduri unice de identificare (CUI) ale întreprinderilor sprijinite. | | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[165]](#footnote-165) | | | Întreprinderile care beneficiază de grant în cadrul PI 2.1. | | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | | **Întreprinderea**[[166]](#footnote-166)  Întreprinderea este cea mai mică combinație de unități juridice, respectiv o unitate organizatorică producătoare de bunuri sau servicii, care beneficiază de un anumit nivel de autonomie în adoptarea deciziilor, în special în privința alocării resurselor curente. O întreprindere desfășoară una sau mai multe activități, în unul sau mai multe amplasamente. O întreprindere poate fi o singură unitate juridică. | | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | | Beneficiari | | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | | Beneficiari / AM POR | | | | | | | | | | | | |
| Resurse | | Instituționale | | | | | Departamentul pentru monitorizarea proiectelor | | | | | | | | |
| Umane | | | | | Personalul AM POR | | | | | | | | |
| Financiare | | | | | Nu este cazul | | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 2Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Investiție productivă: Număr de societăți care beneficiază de sprijin financiar, altul decât granturile | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Întreprinderi |
| **ID** | CO3 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[167]](#footnote-167)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[168]](#footnote-168)  indicator de rezultat pe termen lung[[169]](#footnote-169)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[170]](#footnote-170) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[171]](#footnote-171) |
| Modul de selectare a indicatorului[[172]](#footnote-172) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea OS2.2: Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | X |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 335 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 335 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[173]](#footnote-173)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[174]](#footnote-174) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[175]](#footnote-175) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[176]](#footnote-176) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[177]](#footnote-177) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Numărul de întreprinderi care primesc alt fel de sprijin financiar decât grant-urile. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma întreprinderilor care primesc alt fel de sprijin financiar decât grant-urile.  Pentru a evita numărarea multiplă AM POR va număra doar codurile unice de identificare (CUI) a întreprinderilor sprijinite. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[178]](#footnote-178) | | Întreprinderi care primesc alt fel de sprijin financiar decât grant-urile. | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | **Întreprinderea**[[179]](#footnote-179)  Întreprinderea este cea mai mică combinație de unități juridice, respectiv o unitate organizatorică producătoare de bunuri sau servicii, care beneficiază de un anumit nivel de autonomie în adoptarea deciziilor, în special în privința alocării resurselor curente. O întreprindere desfășoară una sau mai multe activități, în unul sau mai multe amplasamente. O întreprindere poate fi o singură unitate juridică. | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelele 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Beneificiari /AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru monitorizarea proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

**Prioritatea de investiții / Măsura:**

* Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri (2.1)
* Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (2.2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (granturi) | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | în EUR |
| **ID** | CO6 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[180]](#footnote-180)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[181]](#footnote-181)  indicator de rezultat pe termen lung[[182]](#footnote-182)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[183]](#footnote-183) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[184]](#footnote-184) |
| Modul de selectare a indicatorului[[185]](#footnote-185) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * Consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor în domeniile competitive identificate în SNC şi PDR-uri (2.1) * Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC (2.2) | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 50.000.000 (2.1)  200.000.000 (2.2) | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 50.000.000 (2.1)  200.000.000 (2.2) |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[186]](#footnote-186)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[187]](#footnote-187) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[188]](#footnote-188) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[189]](#footnote-189) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[190]](#footnote-190) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Valoarea totală a contribuției private în proiectele finanțate care se califică drept ajutor de stat în cazul în care forma de sprijin este de grant (vezi indicator comun 2 "Numărul de întreprinderi care beneficiază de granturi"), inclusiv părțile neeligibile ale proiectului. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma contribuției private pentru sprijinirea proiectelor în cadrul PI 2.1. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[191]](#footnote-191) | | Contribuțiile private la proiectele sprijinite. | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | **Întreprinderea**[[192]](#footnote-192)  Întreprinderea este cea mai mică combinație de unități juridice, respectiv o unitate organizatorică producătoare de bunuri sau servicii, care beneficiază de un anumit nivel de autonomie în adoptarea deciziilor, în special în privința alocării resurselor curente. O întreprindere desfășoară una sau mai multe activități, în unul sau mai multe amplasamente. O întreprindere poate fi o singură unitate juridică. | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Beneficiari / AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru monitorizarea proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

Ministerul Fondurilor Europene  
Versiune finala

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (2.2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Investiție productivă: Investiții private combinate cu sprijinul public pentru întreprinderi (altele decât granturile) | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | în EUR |
| **ID** | CO7 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[193]](#footnote-193)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[194]](#footnote-194)  indicator de rezultat pe termen lung[[195]](#footnote-195)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[196]](#footnote-196) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[197]](#footnote-197) |
| Modul de selectare a indicatorului[[198]](#footnote-198) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea OS: Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 285.000.000 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | . |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 285.000.000 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[199]](#footnote-199)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[200]](#footnote-200) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[201]](#footnote-201) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[202]](#footnote-202) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[203]](#footnote-203) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Valoarea totală a contribuției private în proiectele sprijinite care se califică drept ajutor de stat în cazul în care forma de sprijin este alta decât grant (vezi indicatorul comun 3 "Numărul de întreprinderi care beneficiază de suport financiar altul decât granturi"), inclusiv părțile neeligibile ale proiectului. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma contribuției private pentru sprijinirea întreprinderilor în cadrul PI 2.2. (altele decât grant) | | | | | | | | | | |
| Date componente[[204]](#footnote-204) | | Contribuțiile private la proiectele sprijinite. | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | **Întreprinderea**[[205]](#footnote-205)  Întreprinderea este cea mai mică combinație de unități juridice, respectiv o unitate organizatorică producătoare de bunuri sau servicii, care beneficiază de un anumit nivel de autonomie în adoptarea deciziilor, în special în privința alocării resurselor curente. O întreprindere desfășoară una sau mai multe activități, în unul sau mai multe amplasamente. O întreprindere poate fi o singură unitate juridică. | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Beneficiari / AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru monitorizarea proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[206]](#footnote-206) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Consumul de energie finală în clădirile publice | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Mtep |
| **ID** | 1S5 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[207]](#footnote-207)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[208]](#footnote-208)  indicator de rezultat pe termen lung[[209]](#footnote-209)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[210]](#footnote-210) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[211]](#footnote-211) |
| Modul de selectare a indicatorului[[212]](#footnote-212) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea OS 3.1 Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2012 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0,19 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 0,19 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 0,12 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 0,12 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[213]](#footnote-213)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[214]](#footnote-214) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[215]](#footnote-215) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[216]](#footnote-216) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[217]](#footnote-217) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul conține cantități de operatori de energie primară și transformată utilizate în instalațiile de consum, după care nu are loc nici o prelucrare sau transformare a energiei. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Cantitatea consumului de energie primară și transformată în clădirile publice. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[218]](#footnote-218) | | Consumul de energie raportat de agenții care au consumat energie în următoarele activități: administrație publică, învățământ și sănătate. | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | INS | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): *Balanţa energetică*  *şi structura utilajului energetic* | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Institutul Naţional de Statistică | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[219]](#footnote-219) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Institutul Naţional de Statistică | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Institutul Naţional de Statistică | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Consumul de energie finală în sectorul rezidențial | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Mtep |
| **ID** | 1S6 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[220]](#footnote-220)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[221]](#footnote-221)  indicator de rezultat pe termen lung[[222]](#footnote-222)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[223]](#footnote-223) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[224]](#footnote-224) |
| Modul de selectare a indicatorului[[225]](#footnote-225) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea OS 3.1 “Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2012 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0,96 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 0,96 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 0,47 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 0,47 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[226]](#footnote-226)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[227]](#footnote-227) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[228]](#footnote-228) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[229]](#footnote-229) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[230]](#footnote-230) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul conține cantități de operatori de energie primară și transformată utilizate în instalațiile de consum, după care nu are loc nici o prelucrare sau transformare a energiei. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Cantitatea consumului de energie primară și transformată în clădirile rezidențiale. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[231]](#footnote-231) | | Energie termica: Cantitatea de căldură livrată populației pentru încălzire și apă caldă, atât de către sectorul public și de către autoproducători | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | INS | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): Balanţa energetică  şi structura utilajului energetic | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Institutul Naţional de Statistică | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[232]](#footnote-232) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Institutul Naţional de Statistică | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Institutul Naţional de Statistică | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Consumul de energie finală în iluminatul public | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | GWh |
| **ID** | 1S7 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[233]](#footnote-233)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[234]](#footnote-234)  indicator de rezultat pe termen lung[[235]](#footnote-235)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[236]](#footnote-236) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[237]](#footnote-237) |
| Modul de selectare a indicatorului[[238]](#footnote-238) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea OS 3.1 “Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2012 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 669 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 669 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 446 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 446 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[239]](#footnote-239)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[240]](#footnote-240) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[241]](#footnote-241) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[242]](#footnote-242) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[243]](#footnote-243) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul conține cantități de operatori de energie primară și transformată utilizate în instalațiile de consum, după care nu are loc nici o prelucrare sau transformare a energiei. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Cantitatea consumului de energie primară și transformată pentru iluminatul public. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[244]](#footnote-244) | | Energia electrică utilizată pentru iluminatul public sau iluminat de străzi, piețe, parcuri și grădini publice, monumente și clădiri publice, semne rutiere luminate, cu excepția reclamelor. | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | INS | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): Balanţa energetică  şi structura utilajului energetic | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Institutul Naţional de Statistică | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[245]](#footnote-245) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Institutul Naţional de Statistică | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Institutul Naţional de Statistică | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Scăderea consumului anual de energie primară în iluminat public | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | KWh/an |
| **ID** | 1S8 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[246]](#footnote-246)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[247]](#footnote-247)  indicator de rezultat pe termen lung[[248]](#footnote-248)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[249]](#footnote-249) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[250]](#footnote-250) |
| Modul de selectare a indicatorului[[251]](#footnote-251) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea OS 3.1 “Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 3 715 311 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 501 262 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 3 214 049 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[252]](#footnote-252)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[253]](#footnote-253) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[254]](#footnote-254) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[255]](#footnote-255) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[256]](#footnote-256) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Principala sursă de date pentru acest indicator vor fi documentațiile tehnice ale proiectului sau alte studii efectuate de beneficiari - înainte și după implementarea proiectului. Acest lucru înseamnă că beneficiarii vor nota în cererile de finanțare scăderea așteptată rezultată din valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului (consumul iniţial al sistemului de iluminat) și valoarea indicatorului înregistrată la finalul implementării proiectului (valoarea estimată după implementarea proiectului). Scăderea actuală va trebui să fie raportată suplimentar de către beneficiari la AM după cel puțin un an de la finalizarea proiectului. Indicatorul va afișa scăderea totală a consumului anual, nu consumul total salvat. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Scăderea consumului de energie va fi calculată de către beneficiar în cererea de finanțare și apoi însumată de către AM.  Scădere = consumul de energie înainte de intervenție - consumului de energie după intervenție (estimat sau realizat) | | | | | | | | | | |
| Date componente[[257]](#footnote-257) | | 1. consumul de energie înainte de intervenție 2. consumului de energie după intervenție (valoarea estimată după implementarea proiectului) 3. consumului de energie după intervenție (valoarea actuală înregistrată la cel puțin un an după implementarea proiectului) | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizare a proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[258]](#footnote-258) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. Gospodării |
| **ID** | CO31 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[259]](#footnote-259)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[260]](#footnote-260)  indicator de rezultat pe termen lung[[261]](#footnote-261)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[262]](#footnote-262) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[263]](#footnote-263) |
| Modul de selectare a indicatorului[[264]](#footnote-264) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea OS 3.1 “Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 128 758 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 18 186 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 110 572 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[265]](#footnote-265)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 128 758 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 18 186 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 110 572 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | 6 600 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | 1 000 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | 5 600 |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[266]](#footnote-266) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[267]](#footnote-267) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[268]](#footnote-268) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[269]](#footnote-269) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Numărul de gospodării în clasă de energie îmbunătățită - a se vedea Directiva 2010/31/ UE[[270]](#footnote-270) (și legislația națională în domeniu). Clasa îmbunătățită trebuie să fie consecința directă a finalizării proiectului și va trebui să fie verificat de către beneficiari, cu certificat de performanță energetică (la cel puțin un an de la implementarea proiectului). | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma gospodăriilor cu certificat de îmbunătățire în clasificarea consumului de energie  Gospodărie = Prin gospodărie se înțelege unitatea locativă, indiferent de numărul de camere, situația juridică a acestuia (proprietate persoană fizică, respectiv persoană juridică) sau de tipul de destinaţie (destinație de locuință, spaţiu comercial sau altă destinație decât locuinţă). | | | | | | | | | | |
| Date componente[[271]](#footnote-271) | | Gospodării cu certificat de îmbunătățire în clasificarea consumului de energie (a se vedea Metodologia de calcul al performanței energetice a clădirilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007, cu modificările și completările ulterioare ) | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a / tabelul 5 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | MA POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizare a Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[272]](#footnote-272) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. Pentru indicatorii incluși în cadrul de performanță - ar trebui să fie numai rapoartele finale de progres | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Scăderea consumului anual de energie primară în clădirile publice | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | kWh/an |
| **ID** | CO32 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[273]](#footnote-273)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[274]](#footnote-274)  indicator de rezultat pe termen lung[[275]](#footnote-275)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[276]](#footnote-276) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[277]](#footnote-277) |
| Modul de selectare a indicatorului[[278]](#footnote-278) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea OS 3.1 “Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 31 364 629 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 2 797 305 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 28 567 324 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[279]](#footnote-279)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[280]](#footnote-280) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[281]](#footnote-281) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[282]](#footnote-282) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[283]](#footnote-283) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Calculele se bazează pe certificatul energetic al clădirilor (a se vedea Art.12.1.b din Directiva 2010/31 / UE). În conformitate cu termenele stabilite în directivă, indicatorul trebuie să se aplice tuturor clădirilor publice cu suprafața utila totala mai peste 500 m2 si care au fost reconstruite folosind sprijinul Fondurile Structurale. În cazul în care construcția începe după 09 iul 2015 (cum este cazul POR), pragul pentru clădirile publice scade la 250m2 suprafața utila totala.  Sursa principala de date pentru acest indicator va fi auditurile energetice/ certificatele de performanta energetica efectuate de beneficiari - înainte și după implementarea proiectului. Acest lucru înseamnă că beneficiarii vor nota în cererile de finanțare scăderea așteptată rezultată din valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului (valoarea calculată iniţial pentru clădire, precizată în Certificatul de performanţă energetică) și valoarea indicatorului înregistrată la finalul implementării proiectului (valoarea estimată după implementarea proiectului prin măsurile/pachetele de măsuri propuse prin Raportul de audit energetic). Scăderea actuală va trebui să fie raportată suplimentar de către beneficiari la AM după certificare (cel puțin un an de la finalizarea proiectului).  Valoarea va fi calculată din certificatele de performanță energetice emise înainte și după reconstrucție. Indicatorul va arata scăderea totală a consumului anual, nu consumul total salvat.[[284]](#footnote-284) | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Scăderea consumului de energie va fi calculat de către auditori energetici și apoi însumate de către AM.  Scădere = consumul de energie înainte de intervenție - consumul de energie după intervenție(estimat sau realizat) | | | | | | | | | | |
| Date componente[[285]](#footnote-285) | | 1. consumul de energie înainte de intervenție 2. consumului de energie după intervenție (valoarea estimată după implementarea proiectului prin măsurile/pachetele de măsuri propuse prin Raportul de audit energetic) 3. consumului de energie după intervenție (valoarea actuală înregistrată la cel puțin un an după implementarea proiectului) | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | MA POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizare a Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[286]](#footnote-286) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. Pentru indicatorii incluși în cadrul de performanță - ar trebui să fie numai rapoartele finale de progres | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Scădere anuală estimată a gazelor cu efect de seră | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Echivalent tone de CO2 |
| **ID** | CO34 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[287]](#footnote-287)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[288]](#footnote-288)  indicator de rezultat pe termen lung[[289]](#footnote-289)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[290]](#footnote-290) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[291]](#footnote-291) |
| Modul de selectare a indicatorului[[292]](#footnote-292) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea OS 3.1 “Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 228 742 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 12 843 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 215 899 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[293]](#footnote-293)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[294]](#footnote-294) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[295]](#footnote-295) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[296]](#footnote-296) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[297]](#footnote-297) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Acest indicator este calculat pentru intervenții care vizează direct pentru reducerea consumul de energie prin măsuri de economisire a energiei. Acesta va arăta diminuarea totală estimată anual până la sfârșitul perioadei, nu scăderea totală de-a lungul perioadei.  Se va folosi ca indicator *indicele anual de emisii echivalent CO2,* care se calculează în baza Metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007, cu modificările și completările ulterioare.  Estimarea se bazează pe cantitatea de energie primară salvată într-un anumit an prin operațiuni sprijinite (fie un an de la finalizarea proiectului sau anul calendaristic după finalizarea proiectului). Energiile salvate se presupun a fi înlocuirea producției de energie neregenerabilă. Impactul GES de energie neregenerabilă este estimat prin MS a emisiilor totale de GES per unitate de producție de energie neregenerabilă[[298]](#footnote-298) | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Scăderea emisiilor de GES va fi calculată de către auditorii energetici și apoi însumate de către AM.  Scăderea = Emisiile de GES înainte de intervenție - Emisiile de GES după intervenție (estimate sau realizate)  Valoarea indicatorului anual se va obține prin înmulțirea valorii indicelui anual de emisii echivalent CO2 cu suprafața utilă a clădirii.  Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră este dată de diferența dintre valorile înregistrate la finalul implementării proiectului (estimate prin măsurile/pachetele de măsuri propuse prin Raportul de audit energetic) și valorile înregistrate la începutul implementării proiectului calculate pentru clădire (precizate în Certificatul de performanţă energetică a clădirii). | | | | | | | | | | |
| Date componente[[299]](#footnote-299) | | 1. Emisiile de GES înainte de intervenție 2. Emisiile de GES după intervenție (estimate) 3. Emisiile de GES după intervenție (realizate) | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | MA POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizare a Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[300]](#footnote-300) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon şi AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Pasageri transportati in transportul public urban în România | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Pasageri / An |
| **ID** | 1S9 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[301]](#footnote-301)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[302]](#footnote-302)  indicator de rezultat pe termen lung[[303]](#footnote-303)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[304]](#footnote-304) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[305]](#footnote-305) |
| Modul de selectare a indicatorului[[306]](#footnote-306) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă (AP 3) * Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă (AP 4) | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2012 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 1,90 miliard | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 0,93 miliard |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0,97 miliard |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 2,14 miliarde | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 1,03 miliard |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 1,11 miliard |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[307]](#footnote-307)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[308]](#footnote-308) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[309]](#footnote-309) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[310]](#footnote-310) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[311]](#footnote-311) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Numărul de pasageri exprimă un rezultat util al activităților de transport public local de călători și se obține prin însumarea numărului de pasageri cu bilete (egal cu numărul de bilete vândute), cu numărul de pasageri cu abonamente de orice fel. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Nr. de pasageri = nr. de bilete vândute + nr de pasageri cu abonamente | | | | | | | | | | |
| Date componente[[312]](#footnote-312) | | 1. numărul de bilete vândute 2. numărul de pasageri cu abonamente de orice fel. | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | Numărul de călătorii a pasagerilor cu abonamente se calculează în felul următor: 60 călătorii pe lună per abonament disponibil pe o singură linie, 120 de călătorii pe lună per abonament valabil pentru două linii și 180 de calatorii pe luna pentru fiecare abonament valabil pentru mai mult de 2 linii de transport. | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[313]](#footnote-313) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Institutul Național de Statistică | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon şi AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Emisii GES provenite din transportul rutier | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Mii tone echiv. CO2/an |
| **ID** | 1S10 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[314]](#footnote-314)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[315]](#footnote-315)  indicator de rezultat pe termen lung[[316]](#footnote-316)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[317]](#footnote-317) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[318]](#footnote-318) |
| Modul de selectare a indicatorului[[319]](#footnote-319) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă (AP 3) * Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă (AP 4) | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2012 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 14 211,38 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 14 211,38 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 17 750,44 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 17 750,44 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[320]](#footnote-320)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[321]](#footnote-321) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[322]](#footnote-322) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[323]](#footnote-323) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[324]](#footnote-324) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul indică emisiile de gaze cu efect de seră din categoriile de surse cheie. Diferitele gaze cu efect de seră sunt ponderate de potențialul lor de încălzire globală, iar rezultatele sunt exprimate în echivalent ul CO2. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma emisiilor de gaze de seră din categoriile de surse cheie. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[325]](#footnote-325) | | Emisiile de gaze de seră din categoriile de surse cheie. | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | Conform definiției Eurostat, gaze de seră sunt:  "Un gaz care contribuie la efectul de seră. Protocolul de la Kyoto acoperă un coș de șase gaze cu efect de seră (GES), produse de activitățile umane: Dioxid de carbon, Metan, Oxid azotos, Hidrofluorocarburi, Perfluorocarburi, Hexafluorura de sulf. Anexa I Părţiile emisiilor acestor gaze luate împreună trebuie să fie măsurate în termeni de echivalent de dioxid de carbon, pe baza gazelor cu "potențial de încălzire globală."  O categorie sursă cheie este definita ca o categorie sursă de emisie, care are o influență semnificativă asupra unui inventar naţional al gazelor cu efect în ceea ce privește nivelul absolut de emisii, tendința emisiilor, sau ambele. | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[326]](#footnote-326) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon şi AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Operațiuni implementate destinate transportului public și nemotorizat | | | Unitate de măsură | | | | | | Nr. Operațiuni | | | | | |
| **ID** | 1S11 | | | Fond | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | | | | | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[327]](#footnote-327)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[328]](#footnote-328)  indicator de rezultat pe termen lung[[329]](#footnote-329)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | Simplu   Complex[[330]](#footnote-330) | | | | | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[331]](#footnote-331) | | | | | |
| Modul de selectare a indicatorului[[332]](#footnote-332) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă (AP 3) * Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă (AP 4) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | 0 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 53 (PA3)  50 (PA4) | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | 3 (PA3) |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | 50 (PA3)  50 (PA4) |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[333]](#footnote-333)** |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 53 (PA3)  50 (PA4) | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | 3 (PA3) |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | 50 (PA3)  50 (PA4) |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[334]](#footnote-334) | Data transmiterii la UE | | | | 31.01 | | | 31.07 | | | | | 31.10 | |
| Data limită pentru indicator | | | | 31.12 | | | 30.06 | | | | | 30.09 | |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[335]](#footnote-335) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | |
| RFI[[336]](#footnote-336) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[337]](#footnote-337) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul măsoară numărul de proiecte realizate în cadrul SO3.2 pentru transportul public și non-motorizat, pe baza planurilor de mobilitate urbană durabilă, finanțate din POR 2014-2020. Aceste proiecte includ o serie de activități destinate în special pentru modernizarea transportului public (de exemplu, materialul rulant, infrastructura, rute de transport public electric, e-ticketing, construcții / modernizare / reabilitare a infrastructurii rutiere în coridoarele deservite de transportul public, etc.) . | | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma operațiunilor | | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[338]](#footnote-338) | | Operaţiuni | | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | În conformitate cu Regulamentul 1303/2013 „operațiune” înseamnă un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selectate de autoritățile de management ale programelor în cauză sau sub responsabilitatea acestora, care contribuie la realizarea obiectivelor unei priorități sau unor priorități aferente; în contextul instrumentelor financiare, o operațiune este constituită de contribuțiile financiare dintr-un program la instrumentele financiare și la sprijinul financiar ulterior oferit de respectivele instrumente financiare; | | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a / tabelul 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | | |
| Umane | | | | | Personalul AM POR | | | | | | | | |
| Financiare | | | | | Nu este cazul | | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[339]](#footnote-339) | | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. Pentru indicatorii incluși în cadrul de performanță - ar trebui să fie numai rapoartele finale de progres | | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon şi AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Operațiuni implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele decat cele pentru transport public si nemotorizat) | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. Operațiuni | | |
| **ID** | 1S12 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[340]](#footnote-340)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[341]](#footnote-341)  indicator de rezultat pe termen lung[[342]](#footnote-342)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[343]](#footnote-343) | | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[344]](#footnote-344) | | |
| Modul de selectare a indicatorului[[345]](#footnote-345) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea umătoarelor obiective specifice:   * Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă (AP 3) * Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă (AP 4) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | 0 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 46 (AP3)  20 (AP4) | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | 1 (AP3) |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | 45 (AP3)  20 (AP4) |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[346]](#footnote-346)** |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[347]](#footnote-347) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | | 31.10 | |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | | 30.09 | |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[348]](#footnote-348) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | |
| RFI[[349]](#footnote-349) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[350]](#footnote-350) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | | | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | În acest caz, indicatorul cuprinde operațiunile din cadrul OS 3.2, care au ca scop reducerea emisiilor de CO2, cu excepția operațiunilor pentru transportul public și nemotorizat. | | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma operațiunilor | | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[351]](#footnote-351) | | Operaţiuni | | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | În conformitate cu Regulamentul 1303/2013 „operațiune” înseamnă un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selectate de autoritățile de management ale programelor în cauză sau sub responsabilitatea acestora, care contribuie la realizarea obiectivelor unei priorități sau unor priorități aferente; în contextul instrumentelor financiare, o operațiune este constituită de contribuțiile financiare dintr-un program la instrumentele financiare și la sprijinul financiar ulterior oferit de respectivele instrumente financiare; | | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[352]](#footnote-352) | | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | | |

Ministerul Fondurilor Europene  
Versiune finala

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon şi AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Lungime totala a liniilor noi sau imbunatatite de tramvai/și metrou | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | km |
| **ID** | CO15 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[353]](#footnote-353)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[354]](#footnote-354)  indicator de rezultat pe termen lung[[355]](#footnote-355)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[356]](#footnote-356) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[357]](#footnote-357) |
| Modul de selectare a indicatorului[[358]](#footnote-358) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă (AP 3) * Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă (AP 4) | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 10 (AP3)  50 (AP4) | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 10 (AP3) |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 50 (AP4) |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[359]](#footnote-359)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[360]](#footnote-360) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[361]](#footnote-361) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[362]](#footnote-362) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[363]](#footnote-363) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Lungimea liniilor de metrou, tramvai sau tren suburban construite sau modernizate. Serviciul, de-a lungul liniilor modernizate trebuie să se îmbunătățească în mod semnificativ ca urmare a finalizării proiectului. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma lungimii liniei noi sau îmbunătățite de tramvai~~,~~ datorită susținerii POR - PI 4.1. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[364]](#footnote-364) | | Lungimii liniei noi sau îmbunătățite de tramvai | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[365]](#footnote-365) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

Ministerul Fondurilor Europene  
Versiune finala

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon și AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Pasageri transportati in transportul public urban în România | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | | Pasageri / An | | |
| **ID** | 1S9 | | | Fond | | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[366]](#footnote-366)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[367]](#footnote-367)  indicator de rezultat pe termen lung[[368]](#footnote-368)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | | Simplu   Complex[[369]](#footnote-369) | | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[370]](#footnote-370) | | |
| Modul de selectare a indicatorului[[371]](#footnote-371) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă (AP 3) * Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă (AP 4) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2012 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0,97 miliard | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | | 0,97 miliard |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 1,11 miliard | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | | 1,11 miliard |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[372]](#footnote-372)** |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[373]](#footnote-373) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | | 31.07 | | | | | 31.10 | |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | | 30.06 | | | | | 30.09 | |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[374]](#footnote-374) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | |
| RFI[[375]](#footnote-375) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[376]](#footnote-376) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | | | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Numărul de pasageri exprimă un rezultat util al activităților de transport public local de călători și se obține prin însumarea numărului de pasageri cu bilete (egal cu numărul de bilete vândute), cu numărul de pasageri cu abonamente de orice fel (numărul de călătorii a pasagerilor cu abonamente se calculează în felul următor: 60 călătorii pe lună per abonament disponibil pe o singură linie, 120 de călătorii pe lună per abonament valabil pentru două linii și 180 de calatorii pe luna pentru fiecare abonament valabil pentru mai mult de 2 linii de transport.) | | | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Nr. de pasageri = nr. de bilete vândute + nr de pasageri cu abonamente | | | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[377]](#footnote-377) | | 1. numărul de bilete vândute 2. numărul de pasageri cu abonamente de orice fel. | | | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Institutul Naţional de Statistică | | | | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[378]](#footnote-378) | | | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Institutul Naţional de Statistică | | | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Institutul Naţional de Statistică | | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon și AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Emisii GES provenite din transportul rutier | | | Unitate de măsură | | | | | | | Mii tone echiv. CO2/an | | | | | | |
| **ID** | 1S10 | | | Fond | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | | | | | | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[379]](#footnote-379)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[380]](#footnote-380)  indicator de rezultat pe termen lung[[381]](#footnote-381)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | Simplu   Complex[[382]](#footnote-382) | | | | | | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[383]](#footnote-383) | | | | | | |
| Modul de selectare a indicatorului[[384]](#footnote-384) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă (AP 3) * Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă (AP 4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 14 211,38 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 17 750,44 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[385]](#footnote-385)** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[386]](#footnote-386) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | | 31.07 | | | | | | 31.10 | |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | | 30.06 | | | | | | 30.09 | |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[387]](#footnote-387) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | | |
| RFI[[388]](#footnote-388) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[389]](#footnote-389) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | | | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul indică emisiile de gaze cu efect de seră din categoriile de surse cheie. Diferitele gaze cu efect de seră sunt ponderate de potențialul lor de încălzire globală, iar rezultatele sunt exprimate în echivalent ul CO2. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma emisiilor de gaze de seră din categoriile de surse cheie. | | | | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[390]](#footnote-390) | | Emisiile de gaze de seră din categoriile de surse cheie. | | | | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | Conform definiției Eurostat, gaze de seră sunt:  "Un gaz care contribuie la efectul de seră. Protocolul de la Kyoto acoperă un coș de șase gaze cu efect de seră (GES), produse de activitățile umane: Dioxid de carbon, Metan, Oxid azotos, Hidrofluorocarburi, Perfluorocarburi, Hexafluorura de sulf. Anexa I Părţiile emisiilor acestor gaze luate împreună trebuie să fie măsurate în termeni de echivalent de dioxid de carbon, pe baza gazelor cu "potențial de încălzire globală."  O categorie sursă cheie este definita ca o categorie sursă de emisie, care are o influență semnificativă asupra unui inventar naţional al gazelor cu efect în ceea ce privește nivelul absolut de emisii, tendința emisiilor, sau ambele. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice | | | | | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[391]](#footnote-391) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice | | | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ministerul Fondurilor Europene  
Versiune finala

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon și AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Operațiuni  implementate destinate transportului public și nemotorizat | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | | Nr. Operațiuni | | |
| **ID** | 1S11 | | | Fond | | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[392]](#footnote-392)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[393]](#footnote-393)  indicator de rezultat pe termen lung[[394]](#footnote-394)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | | Simplu   Complex[[395]](#footnote-395) | | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[396]](#footnote-396) | | |
| Modul de selectare a indicatorului[[397]](#footnote-397) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă (AP 3) * Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă (AP 4) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 53 (AP3)  50 (AP4) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | | 3 (AP3) |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | | 50 (AP3)  50 (AP4) |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[398]](#footnote-398)** |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 53 (AP3)  50 (AP4) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | | 3 (AP3) |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | | 50 (AP3)  50 (AP4) |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[399]](#footnote-399) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | | 31.07 | | | | | 31.10 | |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | | 30.06 | | | | | 30.09 | |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[400]](#footnote-400) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | |
| RFI[[401]](#footnote-401) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[402]](#footnote-402) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | | | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul măsoară numărul de proiecte realizate în cadrul SO3.2 pentru transportul public și non-motorizat, pe baza planurilor de mobilitate urbană durabilă, finanțate din POR 2014-2020. Aceste proiecte includ o serie de activități destinate în special pentru modernizarea transportului public (de exemplu, materialul rulant, infrastructura, rute de transport public electric, e-ticketing, construcții / modernizare / reabilitare a infrastructurii rutiere în coridoarele deservite de transportul public, etc.) . | | | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma operațiunilor | | | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[403]](#footnote-403) | | Operaţiuni | | | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | În conformitate cu Regulamentul 1303/2013 „operațiune” înseamnă un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selectate de autoritățile de management ale programelor în cauză sau sub responsabilitatea acestora, care contribuie la realizarea obiectivelor unei priorități sau unor priorități aferente; în contextul instrumentelor financiare, o operațiune este constituită de contribuțiile financiare dintr-un program la instrumentele financiare și la sprijinul financiar ulterior oferit de respectivele instrumente financiare; | | | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a / tabelul 5 | | | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[404]](#footnote-404) | | | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. Pentru indicatorii incluși în cadrul de performanță - ar trebui să fie numai rapoartele finale de progres | | | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | | | |

Ministerul Fondurilor Europene  
Versiune finala

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon și AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Operațiuni  implementate destinate reducerii emisiilor de CO2 (altele decat cele pentru transport public si nemotorizat) | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | | Nr. Operațiuni | | |
| **ID** | 1S12 | | | Fond | | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[405]](#footnote-405)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[406]](#footnote-406)  indicator de rezultat pe termen lung[[407]](#footnote-407)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | | Simplu   Complex[[408]](#footnote-408) | | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[409]](#footnote-409) | | |
| Modul de selectare a indicatorului[[410]](#footnote-410) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă (AP 3) * Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă (AP 4) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 46 (AP3)  20 (AP4) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | | 1 (AP3) |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | | 45 (AP3)  20 (AP4) |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[411]](#footnote-411)** |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[412]](#footnote-412) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | | 31.07 | | | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | | 30.06 | | | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[413]](#footnote-413) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | |
| RFI[[414]](#footnote-414) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[415]](#footnote-415) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | | | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | În acest caz, indicatorul cuprinde operațiunile din cadrul OS 3.2, care au ca scop reducerea emisiilor de CO2, cu excepția operațiunilor pentru transportul public și nemotorizate. | | | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma operațiunilor | | | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[416]](#footnote-416) | | Operaţiuni | | | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | În conformitate cu Regulamentul 1303/2013 „operațiune” înseamnă un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selectate de autoritățile de management ale programelor în cauză sau sub responsabilitatea acestora, care contribuie la realizarea obiectivelor unei priorități sau unor priorități aferente; în contextul instrumentelor financiare, o operațiune este constituită de contribuțiile financiare dintr-un program la instrumentele financiare și la sprijinul financiar ulterior oferit de respectivele instrumente financiare; | | | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | AM POR | | | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[417]](#footnote-417) | | | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon și AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Lungime totala a liniilor noi sau imbunatatite de tramvai/și metrou | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | km |
| **ID** | CO15 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[418]](#footnote-418)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[419]](#footnote-419)  indicator de rezultat pe termen lung[[420]](#footnote-420)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[421]](#footnote-421) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[422]](#footnote-422) |
| Modul de selectare a indicatorului[[423]](#footnote-423) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă (AP 3) * Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă (AP 4) | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 10 (AP3)  50 (AP4) | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 10 (AP3) |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 50 (AP4) |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[424]](#footnote-424)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 50 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 50 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[425]](#footnote-425) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[426]](#footnote-426) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[427]](#footnote-427) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[428]](#footnote-428) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Lungimea liniilor de metrou, tramvai sau tren suburban construite sau modernizate. Serviciul, de-a lungul liniilor modernizate trebuie să se îmbunătățească în mod semnificativ ca urmare a finalizării proiectului. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma lungimii liniei noi sau îmbunătățite de tramvai / ~~troleibuze~~, datorită susținerii POR - PI 4.1. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[429]](#footnote-429) | | Lungimea liniei noi sau îmbunătățite de tramvai / ~~troleibuze~~ | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a / tabelul 5 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[430]](#footnote-430) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

Ministerul Fondurilor Europene  
Versiune finala

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Populație care traiește în zonele cu strategii de dezvoltare urbana integrate | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. persoane | | | | |
| **ID** | CO37 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | | | | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[431]](#footnote-431)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[432]](#footnote-432)  indicator de rezultat pe termen lung[[433]](#footnote-433)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[434]](#footnote-434) | | | | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[435]](#footnote-435) | | | | |
| Modul de selectare a indicatorului[[436]](#footnote-436) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: “Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă” | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 5 143 438 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | | | 5 143 438 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[437]](#footnote-437)** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[438]](#footnote-438) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | | 31.07 | | | | | | 31.10 | |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | | 30.06 | | | | | | 30.09 | |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[439]](#footnote-439) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | | |
| RFI[[440]](#footnote-440) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[441]](#footnote-441) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | | | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Populația care traiește în zonele cu strategii de dezvoltare urbana integrate în înțelesul articolului 7 din Regulamentul 1301/2013 (FEDR). Acest indicator ar trebui să fie folosit o singură dată pentru fiecare zonă.  Beneficiarii ar trebui să raporteze populația care trăiește în aceste zone dupa ce strategiile sunt finalizate. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma populației care traiește în zonele cu strategii de dezvoltare urbana integrate | | | | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[442]](#footnote-442) | | Populația care traiește în zonele cu strategii de dezvoltare urbana integrate | | | | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[443]](#footnote-443) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Spații verzi în municipiile reședință de județ | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | metri pătrați/ locuitor |
| **ID** | 1S13 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[444]](#footnote-444)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[445]](#footnote-445)  indicator de rezultat pe termen lung[[446]](#footnote-446)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[447]](#footnote-447) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[448]](#footnote-448) |
| Modul de selectare a indicatorului[[449]](#footnote-449) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: “Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședința de județ” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2011 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 17,82 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 17,82 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 26 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 26 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[450]](#footnote-450)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[451]](#footnote-451) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[452]](#footnote-452) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[453]](#footnote-453) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[454]](#footnote-454) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Se referă la spațiile verzi precum: parcuri, grădini publice sau scuaruri publice, terenuri de sport și facilități situate în perimetrele clădirilor din orașe.  Spatiile verzi nu includ: sere, pepiniere, grădini de legume, cimitire, terenuri agricole, lacuri de suprafață etc. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Spatii verzi pe cap de locuitor = suprafață spatii verzi / locuitori ai municipiilor reședință de județ | | | | | | | | | | |
| Date componente[[455]](#footnote-455) | | 1. suprafață spații verzi 2. locuitori ai municipiilor reședință de județ | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[456]](#footnote-456) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Institutul Național de Statistică | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, AP 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea**,** protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, AP 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

**Prioritatea de investiții / Măsura:**

* Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului (4.2)
* Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale (4.3)
* Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului (5.2)
* Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea  comunităţii (9.1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane | | | | | Unitate de măsură | | | | | | metri pătrați | | | | | | |
| **ID** | CO38 | | | | | Fond | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | | | | | | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[457]](#footnote-457)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[458]](#footnote-458)  indicator de rezultat pe termen lung[[459]](#footnote-459)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | | | Tip II de Indicator | | | | | | Simplu   Complex[[460]](#footnote-460) | | | | | | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | | | Tip IV de indicator | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[461]](#footnote-461) | | | | | | |
| Modul de selectare a indicatorului[[462]](#footnote-462) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinta de judet (4.2) * Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România (4.3) * Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul București (5.2) * Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate (9.1) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | | **Pe Sexe** | | | **Femei** | | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | | **FC** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | | 106306 (4.2)  30000 (4.3)  117 893(5.2)  36000 (9.1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | | **Pe sexe** | | | **Femei** | | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | | 11340 (5.2)  4000 (9.1) |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | | 106306 (4.2)  30000 (4.3)  106553 (5.2)  32000 (9.1) |
| **Fond** | | | **FC** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[463]](#footnote-463)** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | | Nu este cazul | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | | **Pe sexe** | | | **Femei** | | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | | **FC** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[464]](#footnote-464) | Data transmiterii la UE | | | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | | | 31.10 | |
| Data limită pentru indicator | | | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | | | 30.09 | |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[465]](#footnote-465) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | | | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | | |
| RFI[[466]](#footnote-466) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[467]](#footnote-467) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | | | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | | Suprafața spațiilor/terenurilor supuse intervențiilor prin proiect. Include spațiile verzi propriu-zise, inclusiv zonele de recreere din interiorul acestora și străzile urbane create, modernizate, reabilitate prin proiect. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | | Suma de metri pătrați a spațiilor deschise create sau reabilitate în zonele urbane și raportată de către beneficiari | | | | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[468]](#footnote-468) | | | Metri pătrați ai spațiilor deschise create sau reabilitate în zonele urbane | | | | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | | Beneficiari | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | | AM POR | | | | | | | | | | | | | | |
| Resurse | | Instituționale | | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | | | | |
| Umane | | | | | Personalul AM POR | | | | | | | | | | |
| Financiare | | | | | Nu este cazul | | | | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[469]](#footnote-469) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres | | | | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Populația aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială din zonele marginalizate din municipiile reședință de județ | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. persoane |
| **ID** | 1S14 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[470]](#footnote-470)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[471]](#footnote-471)  indicator de rezultat pe termen lung[[472]](#footnote-472)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[473]](#footnote-473) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[474]](#footnote-474) |
| Modul de selectare a indicatorului[[475]](#footnote-475) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: “Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2011 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 82 844 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 82 844 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 80 607 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 80 607 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[476]](#footnote-476)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[477]](#footnote-477) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[478]](#footnote-478) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[479]](#footnote-479) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[480]](#footnote-480) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul descrie numărul de persoane care sunt expuși riscului de sărăcie, lipsuri materiale severe sau care trăiesc în gospodării cu intensitate de lucru foarte scăzută din zonele marginalizate din municipiile reședință de județ. Indicatorul va fi calculat și furnizat de către Banca Mondială / INS.  Notă: Persoanele prezente in mai mulți sub-indicatori sunt considerare o singură dată. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma populației expuse riscului de sărăcie și excluziune socială. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[481]](#footnote-481) | | Populația expusă riscului de sărăcie și excluziune socială. | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | Persoanele cu risc de sărăcie sunt acele persoane care au venit disponibil pe adult mai mic decât pragul de sărăcie care este stabilit la 60% din mediana veniturilor disponibile, la nivel naţional după transferurile sociale.  . Lipsurile materiale acoperă indicatorii referitori la baza economică și bunurile de folosință îndelungată. Persoanele care sunt considerate că locuiesc în gospodării cu intensitate de lucru foarte scăzută sunt cele cu vârste între 0-59 și membrii cu vârstă de muncă ai gospodăriei care au lucrat mai puțin de 20% din potențialul lor în ultimul an. | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Institutul Național de Statistică / Banca Mondială | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Institutul Național de Statistică / Banca Mondială | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[482]](#footnote-482) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Institutul Național de Statistică / Banca Mondială | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Institutul Național de Statistică / Banca Mondială | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Populație care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii reședință de județ | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. persoane |
| **ID** | 1S15 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[483]](#footnote-483)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[484]](#footnote-484)  indicator de rezultat pe termen lung[[485]](#footnote-485)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[486]](#footnote-486) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[487]](#footnote-487) |
| Modul de selectare a indicatorului[[488]](#footnote-488) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: “Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 87 500 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 87 500 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[489]](#footnote-489)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[490]](#footnote-490) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[491]](#footnote-491) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[492]](#footnote-492) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[493]](#footnote-493) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Populație care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate în care sunt implementate proiecte finanțate prin POR 2014-2020, OS 4.3. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma populației care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate  Notă: Populația unei zone ar trebui să fie numărată o singură dată, indiferent de numărul de proiecte individuale finanțate prin strategia de dezvoltare locală integrată. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[494]](#footnote-494) | | Populație care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[495]](#footnote-495) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, AP 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

**Prioritatea de investiții / Măsura:**

* Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale (4.3)
* Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea  comunităţii (9.1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | metri pătrați |
| **ID** | CO39 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[496]](#footnote-496)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[497]](#footnote-497)  indicator de rezultat pe termen lung[[498]](#footnote-498)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[499]](#footnote-499) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[500]](#footnote-500) |
| Modul de selectare a indicatorului[[501]](#footnote-501) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România (4.3) * Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate (9.1) | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 20 000 (AP4)  54 000 (AP9) | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 6 000 (AP9) |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 20 000 (AP4)  48 000 (AP9) |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[502]](#footnote-502)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[503]](#footnote-503) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[504]](#footnote-504) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[505]](#footnote-505) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[506]](#footnote-506) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Suprafața clădirilor publice sau comerciale construite / renovate. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma de metri pătrați ai clădirilor publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane și raportată de către beneficiari | | | | | | | | | | |
| Date componente[[507]](#footnote-507) | | Metri pătrați ai clădirilor publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane și raportată de către beneficiari | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[508]](#footnote-508) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Rata brută de cuprindere în creşe a copiilor cu vârste între 0-2 ani în mediul urban | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Procent |
| **ID** | 1S16 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[509]](#footnote-509)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[510]](#footnote-510)  indicator de rezultat pe termen lung[[511]](#footnote-511)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[512]](#footnote-512) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[513]](#footnote-513) |
| Modul de selectare a indicatorului[[514]](#footnote-514) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: “Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă ” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2013 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 2,67 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 2,67 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 5 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 5 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[515]](#footnote-515)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[516]](#footnote-516) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[517]](#footnote-517) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[518]](#footnote-518) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[519]](#footnote-519) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Rata brută de cuprindere în creşe a copiilor cu vârste între 0-2 ani în mediul urban reprezintă numărul total de copii, indiferent de vârstă, înscriși în creșele din zonele urbane, comparativ cu populația totală din grupa de vârstă 0-2 ani din mediul urban. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Rata brută de cuprindere = numărul de copii înscriși în creșele din zonele urbane / numărul total de copii cu vârste între 0-2 ani din mediul urban. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[520]](#footnote-520) | | 1. numărul de copii înscriși în creșele din zonele urbane 2. numărul total de copii cu vârste între 0-2 ani din mediul urban. | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[521]](#footnote-521) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Rata brută de cuprindere în învăţământul preşcolar (3-5 ani) în mediul urban | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Procent |
| **ID** | 1S17 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[522]](#footnote-522)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[523]](#footnote-523)  indicator de rezultat pe termen lung[[524]](#footnote-524)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[525]](#footnote-525) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[526]](#footnote-526) |
| Modul de selectare a indicatorului[[527]](#footnote-527) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: “Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă ” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2013 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 75,82 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 75,82 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 90 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 90 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[528]](#footnote-528)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[529]](#footnote-529) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[530]](#footnote-530) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[531]](#footnote-531) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[532]](#footnote-532) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Rata brută de cuprindere în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3-25 ani în mediul urban reprezintă numărul total de copii, indiferent de vârstă, înscriși în învăţământul preşcolar din zonele urbane, comparativ cu populația totală din grupa de vârstă 3-5 ani din mediul urban. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Rata brută de cuprindere = numărul de copii înscriși în învăţământul preşcolar din zonele urbane / numărul total de copii cu vârste între 3-5 ani din mediul urban. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[533]](#footnote-533) | | 1. numărul de copii înscriși în învăţământul preşcolar din zonele urbane 2. numărul total de copii cu vârste între 3-5 ani din mediul urban. | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[534]](#footnote-534) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Rata de cuprindere în învăţământul profesional și tehnic în mediul urban | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Procent |
| **ID** | 1S18 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[535]](#footnote-535)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[536]](#footnote-536)  indicator de rezultat pe termen lung[[537]](#footnote-537)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[538]](#footnote-538) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[539]](#footnote-539) |
| Modul de selectare a indicatorului[[540]](#footnote-540) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: “Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2013 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 54,35 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 54,35 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 60 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 60 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[541]](#footnote-541)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[542]](#footnote-542) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[543]](#footnote-543) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[544]](#footnote-544) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[545]](#footnote-545) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul reprezintă numărul de elevi înscriși în învăţământul profesional și tehnic în mediul urban în comparație cu populația totală de vârstă comparabilă înscrisă în educație în mediul urban. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Nivelul de înscriere în învăţământul profesional și tehnic în mediul urban = Numărul de persoane înscrise în învăţământul profesional și tehnic în mediul urban / Numărul total de persoane cu vârstă comparabilă în mediul urban | | | | | | | | | | |
| Date componente[[546]](#footnote-546) | | 1. Numărul de persoane înscrise în învăţământul profesional și tehnic în mediul urban 2. Numărul total de persoane cu vârstă comparabilă în mediul urban | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[547]](#footnote-547) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație anteprescolara) | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. persoane |
| **ID** | 1S19 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[548]](#footnote-548)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[549]](#footnote-549)  indicator de rezultat pe termen lung[[550]](#footnote-550)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[551]](#footnote-551) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[552]](#footnote-552) |
| Modul de selectare a indicatorului[[553]](#footnote-553) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: “Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă ” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 5 000 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 5 000 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[554]](#footnote-554)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[555]](#footnote-555) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[556]](#footnote-556) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[557]](#footnote-557) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[558]](#footnote-558) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Numărul de utilizatori care pot folosi facilitățile de îngrijire a copiilor sau de educație nou-construite sau îmbunătățite pentru copii 0-2 ani - M&E Orientări. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma capacității infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin raportată de către beneficiari.  Notă: Ar trebui să se clarifice beneficiarilor că acest indicator ia în considerare numărul de posibili utilizatori, adică capacitatea instituției susținute și nu a utilizatorilor efectivi. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[559]](#footnote-559) | | Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | "Utilizatorii" în acest context înseamnă copiii, elevii sau studenții, nu profesori, părinți sau alte persoane care de asemenea pot să utilizeze facilitățile. Acesta include clădiri noi sau îmbunătățite, sau echipament nou oferite prin proiect. Acesta măsoară capacitatea nominală (adică numărul de posibili utilizatori, care este de obicei mai mare decât sau egal cu numărul de utilizatori efectivi).  Un grup de educație, conform legislației în vigoare, cuprinde cel mult 9 copii (0-2 ani). | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[560]](#footnote-560) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Capacitatea infrastructurii care beneficiază de sprijin (educaţie pentru învăţământ profesional şi tehnic) | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. persoane |
| **ID** | 1S20 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[561]](#footnote-561)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[562]](#footnote-562)  indicator de rezultat pe termen lung[[563]](#footnote-563)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[564]](#footnote-564) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[565]](#footnote-565) |
| Modul de selectare a indicatorului[[566]](#footnote-566) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: “Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 7 520 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 7 520 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[567]](#footnote-567)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[568]](#footnote-568) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[569]](#footnote-569) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[570]](#footnote-570) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[571]](#footnote-571) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Numărul de utilizatori care pot folosi facilitățile de educație nou-construite sau îmbunătățite pentru învăţământ profesional şi tehnic | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma capacității infrastructurii care beneficiază de sprijin, raportată de către beneficiari  Notă: Ar trebui să se clarifice beneficiarilor că acest indicator ia în considerare numărul de posibili utilizatori, adică capacitatea instituției susținute și nu a utilizatorilor efectivi. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[572]](#footnote-572) | | Capacitatea infrastructurii care beneficiază de sprijin | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | "Utilizatorii" în acest context înseamnă copiii, elevii sau studenții, nu profesori, părinți sau alte persoane care de asemenea pot să utilizeze facilitățile. Acesta include clădiri noi sau îmbunătățite, sau echipament nou oferite prin proiect. Acesta măsoară capacitatea nominală (adică numărul de posibili utilizatori, care este de obicei mai mare decât sau egal cu numărul de utilizatori efectivi).[[573]](#footnote-573) | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[574]](#footnote-574) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Capacitatea infrastructurii care beneficiază de sprijin (învăţare pe tot parcursul vieţii) | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. persoane |
| **ID** | 1S21 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[575]](#footnote-575)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[576]](#footnote-576)  indicator de rezultat pe termen lung[[577]](#footnote-577)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[578]](#footnote-578) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[579]](#footnote-579) |
| Modul de selectare a indicatorului[[580]](#footnote-580) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: “Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 230 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 230 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[581]](#footnote-581)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[582]](#footnote-582) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[583]](#footnote-583) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[584]](#footnote-584) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[585]](#footnote-585) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Numărul de utilizatori care pot folosi facilitățile nou-construite sau îmbunătățite de învăţare pe tot parcursul vieţii. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma capacității infrastructurii care beneficiază de sprijin, raportată de către beneficiari  Notă: Ar trebui să se clarifice beneficiarilor că acest indicator ia în considerare numărul de posibili utilizatori, adică capacitatea instituției susținute și nu a utilizatorilor efectivi. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[586]](#footnote-586) | | Capacitatea infrastructurii care beneficiază de sprijin | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | "Utilizatorii" în acest context înseamnă persoanele care pot folosi facilitățile de învăţare pe tot parcursul vieţii. Acesta include clădiri noi sau îmbunătățite, sau echipament nou oferite prin proiect. Acesta măsoară capacitatea nominală (adică numărul de posibili utilizatori, care este de obicei mai mare decât sau egal cu numărul de utilizatori efectivi).[[587]](#footnote-587) | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[588]](#footnote-588) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin (educație prescolară) | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. persoane |
| **ID** | 1S64 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[589]](#footnote-589)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[590]](#footnote-590)  indicator de rezultat pe termen lung[[591]](#footnote-591)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[592]](#footnote-592) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[593]](#footnote-593) |
| Modul de selectare a indicatorului[[594]](#footnote-594) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: “Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă ” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 10 000 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 10 000 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[595]](#footnote-595)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[596]](#footnote-596) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[597]](#footnote-597) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[598]](#footnote-598) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[599]](#footnote-599) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Numărul de utilizatori care pot folosi facilitățile nou-construite sau îmbunătățite de îngrijire a copiilor sau de educație pentru copii 3-5 ani - M&E Orientări. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma capacității infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin, raportată de către beneficiari  Notă: Ar trebui să se clarifice beneficiarilor că acest indicator ia în considerare numărul de posibili utilizatori, adică capacitatea instituției susținute și nu a utilizatorilor efectivi. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[600]](#footnote-600) | | Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | "Utilizatorii" în acest context înseamnă copiii, elevii sau studenții, nu profesori, părinți sau alte persoane care de asemenea pot să utilizeze facilitățile. Acesta include clădiri noi sau îmbunătățite, sau echipament nou oferite prin proiect. Acesta măsoară capacitatea nominală (adică numărul de posibili utilizatori, care este de obicei mai mare decât sau egal cu numărul de utilizatori efectivi).[[601]](#footnote-601)  Un grup de educație, conform legislației în vigoare, cuprinde cel mult 20 de copii (3-5 ani). | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[602]](#footnote-602) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile și AP 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. persoane |
| **ID** | CO35 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[603]](#footnote-603)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[604]](#footnote-604)  indicator de rezultat pe termen lung[[605]](#footnote-605)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[606]](#footnote-606) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[607]](#footnote-607) |
| Modul de selectare a indicatorului[[608]](#footnote-608) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * “Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă ” (AP 4) * “Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” (AP 10) | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 22 750 (AP4)  115 000 (AP10) | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 25 000 (AP10) |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 22 750 (AP4)  90 000 (AP10) |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[609]](#footnote-609)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[610]](#footnote-610) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[611]](#footnote-611) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[612]](#footnote-612) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[613]](#footnote-613) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Acest indicator are ca scop monitorizarea numărului de utilizatori care pot folosi facilitățile de educație nou-construite sau îmbunătățite. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma capacității infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin, raportată de către beneficiari  Notă: Ar trebui să se clarifice beneficiarilor că acest indicator ia în considerare numărul de posibili utilizatori, adică capacitatea instituției susținute și nu a utilizatorilor efectivi. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[614]](#footnote-614) | | Numărul de utilizatori care pot folosi facilitățile de educație nou-construite sau îmbunătățite. | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | "Utilizatorii" în acest context înseamnă copiii, elevii sau studenții, nu profesori, părinți sau alte persoane care de asemenea pot să utilizeze facilitățile. Acesta include clădiri noi sau îmbunătățite, sau echipament nou oferite prin proiect. Acesta măsoară capacitatea nominală (adică numărul de posibili utilizatori, care este de obicei mai mare decât sau egal cu numărul de utilizatori efectivi).[[615]](#footnote-615) | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[616]](#footnote-616) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea**,** protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Creșterea numărului de obiective de patrimoniu în stare de conservare foarte bună și bună | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. obiective |
| **ID** | 1S22 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[617]](#footnote-617)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[618]](#footnote-618)  indicator de rezultat pe termen lung[[619]](#footnote-619)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[620]](#footnote-620) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[621]](#footnote-621) |
| Modul de selectare a indicatorului[[622]](#footnote-622) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: “Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2012 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 4 387 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 4 387 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 4 482 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 4 482 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[623]](#footnote-623)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[624]](#footnote-624) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[625]](#footnote-625) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[626]](#footnote-626) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[627]](#footnote-627) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul determină obiectele de patrimoniu în stare de conservare “foarte bună” sau “bună”. Acest statut este determinat în conformitate cu standardele stabilite de Ministerul Culturii. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma obiectivelor de patrimoniu în stare de conservare foarte bună și bună.  Notă: Informația este de așteptat sa fie publicată de Ministerul Culturii și / sau raportată în rapoartele de proiect. În cazul în care informațiile nu sunt disponibile, ar trebui să fie solicitate de către Ministerul Culturii. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[628]](#footnote-628) | | Obiectivele de patrimoniu în stare de conservare foarte bună și bună. | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Institutul Național de Statistică / Ministerul Culturii | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Institutul Național de Statistică / Ministerul Culturii | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[629]](#footnote-629) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Institutul Național de Statistică / Ministerul Culturii | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Institutul Național de Statistică / Ministerul Culturii | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea**,** protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Obiective de patrimoniu cultural restaurate | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. obiective |
| **ID** | 1S23 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[630]](#footnote-630)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[631]](#footnote-631)  indicator de rezultat pe termen lung[[632]](#footnote-632)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[633]](#footnote-633) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[634]](#footnote-634) |
| Modul de selectare a indicatorului[[635]](#footnote-635) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: “Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 45 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 4 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 41 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[636]](#footnote-636)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 45 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 4 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 41 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | 2 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | 0 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | 2 |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[637]](#footnote-637) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[638]](#footnote-638) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[639]](#footnote-639) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[640]](#footnote-640) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Numărul de obiective de patrimoniu cultural restaurate prin proiecte finanțate în cadrul POR 2014-2020 | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma obiectivelor de patrimoniu cultural restaurate | | | | | | | | | | |
| Date componente[[641]](#footnote-641) | | Obiective de patrimoniu cultural restaurate | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | Obiectele sunt definite în Legea Patrimoniului Cultural al României. | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a / tabelul 5 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[642]](#footnote-642) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. Pentru indicatorii incluși în cadrul de performanță - ar trebui să fie numai rapoartele finale de progres | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea**,** protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, AP 7 Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

**Prioritatea de investiții / Măsura:**

* Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural (AP 5)
* Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (AP 7)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Creșterea numarului preconizat de vizite la obiectivele de  patrimoniu cultural și natural și la atracțiile care beneficiază  de sprijin | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Vizite/an |
| **ID** | CO9 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[643]](#footnote-643)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[644]](#footnote-644)  indicator de rezultat pe termen lung[[645]](#footnote-645)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[646]](#footnote-646) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[647]](#footnote-647) |
| Modul de selectare a indicatorului[[648]](#footnote-648) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale (AP 5) * Creșterea numărului mediu de salariați în stațiunile turistice (AP 7) | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 45 000 (AP5)  10 000 (AP7) | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 4 000 (PA5) |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 41 000 (PA5)  10 000 (PA7) |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[649]](#footnote-649)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[650]](#footnote-650) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[651]](#footnote-651) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[652]](#footnote-652) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[653]](#footnote-653) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Creșterea ex ante estimată în numărul de vizite la un sit în anul următor finalizării proiectului.  În acest caz, indicatorul determină creșterea preconizată de vizite la sit-uri, susținute prin OS 5.1. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma creșterii numărului preconizat de vizite, raportate de către beneficiari.  Beneficiarii ar trebui să utilizeze una și aceeași metodologie pentru determinarea creșterii preconizate. Această metodologie ar trebui să fie determinată de către AM[[654]](#footnote-654) și ar putea să se bazeze pe:   * Biletele vândute în anii înainte de implementarea proiectului (de exemplu, 3-5 ani) * Vizite la sit-uri înainte de implementarea proiectului (de exemplu, 3-5 ani) * Tendințele turistice generale din țară Tendințele din regiune   Creșterea reprezintă diferența dintre numărul preconizat de vizite cu și fără intervențiile proiectului. De asemenea, se recomandă să se raporteze numărul real de vizitatori la un an după finalizarea proiectului.  Notă: Un vizitator poate face mai multe vizite; un grup de vizitatori se numără cu atâtea vizite cât este numărul membrilor grupului. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[655]](#footnote-655) | | 1. Numărul estimat de vizite fără intervențiile proiectului; 2. Numărul estimat de vizite cu intervențiile proiectului. | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | Indicatorul este valabil pentru îmbunătățirile sit-urilor care au ca scop atragerea și acceptarea vizitatorilor pentru sustenabilitatea turismului. Include sit-uri cu sau fără activitate anterioară de turism (de exemplu, parcuri naturale sau clădiri convertite în muzeu). | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[656]](#footnote-656) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea**,** protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Spații verzi în orașele mici și mijlocii | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Metri pătrați/ locuitor |
| **ID** | 1S24 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[657]](#footnote-657)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[658]](#footnote-658)  indicator de rezultat pe termen lung[[659]](#footnote-659)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu  ☒ Complex[[660]](#footnote-660) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[661]](#footnote-661) |
| Modul de selectare a indicatorului[[662]](#footnote-662) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: “Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul București” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2011 | | | | | | | | | | | |
| **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 10,63 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 16,65 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 26 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 26 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[663]](#footnote-663)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[664]](#footnote-664) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[665]](#footnote-665) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[666]](#footnote-666) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[667]](#footnote-667) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Metrii pătrați de spații verzi împărțit la numărul de locuitori din orașele mici și mijlocii. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Spații verzi pe cap de locuitor = spații verzi / locuitorii din orașele mici și mijlocii | | | | | | | | | | |
| Date componente[[668]](#footnote-668) | | 1. metri pătrați de spații verzi 2. locuitorii din orașele mici și mijlocii | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | Prin spatii verzi se referă la spațiile verzi precum: parcuri, grădini publice sau scuaruri publice.  Spatiile verzi nu include: sere, pepiniere, gradini de legume, cimitire, terenuri agricole, lacuri de suprafață etc.  În acest caz, ar trebui să fie luate în calcul spațiile verzi din orașe mici și mijlocii. | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[669]](#footnote-669) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Institutul Național de Statistică | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

Ministerul Fondurilor Europene  
Versiune finala

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, AP 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea**,** protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, AP 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

**Prioritatea de investiții / Măsura:**

* Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului (4.2)
* Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale (4.3)
* Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului (5.2)
* Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea  comunităţii (9.1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Metri pătrați |
| **ID** | CO38 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[670]](#footnote-670)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[671]](#footnote-671)  indicator de rezultat pe termen lung[[672]](#footnote-672)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[673]](#footnote-673) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[674]](#footnote-674) |
| Modul de selectare a indicatorului[[675]](#footnote-675) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * Reconversia și refuncţionalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședința de județ (4.2) * Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România (4.3) * Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici, mijlocii si municipiul București (5.2) * Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate (9.1) | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 106306 (4.2)  30000 (4.3)  117 893(5.2)  36000 (9.1) | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 11340 (5.2)  4000 (9.1) |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 106306 (4.2)  30000 (4.3)  106553 (5.2)  32000 (9.1) |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[676]](#footnote-676)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[677]](#footnote-677) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[678]](#footnote-678) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[679]](#footnote-679) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[680]](#footnote-680) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Suprafața spațiilor/terenurilor supuse intervențiilor prin proiect. Include spațiile verzi propriu-zise, inclusiv zonele de recreere din interiorul acestora și străzile urbane create, modernizate, reabilitate prin proiect. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma de metri pătrați a spaților deschise create sau reabilitate în zonele urbane | | | | | | | | | | |
| Date componente[[681]](#footnote-681) | | Metri pătrați ai spațiilor deschise create sau reabilitate în zonele urbane | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | Indicatorul nu include dezvoltările acoperite de indicatorii comuni "standard" (de exemplu, drumuri, terenuri reabilitate, școlilor, etc.)[[682]](#footnote-682) | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[683]](#footnote-683) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea**,** protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

**Prioritatea de investiții / Măsura:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Obiective de patrimoniu cultural restaurate conform contractelor de finanțare | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. Obiective |
| **ID** | 1K4 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[684]](#footnote-684)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[685]](#footnote-685)  indicator de rezultat pe termen lung[[686]](#footnote-686)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[687]](#footnote-687) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[688]](#footnote-688) |
| Modul de selectare a indicatorului[[689]](#footnote-689) |  | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** |  | | | | | | | | | | | |
| **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[690]](#footnote-690)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | 1 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | 1 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[691]](#footnote-691) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[692]](#footnote-692) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[693]](#footnote-693) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[694]](#footnote-694) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Etapa cheie de implementare reprezintă numărul de obiective de patrimoniu cultural restaurate conform contractelor de finanțare | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma numărului de obiective de patrimoniu cultural restaurate conform contractelor de finanțare | | | | | | | | | | |
| Date componente[[695]](#footnote-695) | | Numărul de obiective de patrimoniu cultural restaurate conform contractelor de finanțare | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | Obiectivele sunt definite în Legea Patrimoniului Cultural din România. | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 5 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare[[696]](#footnote-696) | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. Pentru indicatorii incluși în cadrul de performanță - ar trebui să fie numai rapoartele finale de progres | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează) | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:** Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 6Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Populația deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură accesul la coridoarele TEN-T | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Număr persoane | | |
| **ID** | 1S25 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[697]](#footnote-697)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[698]](#footnote-698)  indicator de rezultat pe termen lung[[699]](#footnote-699)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[700]](#footnote-700) | | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[701]](#footnote-701) | | |
| Modul de selectare a indicatorului[[702]](#footnote-702) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene” | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2013 | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 4 156 000 | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | 131 000 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | 4 025 000 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 5 299 000 | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | 149 000 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | 5 150 000 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[703]](#footnote-703)** |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[704]](#footnote-704) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | | 31.10 | |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | | 30.09 | |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[705]](#footnote-705) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | |
| RFI[[706]](#footnote-706) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[707]](#footnote-707) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | | | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul măsoară populația deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură accesul la coridoarele TEN-T. Calculele se bazează pe datele furnizate de ADR-uri, colectate de la Consiliile Județene din localitățile respective deservite de astfel de drumuri, pe baza datelor INS. | | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma populației din orașele și satele, care sunt pe ruta infrastructurii regionale modernizate. | | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[708]](#footnote-708) | | Populația deservită de o infrastructură secundară modernizată care asigură accesul la coridoarele TEN-T | | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | Populația din orașele și satele, care sunt pe ruta infrastructurii regionale modernizate | | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | INS / ADR | | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  INS / ADR  NA | | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  INS / ADR | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 6Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Lungime drumuri nou construite conectată la TEN-T | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | km |
| **ID** | CO13 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[709]](#footnote-709)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[710]](#footnote-710)  indicator de rezultat pe termen lung[[711]](#footnote-711)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[712]](#footnote-712) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[713]](#footnote-713) |
| Modul de selectare a indicatorului[[714]](#footnote-714) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 5 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 5 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[715]](#footnote-715)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[716]](#footnote-716) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[717]](#footnote-717) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[718]](#footnote-718) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[719]](#footnote-719) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Lungimea drumurilor (în km) conectată la TEN-T, care sunt construite prin proiecte. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma lungimi drumurilor regionale nou construite conectată la TEN-T | | | | | | | | | | |
| Date componente[[720]](#footnote-720) | | Lungimea drumurilor nou construite conectată la TEN-T | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | Kilometri de drum conectați la rețeaua TEN-T, care sunt construiți prin proiecte în cazul în care:  Înainte nu a existat drum  Ca urmare a finalizării proiectului, capacitatea și calitatea drumului local / secundar existent anterior este îmbunătățită în mod semnificativ pentru a ajunge la o clasificare mai mare (de exemplu, drum național sau echivalent); în acest caz, drumul nu poate fi notat în cadrul indicatorului "Lungimea totală a drumurilor renovate sau modernizate". [[721]](#footnote-721) | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 6Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Lungime drumuri reconstruite/ modernizate conectate la TEN-T | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | km | |
| **ID** | CO14 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[722]](#footnote-722)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[723]](#footnote-723)  indicator de rezultat pe termen lung[[724]](#footnote-724)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[725]](#footnote-725) | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[726]](#footnote-726) | |
| Modul de selectare a indicatorului[[727]](#footnote-727) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene” | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | 0 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 2120 | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | 20 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | 2100 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[728]](#footnote-728)** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 2120 | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | 20 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | 2120 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | 113 | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | | 3 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | 110 |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[729]](#footnote-729) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[730]](#footnote-730) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[731]](#footnote-731) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[732]](#footnote-732) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Lungimea drumurilor unde a fost îmbunătățită capacitatea sau calitatea drumului (inclusiv standardele de siguranță). În cazul în care modernizarea este suficient de semnificativa pentru drum să se califice ca drum nou, acesta va fi notat în "Lungimea totală a drumurilor construite recent", și nu în cadrul acestui indicator.[[733]](#footnote-733) | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma lungimi drumurilor regionale reconstruite/ modernizate conectate la TEN-T | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[734]](#footnote-734) | | Lungimea drumurilor regionale reconstruite/ modernizate conectate la TEN-T | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a / tabelul 5 | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 7Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Numărul mediu de salariați în stațiunile turistice | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Număr salariați |
| **ID** | 1S26 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[735]](#footnote-735)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[736]](#footnote-736)  indicator de rezultat pe termen lung[[737]](#footnote-737)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[738]](#footnote-738) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[739]](#footnote-739) |
| Modul de selectare a indicatorului[[740]](#footnote-740) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creșterea numărului mediu de salariați în stațiunile turistice” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2013 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 490 717 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 490 717 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 495 624 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 495 624 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[741]](#footnote-741)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[742]](#footnote-742) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[743]](#footnote-743) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[744]](#footnote-744) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[745]](#footnote-745) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Numărul mediu de salariați cuprinde toate persoanele cu contract angajate cu contract individual de muncă/rapoarte de serviciu pe durată determinată sau nedeterminată (inclusiv lucrători sezonieri, managerul/administratorul), care au lucrat și nu le-a fost suspendat contractul în cursul anului de referință.  Numărul mediu al salariaţilor reprezintă o medie aritmetică simplă, rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi (exclusiv cei al căror contract de muncă/raport de serviciu a fost suspendat) din anul de referinţă – inclusiv zilele nelucrătoare – împărţită la numărul total al zilelor calendaristice. Aceasta include, de asemenea, salariații al căror contract de muncă a fost suspendat de inițiativa angajatorului (în caz de întreruperi de muncă temporară) și să primească o indemnizație din salariul de bază, în conformitate cu poziția dețintă la locul de muncă, conform legislației în vigoare. În numărul zilnic de angajați, luat în considerare pentru elaborarea numărului mediu nu sunt incluși: angajații in concedii fără plată, în grevă sau care lucrează în străinătate. Pentru weekend-uri, sărbători legale și alte zile nelucrătoare, numărul zilnic de salariați este considerat a fi cel din ziua precedentă, mai puțin cei al căror contract de muncă a încetat în aceeași zi. Angajații care nu au un contract de muncă cu normă întreagă sunt incluși proporțional cu numărul de ore de lucru prevăzute în contractul de muncă. În numărul zilnic de angajați, luat în considerare pentru elaborarea numărului mediu sunt incluși doar angajații care sunt plătiți. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Numărul mediu de salariați în stațiunile turistice = sumă a numărului de salariați pe o perioadă / numărul total al perioadelor | | | | | | | | | | |
| Date componente[[746]](#footnote-746) | | 1. Numărul total de angajați pe perioadă; 2. Numărul total de perioade. | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | Numărul mediu de salariați include persoanele angajate în baza tuturor tipurilor de contracte (full-time, part-time, temporar, sezonier, salariați, și a lucrătorilor la oră). Numărul mediu este determinat ca numărul total de angajați pe perioadă (de exemplu, săptămână, lună, trimestru) împărțit la numărul total de perioade pe an (de exemplu, 52, 12, 4). Numărul total de angajați nu include: angajații în concediu fără plată, în grevă, detașați la lucru în străinătate. Angajații care nu sunt angajaţii cu normă întreagă sunt incluși în numărul mediu proporțional cu timpul de lucru prevăzut în contractul de muncă. Numărul de angajați incluși în calculul se extinde doar la persoanele care au fost plătite. Lunile fără angajări, precum și sărbătorile legale și alte zile nelucrătoare sunt incluse în numărul total de perioade. | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Institutul Național de Statistică  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Institutul Național de Statistică | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 7Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Suprafață spații deschise/ clădiri create/ reabilitate în stațiuni turistice/ Delta Dunării | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Metri pătrați |
| **ID** | 1S27 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[747]](#footnote-747)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[748]](#footnote-748)  indicator de rezultat pe termen lung[[749]](#footnote-749)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[750]](#footnote-750) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[751]](#footnote-751) |
| Modul de selectare a indicatorului[[752]](#footnote-752) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creșterea numărului mediu de salariați în stațiunile turistice” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 10100 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 10100 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[753]](#footnote-753)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 10100 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 10100 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | 2000 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | 2000 |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[754]](#footnote-754) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[755]](#footnote-755) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[756]](#footnote-756) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[757]](#footnote-757) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Acest indicator măsoară crearea sau reabilitarea de spații deschise și clădiri în stațiuni turistice și în Delta Dunării (în metri pătrați), în urma intervențiilor din cadrul OS 7.1. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma metrilor pătrați suprafeței spațiilor deschise/ clădirilor create/ reabilitate în stațiuni turistice/ Delta Dunării | | | | | | | | | | |
| Date componente[[758]](#footnote-758) | | Metri pătrați ai suprafeței spațiilor deschise/ clădirilor create/ reabilitate în stațiuni turistice/ Delta Dunării | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a / tabelul 5 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. Pentru indicatorii incluși în cadrul de performanță - ar trebui să fie numai rapoartele finale de progres | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea**, protecția și valorificarea durabilă a**  patrimoniului cultural, AP 7Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

**Prioritatea de investiții / Măsura:**

* Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural (AP 5)
* Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice (AP7)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural și natural și la atracțiile care beneficiază de sprijin | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Vizite / an |
| **ID** | CO9 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[759]](#footnote-759)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[760]](#footnote-760)  indicator de rezultat pe termen lung[[761]](#footnote-761)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[762]](#footnote-762) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[763]](#footnote-763) |
| Modul de selectare a indicatorului[[764]](#footnote-764) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * “Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale” (AP 5) * ”Creșterea numărului mediu de salariați în stațiunile turistice” (AP 7) | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 45 000 (AP5)  10 000 (AP7) | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 4 000 (AP5) |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 41 000 (AP5)  10 000 (AP7) |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[765]](#footnote-765)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[766]](#footnote-766) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[767]](#footnote-767) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[768]](#footnote-768) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[769]](#footnote-769) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Creșterea ex ante estimată în numărul de vizite la un sit în anul următor finalizării proiectului.  În acest caz, indicatorul determină creșterea preconizată de vizite la sit-uri, susținute prin OS 5.1. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma creșterii numărului preconizat de vizite, raportate de către beneficiari.  Beneficiarii ar trebui să utilizeze una și aceeași metodologie pentru determinarea creșterii preconizate. Această metodologie ar trebui să fie determinată de către AM[[770]](#footnote-770) și ar putea să se bazeze pe:   * Biletele vândute în anii înainte de implementarea proiectului (de exemplu, 3-5 ani) * Vizite la sit-uri înainte de implementarea proiectului (de exemplu, 3-5 ani) * Tendințele turistice generale din țară Tendințele din regiune   Creșterea reprezintă diferența dintre numărul preconizat de vizite cu și fără intervențiile proiectului. De asemenea, se recomandă să se raporteze numărul real de vizitatori la un an după finalizarea proiectului.  Notă: Un vizitator poate face mai multe vizite; un grup de vizitatori se numără cu atâtea vizite cât este numărul membrilor grupului. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[771]](#footnote-771) | | 1. Numărul estimat de vizite fără intervențiile proiectului; 2. Numărul estimat de vizite cu intervențiile proiectului. | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | Indicatorul este valabil pentru îmbunătățirile sit-urilor care au ca scop atragerea și acceptarea vizitatorilor pentru sustenabilitatea turismului. Include sit-uri cu sau fără activitate anterioară de turism (de exemplu, parcuri naturale sau clădiri convertite în muzeu). | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 8Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Nevoi neacoperite de servicii medicale (pentru chintila inferioară) | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | % |
| **ID** | 1S28 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[772]](#footnote-772)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[773]](#footnote-773)  indicator de rezultat pe termen lung[[774]](#footnote-774)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[775]](#footnote-775) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[776]](#footnote-776) |
| Modul de selectare a indicatorului[[777]](#footnote-777) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, , comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2012 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 13,3 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 13,3 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 9,3 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 9,3 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[778]](#footnote-778)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[779]](#footnote-779) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[780]](#footnote-780) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[781]](#footnote-781) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[782]](#footnote-782) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul măsoară nevoile nesatisfacute auto raportate, de exemplu, "evaluarea propriei persoane dacă el sau ea avea nevoie de examinare sau de tratament pentru un anumit tip de asistență medicală, dar nu l-au avut sau nu l-au solicitat" (Eurostat).[[783]](#footnote-783) | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Calculul este realizat de către Eurostat (EU SILC). Ei efectuează un sondaj care vizează persoane cu vârsta de 16 ani sau peste și care trăiesc în gospodării private. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[784]](#footnote-784) | | Nevoile nesatisfăcute auto-raportate | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | EUROSTAT - statistici pentru "nevoile nesatisfăcute auto-raportate de examinare medicală prin sex, vârstă, motiv detaliat si venit chintila ": Prima quantile al venitului echivalat | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare):  EUROSTAT | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | EUROSTAT | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | MDRAP | | | | | | | |
| Umane | | | | AMPOR – SERVICIUL PALNIFICARE | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth\_silc\_08&lang=en  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth\_silc\_08&lang=en | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 8Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Beneficiari de infrastructură medicală construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii) | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr persoane |
| **ID** | 1S35 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[785]](#footnote-785)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[786]](#footnote-786)  indicator de rezultat pe termen lung[[787]](#footnote-787)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[788]](#footnote-788) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[789]](#footnote-789) |
| Modul de selectare a indicatorului[[790]](#footnote-790) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, , comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 230 000 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 230 000 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[791]](#footnote-791)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 230 000 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 230 000 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | 23 000 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | 23 000 |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[792]](#footnote-792) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[793]](#footnote-793) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[794]](#footnote-794) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[795]](#footnote-795) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul determină numărul total de persoane care vor beneficia de asistența comunitară acordată în centrele comunitare integrate, care vor fi construite / reabilitate etc., si numărul total de pacienți care vor beneficia de serviciile de diagnostic și tratament prevăzute în departamentele de pacienți care vor fi reabilitate / echipate etc. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma beneficiarilor efectivi de infrastructură medicală construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată | | | | | | | | | | |
| Date componente[[796]](#footnote-796) | | Numărul beneficiarilor efectivi de infrastructură medicală construită/ reabilitată/ modernizată/ extinsă/ dotată | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | Indicatorul determină numărul de beneficiari actuali și nu a beneficiarilor așteptați. Acest lucru înseamnă că, în rapoartele lor finale beneficiarii trebuie să raporteze numărul preconizat de beneficiari. Astfel, beneficiarii ar trebui să aibă o obligație contractuală de a raporta beneficiarii reali la un an după finalizarea proiectului. | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a / tabelul 5 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. Pentru indicatorii incluși în cadrul de performanță - ar trebui să fie numai rapoartele finale de progres | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 8Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Unități medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii) | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. Unități |
| **ID** | 1S36 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[797]](#footnote-797)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[798]](#footnote-798)  indicator de rezultat pe termen lung[[799]](#footnote-799)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[800]](#footnote-800) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[801]](#footnote-801) |
| Modul de selectare a indicatorului[[802]](#footnote-802) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 280 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 280 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[803]](#footnote-803)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[804]](#footnote-804) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[805]](#footnote-805) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[806]](#footnote-806) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[807]](#footnote-807) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul reprezintă numărul total de unități de asistenta medicala (pentru comunitate si de ingrijire medicala in ambulatoriu), care au primit sprijin prin POR 2014-2020, în cadrul SO8.1. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma unităților medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate | | | | | | | | | | |
| Date componente[[808]](#footnote-808) | | Unități medicale construite/ reabilitate/ modernizate/ extinse/ dotate | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 8Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Populația deservită de servicii medicale îmbunătățite | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. persoane |
| **ID** | CO36 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[809]](#footnote-809)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[810]](#footnote-810)  indicator de rezultat pe termen lung[[811]](#footnote-811)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[812]](#footnote-812) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[813]](#footnote-813) |
| Modul de selectare a indicatorului[[814]](#footnote-814) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 500 000 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 500 000 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[815]](#footnote-815)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[816]](#footnote-816) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[817]](#footnote-817) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[818]](#footnote-818) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[819]](#footnote-819) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul măsoară populația unei anumite zone de așteptat să beneficieze de serviciile de sănătate sprijinite de proiecte. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma populației deservită de servicii medicale îmbunătățite  Notă: Indicatorul exclude multiple numărători chiar dacă de intervenție beneficiază mai multe servicii care vizează aceleași persoane: o persoană se numără doar o dată chiar dacă acea persoană va folosi mai multe servicii care au fost sprijinite de fondurile structurale. De exemplu, o facilitate de îngrijire este dezvoltata într-un oraș cu o populație de 100.000 de locuitori. Aceasta va servi jumătate din populația orașului, astfel valoarea indicatorului va crește cu 50.000. Dacă mai târziu, un serviciu de prevenire este dezvoltat în același oraș, care va servi întreaga populație, valoarea indicatorului va crește cu un alt 50000. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[820]](#footnote-820) | | Populația deservită de servicii medicale îmbunătățite | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | Acesta include clădiri noi sau îmbunătățite, sau noi echipamente pentru diferite tipuri de servicii de sănătate (de prevenire, ambulator sau de îngrijire staționar, îngrijire). Domeniile respectivelor infrastructurii de sănătate vor fi stabilite în urma unei exercițiu de cartografiere. Dacă beneficiari vor solicita sprijin în cadrul POR, înainte ca exercițiul de cartografiere să fie finalizat, zona va fi determinată de către beneficiari, luând în considerare responsabilitățile unității de sănătate care aplica pentru sprijin. În acest caz, beneficiarul ar trebui să ofere o descriere detaliată asupra modului de determinare a zonei. | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 8Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Rata internarilor acute in spital din total internari | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | % |
| **ID** | 1S29 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[821]](#footnote-821)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[822]](#footnote-822)  indicator de rezultat pe termen lung[[823]](#footnote-823)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[824]](#footnote-824) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[825]](#footnote-825) |
| Modul de selectare a indicatorului[[826]](#footnote-826) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2013 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 40 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 40 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 35 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 35 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[827]](#footnote-827)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[828]](#footnote-828) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[829]](#footnote-829) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[830]](#footnote-830) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[831]](#footnote-831) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul măsoară raportul dintre internările acute in spital şi internările totale. Obiectivul este de a discerne între internările acute si cronice. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Indicatorul este calculat de Ministerul Sănătății:  Rata internărilor acute in spital = internările acute in spital / numărul total de internări  În cazul în care indicatorul nu este prevăzută înainte de termenele de raportare, informațiile ar trebui să fie solicitat în mod specific de la Ministerul Sănătății. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[832]](#footnote-832) | | 1. Numărul de internări acute in spital 2. Numărul total de internări | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Ministerul Sănătății | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare):  Ministerul Sănătății | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Ministerul Sănătății | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Ministerul Sănătății  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Ministerul Sănătății | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 8Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Unități de primiri urgențe (nivel terțiar) | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. Unități |
| **ID** | 1S37 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[833]](#footnote-833)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[834]](#footnote-834)  indicator de rezultat pe termen lung[[835]](#footnote-835)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[836]](#footnote-836) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[837]](#footnote-837) |
| Modul de selectare a indicatorului[[838]](#footnote-838) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 35 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 35 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[839]](#footnote-839)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[840]](#footnote-840) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[841]](#footnote-841) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[842]](#footnote-842) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[843]](#footnote-843) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul măsoară numărul de unități de primiri urgențe (nivel terțiar) sprijinite prin AP 8. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma unități de primiri urgențe sprijinite | | | | | | | | | | |
| Date componente[[844]](#footnote-844) | | Unități de primiri urgențe sprijinite | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | Unitățile de nivel terțiar sunt definite în Legea Sănătății. | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 8Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Beneficiari de infrastructură medicală construită/ dotată (pentru servicii medicale terțiare) | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. persoane |
| **ID** | 1S38 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[845]](#footnote-845)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[846]](#footnote-846)  indicator de rezultat pe termen lung[[847]](#footnote-847)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[848]](#footnote-848) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[849]](#footnote-849) |
| Modul de selectare a indicatorului[[850]](#footnote-850) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 270000 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 270000 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[851]](#footnote-851)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[852]](#footnote-852) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[853]](#footnote-853) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[854]](#footnote-854) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[855]](#footnote-855) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul măsoară beneficiarii efectivi de servicii de infrastructură medicală construită/ dotată (pentru servicii medicale terțiare) | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma beneficiarilor de infrastructură medicală construită/ dotată (pentru servicii medicale terțiare) prin OS 8.2 | | | | | | | | | | |
| Date componente[[856]](#footnote-856) | | Beneficiari de infrastructură medicală construită/ dotată (pentru servicii medicale terțiare) prin OS 8.2 | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | În rapoartele finale, beneficiarii pot raporta doar numărul preconizat de beneficiari. Astfel, beneficiarii ar trebui să aibă o obligație contractuală de a raporta beneficiarii efectivi la un an după finalizarea proiectului.[[857]](#footnote-857) | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 8Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Spitale regionale construite | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. persoane |
| **ID** | 1S39 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[858]](#footnote-858)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[859]](#footnote-859)  indicator de rezultat pe termen lung[[860]](#footnote-860)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[861]](#footnote-861) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[862]](#footnote-862) |
| Modul de selectare a indicatorului[[863]](#footnote-863) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 3 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 3 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[864]](#footnote-864)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[865]](#footnote-865) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[866]](#footnote-866) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[867]](#footnote-867) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[868]](#footnote-868) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul reprezintă numărul de spitale regionale noi construite | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma spitalelor regionale construite prin AP 8 | | | | | | | | | | |
| Date componente[[869]](#footnote-869) | | Spitale regionale construite | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 8Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Gradul de acoperire cu servicii sociale pentru copii (0- 17 ani) | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | % |
| **ID** | 1S30 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[870]](#footnote-870)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[871]](#footnote-871)  indicator de rezultat pe termen lung[[872]](#footnote-872)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[873]](#footnote-873) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[874]](#footnote-874) |
| Modul de selectare a indicatorului[[875]](#footnote-875) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2014 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0,90 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0,90 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 3 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 3 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[876]](#footnote-876)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[877]](#footnote-877) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[878]](#footnote-878) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[879]](#footnote-879) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[880]](#footnote-880) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul măsoară gradul de acoperire cu servicii sociale pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0- 17 ani care au nevoie de servicii sociale. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Indicatorul este calculat de către Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție:  Gradul de acoperire cu servicii sociale pentru copii (0- 17 ani) = copii acoperiți de serviciile sociale / numărul total de copii care au nevoie de astfel de servicii | | | | | | | | | | |
| Date componente[[881]](#footnote-881) | | 1. Copii acoperiți de serviciile sociale 2. Numărul total de copii care au nevoie de astfel de servicii | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | În cazul în care indicatorul nu este prevăzut înainte de termenele de raportare, informațiile ar trebui să fie solicitate în mod specific de la Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție. | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție. | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare):  Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție. | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție. | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție.  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specifați)  Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție. | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 8Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Gradul de acoperire cu servicii sociale pentru persoane cu dizabilități | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | % |
| **ID** | 1S31 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[882]](#footnote-882)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[883]](#footnote-883)  indicator de rezultat pe termen lung[[884]](#footnote-884)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[885]](#footnote-885) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[886]](#footnote-886) |
| Modul de selectare a indicatorului[[887]](#footnote-887) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2014 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0,37 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0,37 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 1,40 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 1,40 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[888]](#footnote-888)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[889]](#footnote-889) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[890]](#footnote-890) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[891]](#footnote-891) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[892]](#footnote-892) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul măsoară gradul de acoperire cu servicii sociale pentru persoane cu dizabilități care au nevoie de servicii sociale. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Indicatorul este calculat de către Agenția Națională pentru Persoanele cu Handicap:   Gradul de acoperire cu servicii sociale a persoanelor cu dizabilități = persoane cu dizabilități acoperite de serviciile sociale / numărul total de persoane cu dizabilități care au nevoie de astfel de servicii | | | | | | | | | | |
| Date componente[[893]](#footnote-893) | | 1. persoane cu dizabilități acoperite de serviciile sociale 2. numărul total de persoane cu dizabilități care au nevoie de astfel de servicii | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | În cazul în care indicatorul nu este prevăzut înainte de termenele de raportare, informațiile ar trebui să fie solicitate în mod specific de la Agenția Națională pentru Persoanele cu Handicap. | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Agenția Națională pentru Persoanele cu Handicap | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare):  Agenția Națională pentru Persoanele cu Handicap | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Agenția Națională pentru Persoanele cu Handicap | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Agenția Națională pentru Persoanele cu Handicap  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Agenția Națională pentru Persoanele cu Handicap | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 8Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Gradul de acoperire cu servicii sociale pentru persoanele vârstnice | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | % |
| **ID** | 1S32 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[894]](#footnote-894)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[895]](#footnote-895)  indicator de rezultat pe termen lung[[896]](#footnote-896)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[897]](#footnote-897) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[898]](#footnote-898) |
| Modul de selectare a indicatorului[[899]](#footnote-899) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2014 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0,81 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0,81 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 3 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 3 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[900]](#footnote-900)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[901]](#footnote-901) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[902]](#footnote-902) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[903]](#footnote-903) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[904]](#footnote-904) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul măsoară gradul de acoperire cu servicii sociale pentru persoanele vârstnice care au nevoie de servicii sociale. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Indicatorul este calculat de către Ministerul Muncii*,* Familiei*,* Protecţiei Sociale şiPersoanelor Vârstnice*:*  Gradul de acoperire cu servicii sociale a persoanelor vârstnice = persoanele vârstnice acoperite de serviciile sociale / numărul total de persoanele vârstnice care au nevoie de astfel de servicii | | | | | | | | | | |
| Date componente[[905]](#footnote-905) | | 1. persoanele vârstnice acoperite de serviciile sociale 2. numărul total de persoanele vârstnice care au nevoie de astfel de servicii | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | În cazul în care indicatorul nu este prevăzut înainte de termenele de raportare, informațiile ar trebui să fie solicitate în mod specific de la Ministerul Muncii*,* Familiei*,* Protecţiei Sociale şiPersoanelor Vârstnice. | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Ministerul Muncii*,* Familiei*,* Protecţiei Sociale şiPersoanelor Vârstnice | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare):  Ministerul Muncii*,* Familiei*,* Protecţiei Sociale şiPersoanelor Vârstnice | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Ministerul Muncii*,* Familiei*,* Protecţiei Sociale şiPersoanelor Vârstnice | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Ministerul Muncii*,* Familiei*,* Protecţiei Sociale şiPersoanelor Vârstnice  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Ministerul Muncii*,* Familiei*,* Protecţiei Sociale şiPersoanelor Vârstnice | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 8Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Beneficiari ai serviciilor sociale de tip rezidenţial acordate în instituţii de tip vechi - copii | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. persoane |
| **ID** | 1S33 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[906]](#footnote-906)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[907]](#footnote-907)  indicator de rezultat pe termen lung[[908]](#footnote-908)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[909]](#footnote-909) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[910]](#footnote-910) |
| Modul de selectare a indicatorului[[911]](#footnote-911) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2014 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 4 331 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 4 331 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 1 731 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 1 731 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[912]](#footnote-912)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[913]](#footnote-913) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[914]](#footnote-914) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[915]](#footnote-915) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[916]](#footnote-916) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul măsoară numărul efectiv de copii care beneficiază de servicii de tip rezidenţial acordate în instituţii de tip vechi | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Indicatorul este calculat de către Ministerul Muncii*,* Familiei*,* Protecţiei Sociale şiPersoanelor Vârstnice | | | | | | | | | | |
| Date componente[[917]](#footnote-917) | | Copii care beneficiază de servicii de tip rezidenţial acordate în instituţii de tip vechi | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | În cazul în care indicatorul nu este prevăzut înainte de termenele de raportare, informațiile ar trebui să fie solicitate în mod specific de la Ministerul Muncii*,* Familiei*,* Protecţiei Sociale şiPersoanelor Vârstnice. | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Ministerul Muncii*,* Familiei*,* Protecţiei Sociale şiPersoanelor Vârstnice | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare):  Ministerul Muncii*,* Familiei*,* Protecţiei Sociale şiPersoanelor Vârstnice | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Ministerul Muncii*,* Familiei*,* Protecţiei Sociale şiPersoanelor Vârstnice | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Ministerul Muncii*,* Familiei*,* Protecţiei Sociale şiPersoanelor Vârstnice  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Ministerul Muncii*,* Familiei*,* Protecţiei Sociale şiPersoanelor Vârstnice | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 8Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Beneficiari ai serviciilor sociale de tip rezidenţial acordate în instituţii de tip vechi - Persoane cu dizabilităţi | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. persoane |
| **ID** | 1S34 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[918]](#footnote-918)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[919]](#footnote-919)  indicator de rezultat pe termen lung[[920]](#footnote-920)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[921]](#footnote-921) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[922]](#footnote-922) |
| Modul de selectare a indicatorului[[923]](#footnote-923) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2014 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 16 411 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 16 411 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 15 111 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 15 111 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[924]](#footnote-924)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[925]](#footnote-925) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[926]](#footnote-926) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[927]](#footnote-927) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[928]](#footnote-928) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul măsoară numărul efectiv de persoane cu dizabilităţi care beneficiază de servicii de tip rezidenţial acordate în instituţii de tip vechi | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Indicatorul este calculat de către Ministerul Muncii*,* Familiei*,* Protecţiei Sociale şiPersoanelor Vârstnice | | | | | | | | | | |
| Date componente[[929]](#footnote-929) | | Persoane cu dizabilităţi care beneficiază de servicii de tip rezidenţial acordate în instituţii de tip vechi | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | În cazul în care indicatorul nu este prevăzut înainte de termenele de raportare, informațiile ar trebui să fie solicitate în mod specific de la Ministerul Muncii*,* Familiei*,* Protecţiei Sociale şiPersoanelor Vârstnice. | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Ministerul Muncii*,* Familiei*,* Protecţiei Sociale şiPersoanelor Vârstnice | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare):  Ministerul Muncii*,* Familiei*,* Protecţiei Sociale şiPersoanelor Vârstnice | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Ministerul Muncii*,* Familiei*,* Protecţiei Sociale şiPersoanelor Vârstnice | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Ministerul Muncii*,* Familiei*,* Protecţiei Sociale şiPersoanelor Vârstnice  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Ministerul Muncii*,* Familiei*,* Protecţiei Sociale şiPersoanelor Vârstnice | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 8Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Beneficiari (copii) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. persoane |
| **ID** | 1S40 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[930]](#footnote-930)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[931]](#footnote-931)  indicator de rezultat pe termen lung[[932]](#footnote-932)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[933]](#footnote-933) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[934]](#footnote-934) |
| Modul de selectare a indicatorului[[935]](#footnote-935) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 75 000 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 75 000 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[936]](#footnote-936)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 75 000 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 75 000 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | 25 000 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | 25 000 |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[937]](#footnote-937) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[938]](#footnote-938) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[939]](#footnote-939) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[940]](#footnote-940) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul măsoară numărul efectiv de copii care beneficiază de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma beneficiarilor (copii) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotatăprin OS 8.3 | | | | | | | | | | |
| Date componente[[941]](#footnote-941) | | Beneficiari (copii) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotatăprin OS 8.3 | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | În rapoartele finale, beneficiarii pot raporta doar numărul preconizat de beneficiari. Astfel, beneficiarii ar trebui să aibă o obligație contractuală de a raporta beneficiarii efectivi la un an după finalizarea proiectului.[[942]](#footnote-942) | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a / tabelul 5 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. Pentru indicatorii incluși în cadrul de performanță - ar trebui să fie numai rapoartele finale de progres | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 8Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Beneficiari (copii) de infrastructură de dezinstituţionalizare construită/ reabilitată/ modernizată/extinsă/ dotată | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. persoane |
| **ID** | 1S41 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[943]](#footnote-943)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[944]](#footnote-944)  indicator de rezultat pe termen lung[[945]](#footnote-945)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[946]](#footnote-946) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[947]](#footnote-947) |
| Modul de selectare a indicatorului[[948]](#footnote-948) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 750 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 750 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[949]](#footnote-949)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[950]](#footnote-950) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[951]](#footnote-951) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[952]](#footnote-952) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[953]](#footnote-953) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul măsoară capacitatea copiilor care beneficiază de infrastructură de dezinstituţionalizare construită/ reabilitată/ modernizată/extinsă/ dotată | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma copiilor care beneficiază de infrastructură de dezinstituţionalizare construită/ reabilitată/ modernizată/extinsă/ dotată  prin OS 8.3 | | | | | | | | | | |
| Date componente[[954]](#footnote-954) | | Beneficiari (copii) de infrastructură de dezinstituţionalizare construită/ reabilitată/ modernizată/extinsă/ dotată prin OS 8.3 | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 8Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Beneficiari (persoane cu dizabilităţi) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. persoane |
| **ID** | 1S42 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[955]](#footnote-955)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[956]](#footnote-956)  indicator de rezultat pe termen lung[[957]](#footnote-957)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[958]](#footnote-958) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[959]](#footnote-959) |
| Modul de selectare a indicatorului[[960]](#footnote-960) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 10000 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 10000 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[961]](#footnote-961)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[962]](#footnote-962) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[963]](#footnote-963) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[964]](#footnote-964) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[965]](#footnote-965) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul măsoară numărul efectiv al persoanelor cu dizabilităţi care beneficiază de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma beneficiarilor (persoane cu dizabilităţi) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată prin OS 8.3 | | | | | | | | | | |
| Date componente[[966]](#footnote-966) | | Beneficiari (persoane cu dizabilităţi) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată prin OS 8.3 | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | În rapoartele finale, beneficiarii pot raporta doar numărul preconizat de beneficiari. Astfel, beneficiarii ar trebui să aibă o obligație contractuală de a raporta beneficiarii efectivi la un an după finalizarea proiectului.[[967]](#footnote-967) | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 8Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Beneficiari (persoane cu dizabilităţi) de infrastructură de dez-instituţionalizare construită/ reabilitată/ modernizată/extinsă/ dotată | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. persoane |
| **ID** | 1S43 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[968]](#footnote-968)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[969]](#footnote-969)  indicator de rezultat pe termen lung[[970]](#footnote-970)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[971]](#footnote-971) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[972]](#footnote-972) |
| Modul de selectare a indicatorului[[973]](#footnote-973) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 516 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 516 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[974]](#footnote-974)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[975]](#footnote-975) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[976]](#footnote-976) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[977]](#footnote-977) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[978]](#footnote-978) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul măsoară numărul efectiv al persoanelor cu dizabilităţi care beneficiază de infrastructură socială de dez-instituţionalizare reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată prin OS 8.3 | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma beneficiarilor (persoanele cu dizabilităţi) de infrastructură de dez-instituţionalizare construită/ reabilitată/ modernizată/extinsă/ dotată prin OS 8.3 | | | | | | | | | | |
| Date componente[[979]](#footnote-979) | | Beneficiari (persoane cu dizabilităţi) de infrastructură de dez-instituţionalizare construită/ reabilitată/ modernizată/extinsă/ dotată prin OS 8.3 | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 8Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Beneficiari (vârstnici) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. persoane |
| **ID** | 1S44 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[980]](#footnote-980)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[981]](#footnote-981)  indicator de rezultat pe termen lung[[982]](#footnote-982)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[983]](#footnote-983) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[984]](#footnote-984) |
| Modul de selectare a indicatorului[[985]](#footnote-985) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 62 040 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 62 040 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[986]](#footnote-986)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[987]](#footnote-987) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[988]](#footnote-988) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[989]](#footnote-989) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[990]](#footnote-990) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul măsoară numărul efectiv de persoane vârstnice care beneficiază de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma beneficiarilor (vârstnici) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată prin OS 8.3 | | | | | | | | | | |
| Date componente[[991]](#footnote-991) | | Beneficiari (vârstnici) de infrastructură socială de zi reabilitată/modernizată/ extinsă/ dotată prin OS 8.3 | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | În rapoartele finale, beneficiarii pot raporta doar numărul preconizat de beneficiari. Astfel, beneficiarii ar trebui să aibă o obligație contractuală de a raporta beneficiarii efectivi la un an după finalizarea proiectului.[[992]](#footnote-992) | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 9Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea  comunităţii

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Populația aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială din zonele marginalizate urbane | | | Unitate de măsură | | | | | | Nr persoane | | | | |
| **ID** | 1S45 | | | Fond | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | | | | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[993]](#footnote-993)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[994]](#footnote-994)  indicator de rezultat pe termen lung[[995]](#footnote-995)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | Simplu   Complex[[996]](#footnote-996) | | | | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[997]](#footnote-997) | | | | |
| Modul de selectare a indicatorului[[998]](#footnote-998) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate” | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 186 635 | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | 186 635 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 181 635 | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | 181 635 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[999]](#footnote-999)** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[1000]](#footnote-1000) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[1001]](#footnote-1001) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[1002]](#footnote-1002) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[1003]](#footnote-1003) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul descrie numărul de persoane care sunt expuse riscului de sărăcie, lipsuri materiale severe sau care trăiesc în gospodării cu intensitate de lucru foarte scăzută din zonele marginalizate de la nivelul orașelor cu peste 20.000 de locuitori | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma populației aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din zonele marginalizate de la nivelul orașelor cu peste 20.000 de locuitori. Indicatorul va fi calculat și furnizat de către Banca Mondială / INS. Notă: Persoanele prezente in mai mulți sub-indicatori sunt considerare o singură dată. | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[1004]](#footnote-1004) | | Populația expusă riscului de sărăcie și excluziune socială din zonele marginalizate | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | Persoanele în risc de sărăcie sunt acele persoane care au venit disponibil pe adult mai mic decât pragul de sărăcie care este stabilit la 60% din mediana veniturilor disponibile, la nivel naţional după transferurile sociale. Lipsurile materiale acoperă indicatorii referitori la baza economică și bunurile de folosință îndelungată. Persoanele care sunt considerate că locuiesc în gospodării cu intensitate de lucru foarte scăzută sunt cele cu vârste între 0-59 și membrii cu vârstă de muncă ai gospodăriei care au lucrat mai puțin de 20% din potențialul lor în ultimul an. | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Institutul Național de Statistică / Banca Mondială | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Institutul Național de Statistică / Banca Mondială | | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Institutul Național de Statistică / Banca Mondială  NA | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Institutul Național de Statistică / Banca Mondială | | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 9Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea  comunităţii

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr persoane |
| **ID** | 1S46 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[1005]](#footnote-1005)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[1006]](#footnote-1006)  indicator de rezultat pe termen lung[[1007]](#footnote-1007)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[1008]](#footnote-1008) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[1009]](#footnote-1009) |
| Modul de selectare a indicatorului[[1010]](#footnote-1010) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 160 000 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 20 000 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 140 000 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[1011]](#footnote-1011)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[1012]](#footnote-1012) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[1013]](#footnote-1013) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[1014]](#footnote-1014) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[1015]](#footnote-1015) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul măsoară numărul de persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma persoanelor care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală | | | | | | | | | | |
| Date componente[[1016]](#footnote-1016) | | Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | Beneficiarii trebuie să raporteze populația care trăiește în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locală dupa ce strategiile sunt finalizate. | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specifați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specifați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, AP 5 Îmbunătățirea mediului urban și conservarea**,** protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, AP 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

**Prioritatea de investiții / Măsura:**

* Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului (4.2)
* Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale (4.3)
* Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului (5.2)
* Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea  comunităţii (9.1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | metri pătrați |
| **ID** | CO38 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[1017]](#footnote-1017)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[1018]](#footnote-1018)  indicator de rezultat pe termen lung[[1019]](#footnote-1019)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[1020]](#footnote-1020) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[1021]](#footnote-1021) |
| Modul de selectare a indicatorului[[1022]](#footnote-1022) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinta de judet (4.2) * Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România (4.3) * Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul București (5.2) * Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate (9.1) | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 106306 (4.2)  30000 (4.3)  117 893(5.2)  36000 (9.1) | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 11340 (5.2)  4000 (9.1) |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 106306 (4.2)  30000 (4.3)  106553 (5.2)  32000 (9.1) |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[1023]](#footnote-1023)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[1024]](#footnote-1024) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[1025]](#footnote-1025) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[1026]](#footnote-1026) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[1027]](#footnote-1027) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Marimea zonelor în aer liber reabilitate / noi, accesibile publicului finanțate prin OS 5.2 | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma de metri pătrați a spaților deschise create sau reabilitate în zonele urbane | | | | | | | | | | |
| Date componente[[1028]](#footnote-1028) | | Metri pătrați a spaților deschise create sau reabilitate în zonele urbane | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | Indicatorul nu include dezvoltarile acoperite de indicatorii comuni "standard" (de exemplu, drumuri, terenuri reabilitate, scolilor, etc.)[[1029]](#footnote-1029) | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specifați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specifați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, AP 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea  comunităţii (9.1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane | | | Unitate de măsură | | | | | | | | metri pătrați | | | |
| **ID** | CO39 | | | Fond | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | | | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[1030]](#footnote-1030)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[1031]](#footnote-1031)  indicator de rezultat pe termen lung[[1032]](#footnote-1032)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | Simplu   Complex[[1033]](#footnote-1033) | | | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[1034]](#footnote-1034) | | | |
| Modul de selectare a indicatorului[[1035]](#footnote-1035) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România (4.3) * Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate (9.1) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | 0 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 20 000 (AP4)  54 000 (AP9) | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | 6 000 (AP9) |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | 20 000 (AP4)  48 000 (AP9) |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[1036]](#footnote-1036)** |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 54 000 | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | 6 000 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | 48 000 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[1037]](#footnote-1037) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[1038]](#footnote-1038) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | |
| RFI[[1039]](#footnote-1039) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[1040]](#footnote-1040) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Suprafața clădirilor publice sau comerciale construite / renovate. | | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma de metri pătrați ai clădirilor publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane și raportată de către beneficiari | | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[1041]](#footnote-1041) | | Metri pătrați ai clădirilor publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane și raportată de către beneficiari | | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a/ tabelul 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. Pentru indicatorii incluși în cadrul de performanță - ar trebui să fie numai rapoartele finale de progres | | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea  comunităţii (9.1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane conform contractelor încheiate | | | Unitate de măsură | | | | | | metri pătrați | | | | | |
| **ID** | 1K5 | | | Fond | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | | | | | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[1042]](#footnote-1042)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[1043]](#footnote-1043)  indicator de rezultat pe termen lung[[1044]](#footnote-1044)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | Simplu   Complex[[1045]](#footnote-1045) | | | | | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[1046]](#footnote-1046) | | | | | |
| Modul de selectare a indicatorului[[1047]](#footnote-1047) |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[1048]](#footnote-1048)** |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | 10 800 | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | 1 200 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | 9 600 |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[1049]](#footnote-1049) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | | 31.10 | |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | | 30.09 | |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[1050]](#footnote-1050) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | |
| RFI[[1051]](#footnote-1051) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[1052]](#footnote-1052) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Suprafețele clădirilor publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane conform contractelor încheiate | | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma suprafețelor clădirilor publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane conform contractelor încheiate | | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[1053]](#footnote-1053) | | Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane conform contractelor încheiate | | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. Pentru indicatorii incluși în cadrul de performanță - ar trebui să fie numai rapoartele finale de progres | | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Rata brută de cuprindere în creşe a copiilor cu vârste între 0-2 ani | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | % |
| **ID** | 1S47 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[1054]](#footnote-1054)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[1055]](#footnote-1055)  indicator de rezultat pe termen lung[[1056]](#footnote-1056)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[1057]](#footnote-1057) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[1058]](#footnote-1058) |
| Modul de selectare a indicatorului[[1059]](#footnote-1059) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2013 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 2,67 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 2,67 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 5 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 5 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[1060]](#footnote-1060)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[1061]](#footnote-1061) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[1062]](#footnote-1062) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[1063]](#footnote-1063) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[1064]](#footnote-1064) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Rata brută de cuprindere în creşe a copiilor cu vârste între 0-2 ani reprezintă numărul total de copii, indiferent de vârstă, înscriși în creșe, comparativ cu populația totală din grupa de vârstă 0-2 ani. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Rata brută de cuprindere = numărul de copii înscriși în creșe/ numărul total de copii cu vârste între 0-2 ani | | | | | | | | | | |
| Date componente[[1065]](#footnote-1065) | | 1. numărul de copii înscriși în creșe 2. numărul total de copii cu vârste între 0-2 ani | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Gradul de cuprindere în învățământul preșcolar (3-5 ani) | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | % | |
| **ID** | 1S48 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[1066]](#footnote-1066)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[1067]](#footnote-1067)  indicator de rezultat pe termen lung[[1068]](#footnote-1068)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[1069]](#footnote-1069) | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[1070]](#footnote-1070) | |
| Modul de selectare a indicatorului[[1071]](#footnote-1071) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2013 | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 84,10 | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | 84,10 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 85,90 | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | 85,90 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[1072]](#footnote-1072)** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[1073]](#footnote-1073) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[1074]](#footnote-1074) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[1075]](#footnote-1075) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[1076]](#footnote-1076) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Gradul de cuprindere în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3-25 reprezintă numărul total de copii, indiferent de vârstă, înscriși în învăţământul preşcolar, comparativ cu populația totală din grupa de vârstă 3-5. | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Gradul de cuprindere = numărul de copii înscriși în învăţământul preşcolar / numărul total de copii cu vârste între 3-5 ani | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[1077]](#footnote-1077) | | 1. numărul de copii înscriși în învăţământul preşcolar 2. numărul total de copii cu vârste între 3-5 ani | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice | | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice  NA | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Gradul de cuprindere în învățământul primar şi gimnazial | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | % |
| **ID** | 1S49 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[1078]](#footnote-1078)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[1079]](#footnote-1079)  indicator de rezultat pe termen lung[[1080]](#footnote-1080)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[1081]](#footnote-1081) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[1082]](#footnote-1082) |
| Modul de selectare a indicatorului[[1083]](#footnote-1083) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2013 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 92,5 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 92,5 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 95 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 95 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[1084]](#footnote-1084)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[1085]](#footnote-1085) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[1086]](#footnote-1086) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[1087]](#footnote-1087) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[1088]](#footnote-1088) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul reprezintă numărul total de copii, înscriși în învățământul primar şi gimnazial comparativ cu populația totală din învățământul primar şi gimnazial cu aceeași vârstă. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Rata de cuprindere = numărul de copii înscriși în învățământul primar şi gimnazial / numărul total de copii din învățământul primar şi gimnazial cu aceeași vârstă | | | | | | | | | | |
| Date componente[[1089]](#footnote-1089) | | 1. Numărul de copii înscriși în învățământul primar şi gimnazial 2. numărul total de copii din învățământul primar şi gimnazial cu aceeași vârstă | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Ponderea populației cu vârsta între 30-34 de ani cu nivel terțiar de educație | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | | % | | | |
| **ID** | 1S51 | | | Fond | | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | | | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[1090]](#footnote-1090)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[1091]](#footnote-1091)  indicator de rezultat pe termen lung[[1092]](#footnote-1092)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | | Simplu   Complex[[1093]](#footnote-1093) | | | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[1094]](#footnote-1094) | | | |
| Modul de selectare a indicatorului[[1095]](#footnote-1095) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive” | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 22,80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | | | 22,80 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 28,20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | | | 28,20 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[1096]](#footnote-1096)** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[1097]](#footnote-1097) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | | 31.07 | | | | | | 31.10 | |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | | 30.06 | | | | | | 30.09 | |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[1098]](#footnote-1098) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | | |
| RFI[[1099]](#footnote-1099) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[1100]](#footnote-1100) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | | | | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul reprezintă ponderea populației cu vârsta între 30-34 de ani cu nivel terțiar de educație. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Ponderea populației cu vârsta între 30-34 de ani cu nivel terțiar de educație = populația cu vârsta între 30-34 de ani cu nivel terțiar de educație / populația cu vârsta între 30-34 | | | | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[1101]](#footnote-1101) | | 1. populația cu vârsta între 30-34 de ani cu nivel terțiar de educație 2. populația cu vârsta între 30-34 | | | | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Institutul Național de Statistică  NA | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Institutul Național de Statistică | | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin – antepreşcolar | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. persoane |
| **ID** | 1S52 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[1102]](#footnote-1102)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[1103]](#footnote-1103)  indicator de rezultat pe termen lung[[1104]](#footnote-1104)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[1105]](#footnote-1105) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[1106]](#footnote-1106) |
| Modul de selectare a indicatorului[[1107]](#footnote-1107) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 15 000 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 3 000 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 12 000 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[1108]](#footnote-1108)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[1109]](#footnote-1109) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[1110]](#footnote-1110) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[1111]](#footnote-1111) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[1112]](#footnote-1112) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Numărul de utilizatori care pot folosi facilitățile de educație nou-construite. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma capacității infrastructurii de educație (anteprescolar) care beneficiază de sprijin raportată de către beneficiari  Notă: Ar trebui să se clarifice beneficiarilor că acest indicator ia în considerare numărul de posibili utilizatori, adică capacitatea instituției susținute și nu a utilizatorilor efectivi. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[1113]](#footnote-1113) | | Capacitatea infrastructurii de educație (anteprescolar) care beneficiază de sprijin | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | "Utilizatorii" în acest context înseamnă copiii, cu vârste între 0-2 ani, nu profesori, părinți sau alte persoane care de asemenea pot să utilizeze facilitățile. Acesta include clădiri noi sau îmbunătățite, sau echipament nou oferite prin proiect. Acesta măsoară capacitatea nominală (adică numărul de posibili utilizatori, care este de obicei mai mare decât sau egal cu numărul de utilizatori efectivi).[[1114]](#footnote-1114) | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învăţământ profesional şi tehnic | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. persoane | | | |
| **ID** | 1S53 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | | | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[1115]](#footnote-1115)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[1116]](#footnote-1116)  indicator de rezultat pe termen lung[[1117]](#footnote-1117)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[1118]](#footnote-1118) | | | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[1119]](#footnote-1119) | | | |
| Modul de selectare a indicatorului[[1120]](#footnote-1120) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii” | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | |  | |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | |  | |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | |  | |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | 0 | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | |  | |
| **FEDR** | | | | | | | | | | |  | |
| **FSE** | | | | | | | | | | |  | |
| **FEADR** | | | | | | | | | | |  | |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | |  | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 12 125 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | |  | |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | |  | |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | 1 940 | |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | 10 185 | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | |  | |
| **FEDR** | | | | | | | | | | |  | |
| **FSE** | | | | | | | | | | |  | |
| **FEADR** | | | | | | | | | | |  | |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | |  | |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[1121]](#footnote-1121)** |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | |  | |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | |  | |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | |  | |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | |  | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | |  | |
| **FEDR** | | | | | | | | | | |  | |
| **FSE** | | | | | | | | | | |  | |
| **FEADR** | | | | | | | | | | |  | |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | |  | |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | | |  | |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | |  | |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | | | |  | |
| **FEDR** | | | | | | |  | |
| **FSE** | | | | | | |  | |
| **FEADR** | | | | | | |  | |
| **FEPAM** | | | | | | |  | |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[1122]](#footnote-1122) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | | 31.10 | | |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | | 30.09 | | |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[1123]](#footnote-1123) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | |
| RFI[[1124]](#footnote-1124) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[1125]](#footnote-1125) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | | | | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Numărul de utilizatori care pot folosi facilitățile de educație nou-construite. | | | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma capacității infrastructurii de educație (învăţământ profesional şi tehnic) care beneficiază de sprijin raportată de către beneficiari  Notă: Ar trebui să se clarifice beneficiarilor că acest indicator ia în considerare numărul de posibili utilizatori, adică capacitatea instituției susținute și nu a utilizatorilor efectivi. | | | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[1126]](#footnote-1126) | | Capacitatea infrastructurii de educație (învăţământ profesional şi tehnic) care beneficiază de sprijin | | | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | "Utilizatorii" în acest context înseamnă copiii din învăţământul profesional şi tehnic, nu profesori, părinți sau alte persoane care de asemenea pot să utilizeze facilitățile. Acesta include clădiri noi sau îmbunătățite, sau echipament nou oferite prin proiect. Acesta măsoară capacitatea nominală (adică numărul de posibili utilizatori, care este de obicei mai mare decât sau egal cu numărul de utilizatori efectivi).[[1127]](#footnote-1127) | | | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - învățare pe tot parcursul vieții | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. persoane |
| **ID** | 1S54 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[1128]](#footnote-1128)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[1129]](#footnote-1129)  indicator de rezultat pe termen lung[[1130]](#footnote-1130)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[1131]](#footnote-1131) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[1132]](#footnote-1132) |
| Modul de selectare a indicatorului[[1133]](#footnote-1133) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 375 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 60 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 315 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[1134]](#footnote-1134)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[1135]](#footnote-1135) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[1136]](#footnote-1136) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[1137]](#footnote-1137) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[1138]](#footnote-1138) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Numărul de utilizatori care pot folosi facilitățile de învățare pe tot parcursul vieții nou-construite sau îmbunătățite | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma capacității infrastructurii de educație (învățare pe tot parcursul vieții) care beneficiază de sprijin raportată de către beneficiari  Notă: Ar trebui să se clarifice beneficiarilor că acest indicator ia în considerare numărul de posibili utilizatori, adică capacitatea instituției susținute și nu a utilizatorilor efectivi. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[1139]](#footnote-1139) | | Capacitatea infrastructurii de educație (învățare pe tot parcursul vieții) care beneficiază de sprijin | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | "Utilizatorii" în acest context înseamnă persoane care pot utiliza facilitățile de învățare pe tot parcursul vieții. Acesta include clădiri noi sau îmbunătățite, sau echipament nou oferite prin proiect. Acesta măsoară capacitatea nominală (adică numărul de posibili utilizatori, care este de obicei mai mare decât sau egal cu numărul de utilizatori efectivi).[[1140]](#footnote-1140) | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin - universitar | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. persoane |
| **ID** | 1S55 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[1141]](#footnote-1141)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[1142]](#footnote-1142)  indicator de rezultat pe termen lung[[1143]](#footnote-1143)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[1144]](#footnote-1144) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[1145]](#footnote-1145) |
| Modul de selectare a indicatorului[[1146]](#footnote-1146) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 35 000 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 10 000 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 25 000 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[1147]](#footnote-1147)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 35 000 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 10 000 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 25 000 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | 3 500 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | 1 000 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | 2 500 |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[1148]](#footnote-1148) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[1149]](#footnote-1149) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[1150]](#footnote-1150) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[1151]](#footnote-1151) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Numărul de utilizatori care pot folosi facilitățile universitare nou-construite sau îmbunătățite | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma capacității infrastructurii de educație (universitare) care beneficiază de sprijin raportată de către beneficiari    Notă: Ar trebui să se clarifice beneficiarilor că acest indicator ia în considerare numărul de posibili utilizatori, adică capacitatea instituției susținute și nu a utilizatorilor efectivi. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[1152]](#footnote-1152) | | Capacitatea infrastructurii de educație (universitare) care beneficiază de sprijin | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | "Utilizatorii" în acest context înseamnă studenți, nu profesori, părinți sau alte persoane care de asemenea pot să utilizeze facilitățile. Acesta include clădiri noi sau îmbunătățite, sau echipament nou oferite prin proiect. Acesta măsoară capacitatea nominală (adică numărul de posibili utilizatori, care este de obicei mai mare decât sau egal cu numărul de utilizatori efectivi).[[1153]](#footnote-1153) | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a / tabelul5 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. Pentru indicatorii incluși în cadrul de performanță - ar trebui să fie numai rapoartele finale de progres | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin – prescolar | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | | Nr. persoane | | | |
| **ID** | 1S65 | | | Fond | | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | | | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[1154]](#footnote-1154)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[1155]](#footnote-1155)  indicator de rezultat pe termen lung[[1156]](#footnote-1156)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | | Simplu   Complex[[1157]](#footnote-1157) | | | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[1158]](#footnote-1158) | | | |
| Modul de selectare a indicatorului[[1159]](#footnote-1159) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 30 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | | | 6 000 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | | | 24 000 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[1160]](#footnote-1160)** |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[1161]](#footnote-1161) | Data transmiterii la UE | | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | | | 31.10 | |
| Data limită pentru indicator | | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | | | 30.09 | |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[1162]](#footnote-1162) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | | |
| RFI[[1163]](#footnote-1163) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[1164]](#footnote-1164) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | | | | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Numărul de utilizatori care pot folosi facilitățile de educație nou-construite sau îmbunătățite | | | | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma capacității infrastructurii de educație (prescolare) care beneficiază de sprijin raportată de către beneficiari    Notă: Ar trebui să se clarifice beneficiarilor că acest indicator ia în considerare numărul de posibili utilizatori, adică capacitatea instituției susținute și nu a utilizatorilor efectivi. | | | | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[1165]](#footnote-1165) | | Capacitatea infrastructurii de educație (prescolare) care beneficiază de sprijin | | | | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | "Utilizatorii" în acest context înseamnă copii cu vârsta cuprinsă între 3-5 ani, nu profesori, părinți sau alte persoane care de asemenea pot să utilizeze facilitățile. Acesta include clădiri noi sau îmbunătățite, sau echipament nou oferite prin proiect. Acesta măsoară capacitatea nominală (adică numărul de posibili utilizatori, care este de obicei mai mare decât sau egal cu numărul de utilizatori efectivi).[[1166]](#footnote-1166) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | | | | |
| Umane | | | | | Personalul AM POR | | | | | | | | | | |
| Financiare | | | | | Nu este cazul | | | | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin – școlar | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | | Nr. persoane |
| **ID** | 1S66 | | | Fond | | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[1167]](#footnote-1167)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[1168]](#footnote-1168)  indicator de rezultat pe termen lung[[1169]](#footnote-1169)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | | Simplu   Complex[[1170]](#footnote-1170) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[1171]](#footnote-1171) |
| Modul de selectare a indicatorului[[1172]](#footnote-1172) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 30 500 | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 6 500 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 24 000 |
| **Fond** | | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[1173]](#footnote-1173)** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 30 500 | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 6 500 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 24 000 |
| **Fond** | | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | 3 050 | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | 650 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | 2 400 |
| **Fond** | | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[1174]](#footnote-1174) | Data transmiterii la UE | | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[1175]](#footnote-1175) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[1176]](#footnote-1176) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[1177]](#footnote-1177) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Numărul de utilizatori care pot folosi facilitățile de educație nou-construite sau îmbunătățite | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma capacității infrastructurii de educație (școlar) care beneficiază de sprijin raportată de către beneficiari    Notă: Ar trebui să se clarifice beneficiarilor că acest indicator ia în considerare numărul de posibili utilizatori, adică capacitatea instituției susținute și nu a utilizatorilor efectivi. | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[1178]](#footnote-1178) | | Capacitatea infrastructurii de educație (școlar) care beneficiază de sprijin | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | "Utilizatorii" în acest context înseamnă copii, elevi sau studenți, nu profesori, părinți sau alte persoane care de asemenea pot să utilizeze facilitățile. Acesta include clădiri noi sau îmbunătățite, sau echipament nou oferite prin proiect. Acesta măsoară capacitatea nominală (adică numărul de posibili utilizatori, care este de obicei mai mare decât sau egal cu numărul de utilizatori efectivi).[[1179]](#footnote-1179) | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | |
| Umane | | | | | Personalul AM POR | | | | | | | |
| Financiare | | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 4 Sprijinirea dezvoltării urbane durabile și AP 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | Nr. persoane | |
| **ID** | CO35 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[1180]](#footnote-1180)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[1181]](#footnote-1181)  indicator de rezultat pe termen lung[[1182]](#footnote-1182)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[1183]](#footnote-1183) | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[1184]](#footnote-1184) | |
| Modul de selectare a indicatorului[[1185]](#footnote-1185) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea următoarelor obiective specifice:   * “Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă ” (AP 4) * “Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” (AP 10) | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0 | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | 0 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 22 750 (AP4)  115 000 (AP10) | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | 27500 (AP10) |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | 22 750 (AP4)  95000 (AP10) |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[1186]](#footnote-1186)** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[1187]](#footnote-1187) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[1188]](#footnote-1188) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[1189]](#footnote-1189) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[1190]](#footnote-1190) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Numărul de utilizatori care pot folosi facilitățile de educație sau de îngrijire a copiilor nou-construite sau îmbunătățite | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma capacității infrastructurii de educație sau de îngrijire a copiilor care beneficiază de sprijin raportată de către beneficiari    Notă: Ar trebui să se clarifice beneficiarilor că acest indicator ia în considerare numărul de posibili utilizatori, adică capacitatea instituției susținute și nu a utilizatorilor efectivi. | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[1191]](#footnote-1191) | | Numărul de persoane care beneficiază de sprijin din infrastructura de educație | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | | "Utilizatorii" în acest context înseamnă copii, elevi sau studenți, nu profesori, părinți sau alte persoane care de asemenea pot să utilizeze facilitățile. Acesta include clădiri noi sau îmbunătățite, sau echipament nou oferite prin proiect. Acesta măsoară capacitatea nominală (adică numărul de posibili utilizatori, care este de obicei mai mare decât sau egal cu numărul de utilizatori efectivi).[[1192]](#footnote-1192) | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Beneficiari | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | AM POR | | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | | Departamentul pentru Monitorizarea Proiectelor | | | | | | | | |
| Umane | | | | Personalul AM POR | | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele trebuie prelucrate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI. Acestea ar trebui să se bazeze pe rapoartele trimestriale ale beneficiarilor de progres. | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Gradul de cuprindere în învățământul profesional si tehnic | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | % |
| **ID** | 1S50 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[1193]](#footnote-1193)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[1194]](#footnote-1194)  indicator de rezultat pe termen lung[[1195]](#footnote-1195)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[1196]](#footnote-1196) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[1197]](#footnote-1197) |
| Modul de selectare a indicatorului[[1198]](#footnote-1198) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2013 | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 54,35 | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 54,35 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 60 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | 60 |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[1199]](#footnote-1199)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[1200]](#footnote-1200) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[1201]](#footnote-1201) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[1202]](#footnote-1202) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[1203]](#footnote-1203) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul reprezintă numărul de copii înscriși în învățământul profesional si tehnic, comparativ cu populația totală din aceeași grupă de vârstă înscriși în educație | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Rata de cuprindere în învățământul profesional si tehnic = numărul de persoane înscrise în învățământul profesional si tehnic / numărul total de persoane din aceeași grupă de vârstă | | | | | | | | | | |
| Date componente[[1204]](#footnote-1204) | | 1. numărul de persoane înscrise în învățământul profesional si tehnic 2. numărul total de persoane din aceeași grupă de vârstă | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Institutul Național de Statistică / Ministerul Educației și Cercetării Științifice | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 11 Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | UAT-uri în care toate proprietãțile au fost înregistrate în SICCF | | | Unitate de măsură | | | | | | % | | | | | |
| **ID** | 1S56 | | | Fond | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | | | | | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[1205]](#footnote-1205)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[1206]](#footnote-1206)  indicator de rezultat pe termen lung[[1207]](#footnote-1207)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | Simplu   Complex[[1208]](#footnote-1208) | | | | | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[1209]](#footnote-1209) | | | | | |
| Modul de selectare a indicatorului[[1210]](#footnote-1210) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creşterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților din zonele rurale în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară” | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2013 | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | 0,24 | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | |  | | | | | |
| **Bărbați** | | | | | |  | | | | | |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | |  | | | | | |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | 0,24 | | | | | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | |  | | | | | |
| **FEDR** | | | | | |  | | | | | |
| **FSE** | | | | | |  | | | | | |
| **FEADR** | | | | | |  | | | | | |
| **FEPAM** | | | | | |  | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 28 | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | |  | | | | | |
| **Bărbați** | | | | | |  | | | | | |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | |  | | | | | |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | 28 | | | | | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | |  | | | | | |
| **FEDR** | | | | | |  | | | | | |
| **FSE** | | | | | |  | | | | | |
| **FEADR** | | | | | |  | | | | | |
| **FEPAM** | | | | | |  | | | | | |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[1211]](#footnote-1211)** |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | Nu este cazul | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | |  | | | | | |
| **Bărbați** | | | | | |  | | | | | |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | |  | | | | | |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | |  | | | | | |
| **Fond** | | **FC** | | | | | |  | | | | | |
| **FEDR** | | | | | |  | | | | | |
| **FSE** | | | | | |  | | | | | |
| **FEADR** | | | | | |  | | | | | |
| **FEPAM** | | | | | |  | | | | | |
| **Țintă 2018:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | |  | | | | | |
| **Mai puțin dezvoltată** | |  | | | | | |
| **Fond** | | | | | | **FC** | |  | | | | | |
| **FEDR** | |  | | | | | |
| **FSE** | |  | | | | | |
| **FEADR** | |  | | | | | |
| **FEPAM** | |  | | | | | |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[1212]](#footnote-1212) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 | | |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 | | |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[1213]](#footnote-1213) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | |
| RFI[[1214]](#footnote-1214) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[1215]](#footnote-1215) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | | | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul reflectă creșterea procentuală a numărului de Unități Administrativ Teritoriale înregistrate în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară. | | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Indicatorul va fi calculat de către Agenția Națională de Cadastru și Carte Funciară:  Ponderea Unităților Administrativ Teritoriale înregistrate în SICCF = numărul de UAT-uri înregistrate în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară / numărul total de UAT-uri | | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[1216]](#footnote-1216) | | 1. numărul de UAT-uri înregistrate în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară 2. numărul total de UAT-uri | | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Agenția Națională de Cadastru și Carte Funciară | | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): Aplicația aferenta proiectului major. | | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 1 | | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Agenția Națională de Cadastru și Carte Funciară | | | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate la fiecare 2 ani până, în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  Agenția Națională de Cadastru și Carte Funciară  NA | | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați)  Agenția Națională de Cadastru și Carte Funciară | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 11 Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

**Prioritatea de investiții / Măsura:** Consolidarea capacității instituționale și o administrație publică eficientă

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Suprafață de teren înregistrată în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară | | | Unitate de măsură | | | | | | | | | ha |
| **ID** | 1S57 | | | Fond | | | | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[1217]](#footnote-1217)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[1218]](#footnote-1218)  indicator de rezultat pe termen lung[[1219]](#footnote-1219)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | | | | Simplu   Complex[[1220]](#footnote-1220) |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[1221]](#footnote-1221) |
| Modul de selectare a indicatorului[[1222]](#footnote-1222) | Indicatorul a fost selectat pentru a măsura realizarea obiectivului specific: ”Creşterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților din zonele rurale în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară” | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** | 2015 | | | | | | | | | | | |
| **Total** |  | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 0 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 5 756 387 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 5 756 387 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[1223]](#footnote-1223)** |  | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** | 5 756 387 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | 5 756 387 |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | 0 | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | |  |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | |  |
| **FEDR** | | | | |  |
| **FSE** | | | | |  |
| **FEADR** | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[1224]](#footnote-1224) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | 31.10 |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | 30.09 |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | |
| RAI[[1225]](#footnote-1225) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 |
| RFI[[1226]](#footnote-1226) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[1227]](#footnote-1227) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul reflectă suprafața de teren înregistrată în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară ca urmare a proiectului finanțat de POR. | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma în hectare a suprafeței de teren înregistrată în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară ca urmare a proiectului finanțat de POR. | | | | | | | | | | |
| Date componente[[1228]](#footnote-1228) | | Suprafața de teren înregistrată în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară ca urmare a proiectului finanțat de POR. | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Agenția Națională de Cadastru și Carte Funciară | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): Aplicația aferenta proiectului major. | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 3a/ tabelul 5 | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Agenția Națională de Cadastru și Carte Funciară | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | |

**FIȘA STANDARD A INDICATORULUI**

**Axa Prioritară:** AP 11 Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară

**Prioritatea de investiții / Măsura:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identificarea indicatorului** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Titlu indicator** | Suprafață de teren pentru înregistrare în SICCF conform contractelor de achiziție încheiate | | | Unitate de măsură | | | | | | ha | | | | | |
| **ID** | 1K6 | | | Fond | | | | | | FC  FEDR  FSE  FEADR  EFEPAM | | | | | |
| Tip I de indicator | Indicator financiar[[1229]](#footnote-1229)  Indicator de realizare   Indicator de rezultat  indicator de rezultat imediat[[1230]](#footnote-1230)  indicator de rezultat pe termen lung[[1231]](#footnote-1231)  Etapă cheie de implementare  Indicator de progres pentru proiecte majore | | | Tip II de Indicator | | | | | | Simplu   Complex[[1232]](#footnote-1232) | | | | | |
| Tip III de Indicator | Face parte din cadrul de performanță   Nu face parte din cadrul de performanță | | | Tip IV de indicator | | | | | | Comun   Specific programului  Orizontal[[1233]](#footnote-1233) | | | | | |
| Modul de selectare a indicatorului[[1234]](#footnote-1234) |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valoarea de referință** | **Anul de referință** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care** | **Pe Sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2023:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | |  |
| **Descrierea consultărilor cu părțile interesate[[1235]](#footnote-1235)** |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **CADRUL DE PEFORMANȚĂ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Țintă 2023:** | **Total** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Pe sexe** | | **Femei** | | | | | | | | | | |  |
| **Bărbați** | | | | | | | | | | |  |
| **Categoria de regiune** | | **Mai dezvoltată** | | | | | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | | | | |  |
| **Fond** | | **FC** | | | | | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | | | | | |  |
| **Țintă 2018:** | **Total** | 2 395 470 | | | | | | | | | | | | | |
| **Din care:** | **Categoria de regiune** | | | | | | **Mai dezvoltată** | | | | | | |  |
| **Mai puțin dezvoltată** | | | | | | | 2 395 470 |
| **Fond** | | | | | | **FC** | | | | | | |  |
| **FEDR** | | | | | | |  |
| **FSE** | | | | | | |  |
| **FEADR** | | | | | | |  |
| **FEPAM** | | | | | | |  |
| RAPORTAREA INDICATORULUI | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Organismul responsabil** | AM POR | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rapoarte și termene** | Date financiare[[1236]](#footnote-1236) | Data transmiterii la UE | | | 31.01 | | | | 31.07 | | | | | 31.10 | |
| Data limită pentru indicator | | | 31.12 | | | | 30.06 | | | | | 30.09 | |
| YEI 2013-2014 | Data transmiterii la CE:  30/04/2015  Data limită pentru indicator: | | | | | | | | | | | | | |
| RAI[[1237]](#footnote-1237) | Data transmiterii la CE    05/31/2016    30/06/2017    31/05/2018    30/06/2019 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2015  31.12.2016  31.12.2017  31.12.2018 | | Data transmiterii la CE   31/05/2020   05/31/2021   31/05/2022   31/05/2023 | | | | | Data limită pentru indicator  31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  31.12.2022 | |
| RFI[[1238]](#footnote-1238) | Data transmiterii la CE:  15/02/2025  Data limită pentru indicator: 31.12.2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Raport de progres[[1239]](#footnote-1239) | Data transmiterii la CE:   08/31/2017   31/08/2019 | | | | | | | | | | | Data limită pentru indicator:  31.12.2016  31.12.2018 | | |
| Altele (vă rugăm specificați) | | | | | | | | | | | | | | |
| **Definiția indicatorului:** | **Explicația definiției:** | | Indicatorul reflectă suprafața de teren pentru înregistrare în SICCF conform contractelor încheiate prin POR. | | | | | | | | | | | | |
| **Formula de calcul** | | Suma în hectare a suprafeței de teren pentru înregistrare în SICCF conform contractelor de achiziție încheiate prin POR. | | | | | | | | | | | | |
| Date componente[[1240]](#footnote-1240) | | Suprafața de teren pentru înregistrare în SICCF conform contractelor de achiziţie încheiate prin POR. | | | | | | | | | | | | |
| Date personale | | Datele de mai sus nu sunt considerate date cu caracter personal prin Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | |
| Categorii speciale de date | | Datele de mai sus nu sunt considerate categorii speciale prin Art.7, Legea 677/2001 asupra protecţiei persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu amendamentele ulterioare. | | | | | | | | | | | | |
| Descrierea conceptelor și/sau datelor | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Obținerea datelor:** | **Sursa datelor:** | | Agenția Națională de Cadastru și Carte Funciară | | | | | | | | | | | | |
| **Obligația sursei de furniza datele:** | | Ghidul solicitantului    Contract de finanțare    Acte normative (enumerare):  Regulamentul de organizare și funcționare  Proceduri interne (enumerare):  Altele (enumerare): Aplicatia aferenta proiectului major | | | | | | | | | | | | |
| **Formatul datelor** | | alfanumeric  numeric  număr zecimal: 2  pe hârtie  electronic  datele se găsesc în tabele: tabelul 5 | | | | | | | | | | | | |
| **Colectarea datelor** | Organismul responsabil | | Agenția Națională de Cadastru și Carte Funciară | | | | | | | | | | | | |
| Resurse | Instituționale | | | |  | | | | | | | | | |
| Umane | | | |  | | | | | | | | | |
| Financiare | | | | Nu este cazul | | | | | | | | | |
| **Metode de colectare** | | colectare exhaustivă | | | | | | | | | | | | |
| eșantionare | | | | | | | | | | | | |
| **Data limită** | | Datele sunt colectate în fiecare an până în luna martie, în scopul de a completa în RAI (ca urmare a frecventei cerințelor de raportare). | | | | | | | | | | | | |
| **Instrument de colectare a datelor** | | MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil (se precizează numele acestuia)  altele (se precizează)  NA | | | | | | | | | | | | |
| **Stocarea datelor** | Baza de date MySMIS | | Locație:  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | |
| **Access:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:** | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date SMIS | | **Locație:**  Centrul de date al Serviciului de Telecomunicații Speciale | | | | | | | | | | | | |
| **Descriere**:  Stocarea datelor este realizată de către un cluster Oracle, de baze de date pe un array de unități de stocare grupate într-un SAN care are redundanță internă. Clusterul este format din trei noduri: ORARAC1, ORARAC2 și ORARAC3. Aceste trei noduri sunt interconectate prin interfețe de rețea de tip gigabyte. Baza de date continuă să fie operațională chiar dacă două noduri se defectează, indiferent de cauză. | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:**  Proceduri MFE operaționale privind drepturile de acces SMIS NSRF, OP Code 04.00 | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor:**  Proceduri MFE de realizare a copiilor de siguranță ale bazei de date SMIS, Code: PO 63000  Proceduri MFE proceduri de recuperare de sistem SMIS, Code: PO 64000 | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date PROETC 2014 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| RDP MIS Baza de date | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date MISFMAOP2014-2020 | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| Baza de date sistem contabil (precizați denumirea) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| Alte baze de date (precizați) | | **Locație:** | | | | | | | | | | | | |
| **Descrierea:** | | | | | | | | | | | | |
| **Acces:** | | | | | | | | | | | | |
| **Proceduri de prevenire a pierderii și coruperii datelor :** | | | | | | | | | | | | |
| **Transferul datelor** | **Transfer intern** | | **Din**:  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | | | | | | | **În:**  MySMIS  SMIS  PROETC 2014  MIS RDP  IACS   MISFMAOP2014-2020  sistem contabil  (precizați denumire)  altele (specificați) | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | |
| **Transfer Extern** | | **Din:**  ☐ MySMIS    SMIS  ☐ PROETC 2014  ☐ MIS RDP  ☐ IACS  ☐ MISFMAOP2014-2020  ☐ sistem contabil  (precizați denumire)  ☐ altele (specificați) | | | | | | | | **În**:   SFC2014 | | | | |
| prin interfață  manual | | | | | | | | | | | | |
| **Publicarea și agregarea datelor** | În conformitate cu Strategia de Comunicare | | | | | | | | | | | | | | |

1. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor

   dispoziții comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului. [↑](#footnote-ref-1)
2. <http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_en.cfm> [↑](#footnote-ref-2)
3. Acordul cadru de evaluare a instrumentelor structurale în perioada de 2011-2015

   Lot 1 - Evaluarea, contract subsecvent nr. XIII [↑](#footnote-ref-3)
4. Documentul de îndrumare privind monitorizarea și evaluarea. Concepte și recomandări. Fondul European de Coeziune și FEDR. DG REGIO. Martie 2014. Disponibil la:

   <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf> [↑](#footnote-ref-4)
5. Direcția Generală Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune și Direcția Generală Politică Regională și Urbană. Monitorizarea și evaluarea Politicii Europene de Coeziune, ianuarie 2014. Poate fi accesat la: <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/ex_ante_en.pdf> [↑](#footnote-ref-5)
6. Documentul de îndrumare privind monitorizarea și evaluarea. Concepte și recomandări. Fondul European de Coeziune și FEDR. DG REGIO. Martie 2014. [↑](#footnote-ref-6)
7. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 799/2014 AL COMISIEI din 24 iulie 2014 de stabilire a modelelor pentru rapoartele anuale și finale de punere în aplicare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 514/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil, migrație și integrare, precum și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor [↑](#footnote-ref-7)
8. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-8)
9. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-9)
10. La fel. [↑](#footnote-ref-10)
11. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-11)
12. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-12)
13. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-13)
14. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-14)
15. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-15)
16. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-16)
17. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-17)
18. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-18)
19. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-19)
20. În conformitate cu Definiția oferită de Comisia Europeană în Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 (2003/361 / CE) privind definiția întreprinderilor micro, mici și mijlocii. [↑](#footnote-ref-20)
21. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-21)
22. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-22)
23. La fel. [↑](#footnote-ref-23)
24. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-24)
25. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-25)
26. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-26)
27. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-27)
28. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-28)
29. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-29)
30. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-30)
31. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-31)
32. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-32)
33. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-33)
34. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-34)
35. La fel. [↑](#footnote-ref-35)
36. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-36)
37. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-37)
38. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-38)
39. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-39)
40. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-40)
41. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-41)
42. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-42)
43. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-43)
44. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-44)
45. "Eurostat - Manualul OCDE privind Business Demography Statistics (Edition 2007)" Methodologies and Working Papers, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2007. Disponibil la: <http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-RA-07-010-EN.pdf> [↑](#footnote-ref-45)
46. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-46)
47. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-47)
48. La fel. [↑](#footnote-ref-48)
49. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-49)
50. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-50)
51. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-51)
52. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-52)
53. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-53)
54. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-54)
55. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-55)
56. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-56)
57. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-57)
58. "Eurostat - OECD Manual on Business Demography Statistics (Edition 2007)" Methodologies and Working Papers, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2007. Disponibil la: <http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-RA-07-010-EN.pdf> [↑](#footnote-ref-58)
59. INS - <http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=INT110A> [↑](#footnote-ref-59)
60. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-60)
61. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-61)
62. La fel. [↑](#footnote-ref-62)
63. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-63)
64. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-64)
65. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-65)
66. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-66)
67. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-67)
68. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-68)
69. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-69)
70. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-70)
71. Eurostat - Manualul OCDE privind Business Demography Statistics (Edition 2007)" Methodologies and Working Papers, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2007. Valabil la: <http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-RA-07-010-EN.pdf> [↑](#footnote-ref-71)
72. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-72)
73. "Eurostat - Manualul OCDE privind Business Demography Statistics (Edition 2007)" Methodologies and Working Papers, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2007. Disponibil la: <http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-RA-07-010-EN.pdf> [↑](#footnote-ref-73)
74. Demografia Business după mărimea clasei (începând cu anul 2004, NACE Rev. 2); INDIC\_SB - Rata de supraviețuire 3: numărul de întreprinderi în perioada de referință (t) nou apărute în t-3 care au supraviețuit dincolo de împărțiri t la numărul de intreprinderi înfinţate ... [↑](#footnote-ref-74)
75. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-75)
76. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-76)
77. La fel. [↑](#footnote-ref-77)
78. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-78)
79. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-79)
80. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-80)
81. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-81)
82. This is the combined value of the output indicators for Investment priorities 2.1 and 2.2 [↑](#footnote-ref-82)
83. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-83)
84. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-84)
85. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-85)
86. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-86)
87. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-87)
88. "Eurostat - Manualul OCDE privind Business Demography Statistics (Edition 2007)" Methodologies and Working Papers, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2007. Disponibil la: <http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-RA-07-010-EN.pdf> [↑](#footnote-ref-88)
89. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-89)
90. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-90)
91. La fel. [↑](#footnote-ref-91)
92. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-92)
93. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-93)
94. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-94)
95. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-95)
96. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-96)
97. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-97)
98. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-98)
99. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-99)
100. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-100)
101. "Eurostat - Manualul OCDE privind Business Demography Statistics (Edition 2007)" Methodologies and Working Papers, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2007. Disponibil la: <http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-RA-07-010-EN.pdf> [↑](#footnote-ref-101)
102. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-102)
103. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-103)
104. La fel. [↑](#footnote-ref-104)
105. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-105)
106. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-106)
107. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-107)
108. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-108)
109. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-109)
110. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-110)
111. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-111)
112. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-112)
113. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-113)
114. "Eurostat - Manualul OCDE privind Business Demography Statistics (Edition 2007)" Methodologies and Working Papers, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2007. Disponibil la: <http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-RA-07-010-EN.pdf> [↑](#footnote-ref-114)
115. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-115)
116. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-116)
117. La fel. [↑](#footnote-ref-117)
118. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-118)
119. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-119)
120. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-120)
121. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-121)
122. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-122)
123. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-123)
124. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-124)
125. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-125)
126. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-126)
127. "Eurostat - Manualul OCDE privind Business Demography Statistics (Edition 2007)" Methodologies and Working Papers, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2007. Disponibil la: <http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-RA-07-010-EN.pdf> [↑](#footnote-ref-127)
128. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-128)
129. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-129)
130. La fel. [↑](#footnote-ref-130)
131. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-131)
132. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-132)
133. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-133)
134. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-134)
135. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-135)
136. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-136)
137. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-137)
138. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-138)
139. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-139)
140. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-140)
141. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-141)
142. La fel. [↑](#footnote-ref-142)
143. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-143)
144. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-144)
145. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-145)
146. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-146)
147. This is the combined value of the output indicators for Investment priorities 2.1 and 2.2 [↑](#footnote-ref-147)
148. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-148)
149. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-149)
150. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-150)
151. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-151)
152. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-152)
153. "Eurostat - Manualul OCDE privind Business Demography Statistics (Edition 2007)" Methodologies and Working Papers, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2007. Disponibil la: <http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-RA-07-010-EN.pdf> [↑](#footnote-ref-153)
154. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-154)
155. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-155)
156. La fel. [↑](#footnote-ref-156)
157. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-157)
158. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-158)
159. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-159)
160. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-160)
161. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-161)
162. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-162)
163. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-163)
164. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-164)
165. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-165)
166. "Eurostat - Manualul OCDE privind Business Demography Statistics (Edition 2007)" Methodologies and Working Papers, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2007. Disponibil la: <http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-RA-07-010-EN.pdf> [↑](#footnote-ref-166)
167. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-167)
168. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-168)
169. La fel. [↑](#footnote-ref-169)
170. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-170)
171. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-171)
172. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-172)
173. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-173)
174. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-174)
175. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-175)
176. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-176)
177. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-177)
178. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-178)
179. "Eurostat - Manualul OCDE privind Business Demography Statistics (Edition 2007)" Methodologies and Working Papers, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2007. Disponibil la: <http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-RA-07-010-EN.pdf> [↑](#footnote-ref-179)
180. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-180)
181. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-181)
182. La fel. [↑](#footnote-ref-182)
183. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-183)
184. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-184)
185. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-185)
186. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-186)
187. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-187)
188. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-188)
189. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-189)
190. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-190)
191. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-191)
192. "Eurostat - Manualul OCDE privind Business Demography Statistics (Edition 2007)" Methodologies and Working Papers, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2007. Disponibil la: <http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-RA-07-010-EN.pdf> [↑](#footnote-ref-192)
193. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-193)
194. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-194)
195. La fel. [↑](#footnote-ref-195)
196. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-196)
197. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-197)
198. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-198)
199. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-199)
200. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-200)
201. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-201)
202. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-202)
203. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-203)
204. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-204)
205. "Eurostat - Manualul OCDE privind Business Demography Statistics (Edition 2007)" Methodologies and Working Papers, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2007. Disponibil la: <http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/KS-RA-07-010-EN.pdf> [↑](#footnote-ref-205)
206. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-206)
207. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-207)
208. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-208)
209. La fel. [↑](#footnote-ref-209)
210. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-210)
211. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-211)
212. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-212)
213. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-213)
214. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-214)
215. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-215)
216. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-216)
217. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-217)
218. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-218)
219. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-219)
220. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-220)
221. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-221)
222. La fel. [↑](#footnote-ref-222)
223. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-223)
224. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-224)
225. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-225)
226. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-226)
227. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-227)
228. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-228)
229. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-229)
230. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-230)
231. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-231)
232. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-232)
233. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-233)
234. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-234)
235. La fel. [↑](#footnote-ref-235)
236. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-236)
237. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-237)
238. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-238)
239. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-239)
240. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-240)
241. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-241)
242. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-242)
243. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-243)
244. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-244)
245. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-245)
246. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-246)
247. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-247)
248. La fel. [↑](#footnote-ref-248)
249. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-249)
250. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-250)
251. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-251)
252. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-252)
253. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-253)
254. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-254)
255. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-255)
256. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-256)
257. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-257)
258. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-258)
259. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-259)
260. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-260)
261. La fel. [↑](#footnote-ref-261)
262. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-262)
263. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-263)
264. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-264)
265. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-265)
266. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-266)
267. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-267)
268. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-268)
269. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-269)
270. DG REGIO. Document de orientare privind Monitorizarea și Evaluarea. Concepte și Recomandări. Martie 2014. <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf> [↑](#footnote-ref-270)
271. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-271)
272. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-272)
273. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-273)
274. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-274)
275. La fel. [↑](#footnote-ref-275)
276. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-276)
277. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-277)
278. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-278)
279. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-279)
280. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-280)
281. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-281)
282. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-282)
283. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-283)
284. DG REGIO. Document de orientare privind Monitorizarea și Evaluarea. Concepte și Recomandări. Martie 2014. <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf> [↑](#footnote-ref-284)
285. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-285)
286. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-286)
287. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-287)
288. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-288)
289. La fel. [↑](#footnote-ref-289)
290. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-290)
291. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-291)
292. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-292)
293. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-293)
294. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-294)
295. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-295)
296. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-296)
297. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-297)
298. DG REGIO. Document de orientare privind monitorizarea și evaluarea. Concepte și recomandări. Martie 2014. <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf> [↑](#footnote-ref-298)
299. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-299)
300. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-300)
301. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-301)
302. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-302)
303. La fel. [↑](#footnote-ref-303)
304. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-304)
305. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-305)
306. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-306)
307. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-307)
308. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-308)
309. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-309)
310. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-310)
311. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-311)
312. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-312)
313. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-313)
314. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-314)
315. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-315)
316. La fel. [↑](#footnote-ref-316)
317. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-317)
318. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-318)
319. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-319)
320. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-320)
321. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-321)
322. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-322)
323. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-323)
324. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-324)
325. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-325)
326. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-326)
327. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-327)
328. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-328)
329. La fel. [↑](#footnote-ref-329)
330. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-330)
331. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-331)
332. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-332)
333. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-333)
334. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-334)
335. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-335)
336. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-336)
337. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-337)
338. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-338)
339. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-339)
340. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-340)
341. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-341)
342. La fel. [↑](#footnote-ref-342)
343. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-343)
344. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-344)
345. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-345)
346. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-346)
347. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-347)
348. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-348)
349. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-349)
350. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-350)
351. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-351)
352. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-352)
353. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-353)
354. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-354)
355. La fel. [↑](#footnote-ref-355)
356. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-356)
357. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-357)
358. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-358)
359. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-359)
360. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-360)
361. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-361)
362. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-362)
363. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-363)
364. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-364)
365. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-365)
366. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-366)
367. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-367)
368. La fel. [↑](#footnote-ref-368)
369. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-369)
370. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-370)
371. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-371)
372. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-372)
373. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-373)
374. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-374)
375. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-375)
376. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-376)
377. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-377)
378. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-378)
379. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-379)
380. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-380)
381. La fel. [↑](#footnote-ref-381)
382. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-382)
383. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-383)
384. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-384)
385. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-385)
386. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-386)
387. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-387)
388. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-388)
389. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-389)
390. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-390)
391. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-391)
392. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-392)
393. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-393)
394. La fel. [↑](#footnote-ref-394)
395. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-395)
396. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-396)
397. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-397)
398. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-398)
399. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-399)
400. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-400)
401. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-401)
402. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-402)
403. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-403)
404. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-404)
405. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-405)
406. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-406)
407. La fel. [↑](#footnote-ref-407)
408. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-408)
409. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-409)
410. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-410)
411. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-411)
412. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-412)
413. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-413)
414. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-414)
415. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-415)
416. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-416)
417. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-417)
418. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-418)
419. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-419)
420. La fel. [↑](#footnote-ref-420)
421. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-421)
422. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-422)
423. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-423)
424. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-424)
425. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-425)
426. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-426)
427. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-427)
428. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-428)
429. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-429)
430. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-430)
431. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-431)
432. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-432)
433. La fel. [↑](#footnote-ref-433)
434. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-434)
435. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-435)
436. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-436)
437. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-437)
438. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-438)
439. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-439)
440. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-440)
441. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-441)
442. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-442)
443. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-443)
444. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-444)
445. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-445)
446. La fel. [↑](#footnote-ref-446)
447. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-447)
448. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-448)
449. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-449)
450. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-450)
451. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-451)
452. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-452)
453. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-453)
454. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-454)
455. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-455)
456. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-456)
457. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-457)
458. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-458)
459. La fel. [↑](#footnote-ref-459)
460. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-460)
461. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-461)
462. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-462)
463. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-463)
464. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-464)
465. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-465)
466. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-466)
467. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-467)
468. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-468)
469. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-469)
470. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-470)
471. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-471)
472. La fel. [↑](#footnote-ref-472)
473. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-473)
474. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-474)
475. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-475)
476. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-476)
477. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-477)
478. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-478)
479. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-479)
480. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-480)
481. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-481)
482. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-482)
483. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-483)
484. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-484)
485. La fel. [↑](#footnote-ref-485)
486. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-486)
487. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-487)
488. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-488)
489. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-489)
490. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-490)
491. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-491)
492. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-492)
493. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-493)
494. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-494)
495. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-495)
496. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-496)
497. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-497)
498. La fel. [↑](#footnote-ref-498)
499. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-499)
500. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-500)
501. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-501)
502. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-502)
503. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-503)
504. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-504)
505. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-505)
506. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-506)
507. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-507)
508. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-508)
509. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-509)
510. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-510)
511. La fel. [↑](#footnote-ref-511)
512. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-512)
513. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-513)
514. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-514)
515. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-515)
516. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-516)
517. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-517)
518. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-518)
519. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-519)
520. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-520)
521. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-521)
522. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-522)
523. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-523)
524. La fel. [↑](#footnote-ref-524)
525. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-525)
526. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-526)
527. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-527)
528. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-528)
529. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-529)
530. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-530)
531. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-531)
532. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-532)
533. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-533)
534. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-534)
535. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-535)
536. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-536)
537. La fel. [↑](#footnote-ref-537)
538. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-538)
539. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-539)
540. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-540)
541. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-541)
542. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-542)
543. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-543)
544. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-544)
545. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-545)
546. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-546)
547. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-547)
548. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-548)
549. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-549)
550. La fel. [↑](#footnote-ref-550)
551. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-551)
552. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-552)
553. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-553)
554. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-554)
555. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-555)
556. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-556)
557. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-557)
558. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-558)
559. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-559)
560. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-560)
561. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-561)
562. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-562)
563. La fel. [↑](#footnote-ref-563)
564. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-564)
565. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-565)
566. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-566)
567. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-567)
568. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-568)
569. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-569)
570. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-570)
571. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-571)
572. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-572)
573. DG REGIO. Document orientativ pentru Monitorizare și Evaluare. Concepte și Recomandari. Martie 2014. Disponibil la: <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf> [↑](#footnote-ref-573)
574. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-574)
575. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-575)
576. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-576)
577. La fel. [↑](#footnote-ref-577)
578. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-578)
579. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-579)
580. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-580)
581. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-581)
582. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-582)
583. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-583)
584. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-584)
585. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-585)
586. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-586)
587. DG REGIO. Document orientativ pentru Monitorizare și Evaluare. Concepte și Recomandari. Martie 2014. Disponibil la: <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf> [↑](#footnote-ref-587)
588. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-588)
589. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-589)
590. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-590)
591. La fel. [↑](#footnote-ref-591)
592. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-592)
593. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-593)
594. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-594)
595. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-595)
596. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-596)
597. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-597)
598. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-598)
599. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-599)
600. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-600)
601. DG REGIO. Document orientativ pentru Monitorizare și Evaluare. Concepte și Recomandari. Martie 2014. Disponibil la: <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf> [↑](#footnote-ref-601)
602. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-602)
603. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-603)
604. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-604)
605. La fel. [↑](#footnote-ref-605)
606. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-606)
607. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-607)
608. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-608)
609. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-609)
610. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-610)
611. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-611)
612. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-612)
613. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-613)
614. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-614)
615. DG REGIO. Document orientativ pentru Monitorizare și Evaluare. Concepte și Recomandari. Martie 2014. Disponibil la: <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf> [↑](#footnote-ref-615)
616. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-616)
617. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-617)
618. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-618)
619. La fel. [↑](#footnote-ref-619)
620. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-620)
621. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-621)
622. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-622)
623. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-623)
624. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-624)
625. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-625)
626. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-626)
627. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-627)
628. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-628)
629. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-629)
630. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-630)
631. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-631)
632. La fel. [↑](#footnote-ref-632)
633. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-633)
634. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-634)
635. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-635)
636. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-636)
637. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-637)
638. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-638)
639. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-639)
640. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-640)
641. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-641)
642. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-642)
643. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-643)
644. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-644)
645. La fel. [↑](#footnote-ref-645)
646. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-646)
647. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-647)
648. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-648)
649. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-649)
650. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-650)
651. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-651)
652. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-652)
653. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-653)
654. DG REGIO - Document de orientare pentru Monitorizare și Evaluare. Concepte și Recomandări, p.22 [↑](#footnote-ref-654)
655. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-655)
656. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-656)
657. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-657)
658. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-658)
659. La fel. [↑](#footnote-ref-659)
660. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-660)
661. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-661)
662. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-662)
663. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-663)
664. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-664)
665. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-665)
666. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-666)
667. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-667)
668. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-668)
669. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-669)
670. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-670)
671. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-671)
672. La fel. [↑](#footnote-ref-672)
673. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-673)
674. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-674)
675. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-675)
676. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-676)
677. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-677)
678. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-678)
679. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-679)
680. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-680)
681. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-681)
682. DG REGIO. Document de orientare privind Monitorizarea și Evaluarea. Concepte și Recomandări. Martie 2014. Disponibil la <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf> [↑](#footnote-ref-682)
683. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-683)
684. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-684)
685. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-685)
686. La fel. [↑](#footnote-ref-686)
687. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-687)
688. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-688)
689. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-689)
690. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-690)
691. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-691)
692. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-692)
693. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-693)
694. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-694)
695. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-695)
696. Parametrii principali ale eșantionului sunt prezentaţi în Anexa X [↑](#footnote-ref-696)
697. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-697)
698. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-698)
699. La fel. [↑](#footnote-ref-699)
700. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-700)
701. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-701)
702. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-702)
703. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-703)
704. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-704)
705. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-705)
706. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-706)
707. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-707)
708. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-708)
709. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-709)
710. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-710)
711. La fel. [↑](#footnote-ref-711)
712. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-712)
713. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-713)
714. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-714)
715. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-715)
716. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-716)
717. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-717)
718. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-718)
719. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-719)
720. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-720)
721. DG REGIO - Document de orientare privind Monitorizarea și Evaluarea. Concepte și Recomandări. Martie 2014. Disponibil la: <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf> [↑](#footnote-ref-721)
722. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-722)
723. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-723)
724. La fel. [↑](#footnote-ref-724)
725. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-725)
726. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-726)
727. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-727)
728. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-728)
729. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-729)
730. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-730)
731. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-731)
732. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-732)
733. DG REGIO - Document de orientare privind Monitorizarea și Evaluarea. Concepte și Recomandări. Martie 2014. Disponibil la: <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf> [↑](#footnote-ref-733)
734. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-734)
735. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-735)
736. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-736)
737. La fel. [↑](#footnote-ref-737)
738. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-738)
739. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-739)
740. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-740)
741. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-741)
742. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-742)
743. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-743)
744. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-744)
745. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-745)
746. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-746)
747. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-747)
748. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-748)
749. La fel. [↑](#footnote-ref-749)
750. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-750)
751. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-751)
752. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-752)
753. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-753)
754. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-754)
755. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-755)
756. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-756)
757. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-757)
758. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-758)
759. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-759)
760. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-760)
761. La fel. [↑](#footnote-ref-761)
762. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-762)
763. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-763)
764. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-764)
765. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-765)
766. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-766)
767. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-767)
768. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-768)
769. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-769)
770. DG REGIO - Document de orientare pentru Monitorizare și Evaluare. Concepte și Recomandări, p.22 [↑](#footnote-ref-770)
771. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-771)
772. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-772)
773. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-773)
774. La fel. [↑](#footnote-ref-774)
775. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-775)
776. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-776)
777. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-777)
778. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-778)
779. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-779)
780. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-780)
781. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-781)
782. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-782)
783. <http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/hlth_silc_01_esms.htm> [↑](#footnote-ref-783)
784. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-784)
785. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-785)
786. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-786)
787. La fel. [↑](#footnote-ref-787)
788. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-788)
789. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-789)
790. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-790)
791. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-791)
792. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-792)
793. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-793)
794. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-794)
795. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-795)
796. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-796)
797. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-797)
798. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-798)
799. La fel. [↑](#footnote-ref-799)
800. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-800)
801. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-801)
802. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-802)
803. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-803)
804. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-804)
805. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-805)
806. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-806)
807. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-807)
808. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-808)
809. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-809)
810. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-810)
811. La fel. [↑](#footnote-ref-811)
812. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-812)
813. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-813)
814. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-814)
815. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-815)
816. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-816)
817. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-817)
818. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-818)
819. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-819)
820. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-820)
821. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-821)
822. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-822)
823. La fel. [↑](#footnote-ref-823)
824. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-824)
825. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-825)
826. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-826)
827. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-827)
828. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-828)
829. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-829)
830. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-830)
831. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-831)
832. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-832)
833. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-833)
834. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-834)
835. La fel. [↑](#footnote-ref-835)
836. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-836)
837. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-837)
838. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-838)
839. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-839)
840. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-840)
841. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-841)
842. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-842)
843. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-843)
844. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-844)
845. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-845)
846. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-846)
847. La fel. [↑](#footnote-ref-847)
848. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-848)
849. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-849)
850. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-850)
851. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-851)
852. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-852)
853. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-853)
854. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-854)
855. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-855)
856. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-856)
857. DG REGIO. Document de orientare privind Monitorizarea și Evaluarea. Concepte și Recomandări. Martie 2014. Disponibil la <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf> [↑](#footnote-ref-857)
858. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-858)
859. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-859)
860. La fel. [↑](#footnote-ref-860)
861. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-861)
862. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-862)
863. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-863)
864. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-864)
865. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-865)
866. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-866)
867. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-867)
868. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-868)
869. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-869)
870. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-870)
871. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-871)
872. La fel. [↑](#footnote-ref-872)
873. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-873)
874. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-874)
875. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-875)
876. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-876)
877. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-877)
878. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-878)
879. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-879)
880. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-880)
881. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-881)
882. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-882)
883. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-883)
884. La fel. [↑](#footnote-ref-884)
885. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-885)
886. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-886)
887. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-887)
888. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-888)
889. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-889)
890. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-890)
891. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-891)
892. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-892)
893. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-893)
894. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-894)
895. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-895)
896. La fel. [↑](#footnote-ref-896)
897. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-897)
898. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-898)
899. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-899)
900. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-900)
901. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-901)
902. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-902)
903. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-903)
904. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-904)
905. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-905)
906. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-906)
907. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-907)
908. La fel. [↑](#footnote-ref-908)
909. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-909)
910. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-910)
911. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-911)
912. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-912)
913. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-913)
914. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-914)
915. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-915)
916. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-916)
917. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-917)
918. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-918)
919. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-919)
920. La fel. [↑](#footnote-ref-920)
921. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-921)
922. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-922)
923. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-923)
924. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-924)
925. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-925)
926. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-926)
927. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-927)
928. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-928)
929. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-929)
930. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-930)
931. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-931)
932. La fel. [↑](#footnote-ref-932)
933. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-933)
934. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-934)
935. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-935)
936. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-936)
937. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-937)
938. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-938)
939. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-939)
940. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-940)
941. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-941)
942. DG REGIO. Document de orientare privind Monitorizarea și Evaluarea. Concepte și Recomandări. Martie 2014. Disponibil la <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf> [↑](#footnote-ref-942)
943. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-943)
944. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-944)
945. La fel. [↑](#footnote-ref-945)
946. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-946)
947. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-947)
948. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-948)
949. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-949)
950. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-950)
951. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-951)
952. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-952)
953. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-953)
954. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-954)
955. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-955)
956. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-956)
957. La fel. [↑](#footnote-ref-957)
958. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-958)
959. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-959)
960. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-960)
961. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-961)
962. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-962)
963. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-963)
964. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-964)
965. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-965)
966. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-966)
967. DG REGIO. Document de orientare privind Monitorizarea și Evaluarea. Concepte și Recomandări. Martie 2014. Disponibil la <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf> [↑](#footnote-ref-967)
968. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-968)
969. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-969)
970. La fel. [↑](#footnote-ref-970)
971. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-971)
972. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-972)
973. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-973)
974. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-974)
975. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-975)
976. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-976)
977. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-977)
978. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-978)
979. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-979)
980. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-980)
981. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-981)
982. La fel. [↑](#footnote-ref-982)
983. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-983)
984. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-984)
985. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-985)
986. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-986)
987. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-987)
988. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-988)
989. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-989)
990. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-990)
991. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-991)
992. DG REGIO. Document de orientare privind Monitorizarea și Evaluarea. Concepte și Recomandări. Martie 2014. Disponibil la <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf> [↑](#footnote-ref-992)
993. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-993)
994. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-994)
995. La fel. [↑](#footnote-ref-995)
996. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-996)
997. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-997)
998. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-998)
999. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-999)
1000. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1000)
1001. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1001)
1002. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1002)
1003. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1003)
1004. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-1004)
1005. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-1005)
1006. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-1006)
1007. La fel. [↑](#footnote-ref-1007)
1008. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-1008)
1009. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-1009)
1010. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-1010)
1011. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-1011)
1012. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1012)
1013. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1013)
1014. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1014)
1015. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1015)
1016. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-1016)
1017. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-1017)
1018. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-1018)
1019. La fel. [↑](#footnote-ref-1019)
1020. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-1020)
1021. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-1021)
1022. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-1022)
1023. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-1023)
1024. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1024)
1025. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1025)
1026. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1026)
1027. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1027)
1028. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-1028)
1029. DG REGIO. Document de orientare privind Monitorizarea și Evaluarea. Concepte și Recomandări. Martie 2014. Disponibil la <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf> [↑](#footnote-ref-1029)
1030. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-1030)
1031. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-1031)
1032. La fel. [↑](#footnote-ref-1032)
1033. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-1033)
1034. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-1034)
1035. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-1035)
1036. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-1036)
1037. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1037)
1038. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1038)
1039. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1039)
1040. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1040)
1041. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-1041)
1042. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-1042)
1043. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-1043)
1044. La fel. [↑](#footnote-ref-1044)
1045. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-1045)
1046. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-1046)
1047. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-1047)
1048. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-1048)
1049. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1049)
1050. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1050)
1051. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1051)
1052. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1052)
1053. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-1053)
1054. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-1054)
1055. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-1055)
1056. La fel. [↑](#footnote-ref-1056)
1057. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-1057)
1058. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-1058)
1059. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-1059)
1060. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-1060)
1061. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1061)
1062. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1062)
1063. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1063)
1064. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1064)
1065. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-1065)
1066. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-1066)
1067. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-1067)
1068. La fel. [↑](#footnote-ref-1068)
1069. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-1069)
1070. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-1070)
1071. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-1071)
1072. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-1072)
1073. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1073)
1074. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1074)
1075. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1075)
1076. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1076)
1077. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-1077)
1078. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-1078)
1079. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-1079)
1080. La fel. [↑](#footnote-ref-1080)
1081. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-1081)
1082. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-1082)
1083. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-1083)
1084. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-1084)
1085. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1085)
1086. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1086)
1087. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1087)
1088. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1088)
1089. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-1089)
1090. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-1090)
1091. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-1091)
1092. La fel. [↑](#footnote-ref-1092)
1093. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-1093)
1094. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-1094)
1095. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-1095)
1096. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-1096)
1097. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1097)
1098. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1098)
1099. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1099)
1100. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1100)
1101. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-1101)
1102. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-1102)
1103. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-1103)
1104. La fel. [↑](#footnote-ref-1104)
1105. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-1105)
1106. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-1106)
1107. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-1107)
1108. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-1108)
1109. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1109)
1110. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1110)
1111. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1111)
1112. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1112)
1113. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-1113)
1114. DG REGIO. Document de orientare privind Monitorizarea și Evaluarea. Concepte și Recomandări. Martie 2014. Disponibil la: <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf> [↑](#footnote-ref-1114)
1115. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-1115)
1116. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-1116)
1117. La fel. [↑](#footnote-ref-1117)
1118. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-1118)
1119. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-1119)
1120. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-1120)
1121. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-1121)
1122. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1122)
1123. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1123)
1124. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1124)
1125. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1125)
1126. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-1126)
1127. DG REGIO. Document de orientare privind Monitorizarea și Evaluarea. Concepte și Recomandări. Martie 2014. Disponibil la: <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf> [↑](#footnote-ref-1127)
1128. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-1128)
1129. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-1129)
1130. La fel. [↑](#footnote-ref-1130)
1131. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-1131)
1132. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-1132)
1133. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-1133)
1134. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-1134)
1135. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1135)
1136. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1136)
1137. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1137)
1138. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1138)
1139. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-1139)
1140. DG REGIO. Document de orientare privind Monitorizarea și Evaluarea. Concepte și Recomandări. Martie 2014. Disponibil la: <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf> [↑](#footnote-ref-1140)
1141. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-1141)
1142. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-1142)
1143. La fel. [↑](#footnote-ref-1143)
1144. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-1144)
1145. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-1145)
1146. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-1146)
1147. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-1147)
1148. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1148)
1149. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1149)
1150. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1150)
1151. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1151)
1152. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-1152)
1153. DG REGIO. Document de orientare privind Monitorizarea și Evaluarea. Concepte și Recomandări. Martie 2014. Disponibil la: <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf> [↑](#footnote-ref-1153)
1154. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-1154)
1155. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-1155)
1156. La fel. [↑](#footnote-ref-1156)
1157. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-1157)
1158. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-1158)
1159. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-1159)
1160. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-1160)
1161. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1161)
1162. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1162)
1163. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1163)
1164. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1164)
1165. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-1165)
1166. DG REGIO. Document de orientare privind Monitorizarea și Evaluarea. Concepte și Recomandări. Martie 2014. Disponibil la: <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf> [↑](#footnote-ref-1166)
1167. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-1167)
1168. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-1168)
1169. La fel. [↑](#footnote-ref-1169)
1170. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-1170)
1171. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-1171)
1172. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-1172)
1173. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-1173)
1174. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1174)
1175. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1175)
1176. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1176)
1177. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1177)
1178. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-1178)
1179. DG REGIO. Document de orientare privind Monitorizarea și Evaluarea. Concepte și Recomandări. Martie 2014. Disponibil la: <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf> [↑](#footnote-ref-1179)
1180. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-1180)
1181. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-1181)
1182. La fel. [↑](#footnote-ref-1182)
1183. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-1183)
1184. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-1184)
1185. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-1185)
1186. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-1186)
1187. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1187)
1188. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1188)
1189. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1189)
1190. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1190)
1191. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-1191)
1192. DG REGIO. Document de orientare privind Monitorizarea și Evaluarea. Concepte și Recomandări. Martie 2014. Disponibil la: <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf> [↑](#footnote-ref-1192)
1193. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-1193)
1194. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-1194)
1195. La fel. [↑](#footnote-ref-1195)
1196. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-1196)
1197. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-1197)
1198. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-1198)
1199. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-1199)
1200. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1200)
1201. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1201)
1202. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1202)
1203. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1203)
1204. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-1204)
1205. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-1205)
1206. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-1206)
1207. La fel. [↑](#footnote-ref-1207)
1208. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-1208)
1209. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-1209)
1210. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-1210)
1211. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-1211)
1212. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1212)
1213. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1213)
1214. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1214)
1215. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1215)
1216. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-1216)
1217. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-1217)
1218. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-1218)
1219. La fel. [↑](#footnote-ref-1219)
1220. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-1220)
1221. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-1221)
1222. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-1222)
1223. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-1223)
1224. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1224)
1225. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1225)
1226. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1226)
1227. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1227)
1228. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-1228)
1229. Fișele indicatorilor financiari sunt completate de MFE în colaborare cu AM. [↑](#footnote-ref-1229)
1230. Doar pentru indicatori FSE [↑](#footnote-ref-1230)
1231. La fel. [↑](#footnote-ref-1231)
1232. Un indicator complex este un indicator care se calculează printr-o formulă matematică care conține cel puțin doi indicatori simpli. [↑](#footnote-ref-1232)
1233. Aceștia sunt indicatori care sunt comuni mai multor programe, dar alții decât indicatorii comuni prevăzuți în regulamentele specifice ale fondurilor [↑](#footnote-ref-1233)
1234. Doar pentru indicatorii de rezultat și de realizare [↑](#footnote-ref-1234)
1235. Doar pentru indicatorii de rezultat [↑](#footnote-ref-1235)
1236. Art. 112 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1236)
1237. Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1237)
1238. Raportul Final de Implementare / Raportul Anual de Implementare (Articolul 50 din Regulamentul UE 1303/2013) [↑](#footnote-ref-1238)
1239. În conformitate cu articolul 52 din Regulamentul UE 1303/2013 [↑](#footnote-ref-1239)
1240. Se enumeră datele componente ale formulei de calcul [↑](#footnote-ref-1240)